## Календарный график УФА 15.04
Cоздайте диаграмму Ганта в GanttPRO всего в несколько кликов
Календарный график УФА 15.04 | [16 empty] | 2026-05-28 07:21
Цвет | Структура задач | [10 empty] | Наименование задач | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания | Крайний срок | Прогресс (%) | Длительность (часы) | Трудозатраты в часах | Затраченное время (минуты) | Статус | Приоритет | Описание задачи | Предшественник | Стоимость | Фактическая стоимость | MSP UID | MSP ID | Создан | Создатель | Тип | Проект | Уровень
| 1 | Предпроект | [11 empty] | 2022-02-07 09:00 | 2025-03-18 18:00 |  | 40 | 6496 | 640 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2491 | 1 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | проект | Календарный график УФА 15.04 | 1
| 1.1 |  | КТ1. Приказ Президента о старте проекта подписан | [10 empty] | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2492 | 2 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект | 2
| 1.2 |  | Формирование Пакета документов по УП | [10 empty] | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-30 18:00 |  | 0 | 456 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2493 | 3 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект | 2
| 1.2.1 |  |  | Сводный календарный план проекта и План по КТ уровня Президента утверждены | [9 empty] | 2024-02-12 09:00 | 2024-04-19 18:00 |  | 0 | 400 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2497 | 4 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Формирование Пакета документов по УП | 3
| 1.2.2 |  |  | Финансовая модель проекта утверждена | [9 empty] | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-30 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.2.1 | 0 | 0 | 2498 | 5 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Формирование Пакета документов по УП | 3
| 1.2.3 |  |  | КТ2. Паспорт проекта утвержден | [9 empty] | 2024-04-30 18:00 | 2024-04-30 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.2.2 | 0 | 0 | 2499 | 6 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Формирование Пакета документов по УП | 3
| 1.3 |  | Создание компании-застройщика | [10 empty] | 2022-02-07 09:00 | 2024-05-13 18:00 |  | 95 | 4728 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2500 | 7 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект | 2
| 1.3.1 |  |  | Подготовка и сдача на регистрацию пакета документов на компанию-застройщика | [9 empty] | 2022-10-28 09:00 | 2022-11-02 18:00 |  | 100 | 32 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.1 | 0 | 0 | 2501 | 8 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Создание компании-застройщика | 3
| 1.3.2 |  |  | Данные о юр лице зарегистрированы в ЕГРЮЛ (Специализированный застройщик 1 Нижний Новгород) | [9 empty] | 2022-11-02 18:00 | 2022-11-02 18:00 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.3.1 | 0 | 0 | 2502 | 9 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Создание компании-застройщика | 3
| 1.3.3 |  |  | Формирование штатного расписания Застройщика | [9 empty] | 2022-11-02 18:00 | 2023-02-15 18:00 |  | 100 | 600 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2503 | 10 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Создание компании-застройщика | 3
| 1.3.3.1 |  |  |  | Подготовка штатного расписания и оформление сотрудников | [8 empty] | 2022-11-03 09:00 | 2023-02-15 18:00 |  | 100 | 600 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.3.1 | 0 | 0 | 2504 | 11 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Создание компании-застройщика / Формирование штатного расписания Застройщика | 4
| 1.3.3.2 |  |  |  | Подписан приказ о назначении генерального директора ООО «СЗ 1 НН» | [8 empty] | 2022-11-02 18:00 | 2022-11-02 18:00 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.3.3.1 | 0 | 0 | 2505 | 12 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Создание компании-застройщика / Формирование штатного расписания Застройщика | 4
| 1.3.3.3 |  |  |  | Подписан приказ о назначении главного бухгалтера ООО «СЗ 1 НН» | [8 empty] | 2022-11-02 18:00 | 2022-11-02 18:00 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.3.3.1 | 0 | 0 | 2506 | 13 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Создание компании-застройщика / Формирование штатного расписания Застройщика | 4
| 1.3.4 |  |  | Заключен договор субаренды под юридический адрес | [9 empty] | 2023-11-13 09:00 | 2023-11-13 09:00 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.3.1 | 0 | 0 | 2507 | 14 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Создание компании-застройщика | 3
| 1.3.5 |  |  | Открытие расчётного счета | [9 empty] | 2023-02-05 09:00 | 2023-02-07 18:00 |  | 100 | 16 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.3.2 | 0 | 0 | 2508 | 15 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Создание компании-застройщика | 3
| 1.3.6 |  |  | Оплата уставного капитала | [9 empty] | 2022-02-16 09:00 | 2022-02-21 18:00 |  | 100 | 32 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.3.5 | 0 | 0 | 2509 | 16 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Создание компании-застройщика | 3
| 1.3.7 |  |  | Прочие работы по созданию компании-застройщика | [9 empty] | 2022-02-07 09:00 | 2023-12-26 09:00 |  | 100 | 3928 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2510 | 17 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Создание компании-застройщика | 3
| 1.3.7.1 |  |  |  | Изготовление печатей | [8 empty] | 2022-02-07 09:00 | 2022-02-08 18:00 |  | 100 | 16 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.3.5 | 0 | 0 | 2511 | 18 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Создание компании-застройщика / Прочие работы по созданию компании-застройщика | 4
| 1.3.7.2 |  |  |  | Изготовлены доверенности на представление интересов ООО «СЗ 1 НН» | [8 empty] | 2023-12-26 09:00 | 2023-12-26 09:00 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.3.2 | 0 | 0 | 2513 | 19 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Создание компании-застройщика / Прочие работы по созданию компании-застройщика | 4
| 1.3.7.3 |  |  |  | ЭП получена | [8 empty] | 2022-11-25 09:00 | 2022-11-25 09:00 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.3.2 | 0 | 0 | 2514 | 20 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Создание компании-застройщика / Прочие работы по созданию компании-застройщика | 4
| 1.3.8 |  |  | Застройщик определен / сформирован | [9 empty] | 2023-12-26 09:00 | 2023-12-26 09:00 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7.2, 1.3.7.3 | 0 | 0 | 2515 | 21 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Создание компании-застройщика | 3
| 1.3.9 |  |  | Перерегистрация на Уфу | [9 empty] | 2024-04-02 09:00 | 2024-05-13 18:00 |  | 0 | 240 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2516 | 22 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Создание компании-застройщика | 3
| 1.4 |  | Оформление прав на з/у на Застройщика | [10 empty] | 2023-12-26 09:00 | 2024-06-26 18:00 |  | 10 | 1056 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2517 | 23 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект | 2
| 1.4.1 |  |  | Оформление прав на три з/у на Застройщика. Собственность | [9 empty] | 2023-12-26 09:00 | 2024-01-01 18:00 |  | 100 | 40 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  |  | 0 | 0 | 2518 | 24 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Оформление прав на з/у на Застройщика | 3
| 1.4.2 |  |  | Выкуп зданий/сооружений/прочих объектов недвижимости | [9 empty] | 2023-12-26 09:00 | 2024-01-01 18:00 |  | 100 | 40 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.4.1 | 0 | 0 | 2519 | 25 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Оформление прав на з/у на Застройщика | 3
| 1.4.3 |  |  | Судебное заседание о продлении договора РТ на 8 га | [9 empty] | 2024-02-13 09:00 | 2024-05-02 18:00 |  | 0 | 464 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2520 | 26 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Оформление прав на з/у на Застройщика | 3
| 1.4.4 |  |  | Вступление в силу решения о продлении договора РТ | [9 empty] | 2024-05-08 09:00 | 2024-06-07 18:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.4.3 | 0 | 0 | 2521 | 27 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Оформление прав на з/у на Застройщика | 3
| 1.4.5 |  |  | Переподписание договора РТ на Застройщика из группы ФСК Регион | [9 empty] | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-25 18:00 |  | 0 | 88 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.4.4 | 0 | 0 | 3842 | 28 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Оформление прав на з/у на Застройщика | 3
| 1.4.6 |  |  | КТ3. Права на з/у оформлены на Застройщика | [9 empty] | 2024-06-26 18:00 | 2024-06-26 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.4.5 | 0 | 0 | 2522 | 29 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Оформление прав на з/у на Застройщика | 3
| 1.5 |  | Заключение Договора с ТехЗаказчиком | [10 empty] | 2023-12-26 09:00 | 2023-12-27 18:00 |  | 100 | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2523 | 30 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект | 2
| 1.5.1 |  |  | Выбор ТехЗаказчика | [9 empty] | 2023-12-26 09:00 | 2023-12-26 18:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.3.8 | 0 | 0 | 2524 | 31 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Заключение Договора с ТехЗаказчиком | 3
| 1.5.2 |  |  | Подготовка, согласование и подписание Договора с ТехЗаказчиком | [9 empty] | 2023-12-27 09:00 | 2023-12-27 18:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.5.1 | 0 | 0 | 2525 | 32 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Заключение Договора с ТехЗаказчиком | 3
| 1.5.3 |  |  | Договор с ТехЗаказчиком заключен | [9 empty] | 2023-12-27 18:00 | 2023-12-27 18:00 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.5.2 | 0 | 0 | 2526 | 33 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Заключение Договора с ТехЗаказчиком | 3
| 1.6 |  | Разработка и утверждение Маркетинговой стратегии (с учётом результатов DD) | [10 empty] | 2024-02-12 09:00 | 2024-09-26 18:00 |  | 30 | 1312 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2527 | 34 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект | 2
| 1.6.1 |  |  | Разработка Маркетинговой стратегии | [9 empty] | 2024-02-12 09:00 | 2024-06-18 18:00 |  | 32 | 736 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2528 | 35 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Маркетинговой стратегии (с учётом результатов DD) | 3
| 1.6.1.1 |  |  |  | Анализ территории, рынка, ЦА | [8 empty] | 2024-02-12 09:00 | 2024-05-03 18:00 |  | 55 | 480 | 0 | 0 |  |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 2529 | 36 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Маркетинговой стратегии (с учётом результатов DD) / Разработка Маркетинговой стратегии | 4
| 1.6.1.1.1 |  |  |  |  | Подбор подрядчика на анализ рынка | [7 empty] | 2024-02-12 09:00 | 2024-03-13 18:00 |  | 100 | 184 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  |  | 0 | 0 | 3843 | 37 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Маркетинговой стратегии (с учётом результатов DD) / Разработка Маркетинговой стратегии / Анализ территории, рынка, ЦА | 5
| 1.6.1.1.2 |  |  |  |  | Заключение договора с подрядчиком на марк.исследования | [7 empty] | 2024-03-18 09:00 | 2024-04-12 18:00 |  | 100 | 160 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.6.1.1.1 | 0 | 0 | 3845 | 38 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Маркетинговой стратегии (с учётом результатов DD) / Разработка Маркетинговой стратегии / Анализ территории, рынка, ЦА | 5
| 1.6.1.1.3 |  |  |  |  | Проведение исследований подрядчиком и выдача отчета | [7 empty] | 2024-03-18 09:00 | 2024-05-03 18:00 |  | 0 | 280 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.6.1.1.1 | 0 | 0 | 3844 | 39 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Маркетинговой стратегии (с учётом результатов DD) / Разработка Маркетинговой стратегии / Анализ территории, рынка, ЦА | 5
| 1.6.1.2 |  |  |  | Разработка атрибутивной модели (выбор атрибутов) для проекта с учетом конкрентной среды и класса проекта | [8 empty] | 2024-04-22 09:00 | 2024-05-07 18:00 |  | 0 | 96 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2530 | 40 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Маркетинговой стратегии (с учётом результатов DD) / Разработка Маркетинговой стратегии | 4
| 1.6.1.2.1 |  |  |  |  | Выбор атрибутов для проекта | [7 empty] | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-24 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.6.1.1 | 0 | 0 | 2531 | 41 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Маркетинговой стратегии (с учётом результатов DD) / Разработка Маркетинговой стратегии / Разработка атрибутивной модели (выбор атрибутов) для проекта с учетом конкрентной среды и класса проекта | 5
| 1.6.1.2.2 |  |  |  |  | Оценка технической реализуемости | [7 empty] | 2024-04-25 09:00 | 2024-04-29 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.6.1.2.1 | 0 | 0 | 2532 | 42 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Маркетинговой стратегии (с учётом результатов DD) / Разработка Маркетинговой стратегии / Разработка атрибутивной модели (выбор атрибутов) для проекта с учетом конкрентной среды и класса проекта | 5
| 1.6.1.2.3 |  |  |  |  | Оценка предварительной себестоимости | [7 empty] | 2024-04-30 09:00 | 2024-05-06 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.6.1.2.2 | 0 | 0 | 2533 | 43 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Маркетинговой стратегии (с учётом результатов DD) / Разработка Маркетинговой стратегии / Разработка атрибутивной модели (выбор атрибутов) для проекта с учетом конкрентной среды и класса проекта | 5
| 1.6.1.2.4 |  |  |  |  | Атрибутивная модель утверждена Директором проекта | [7 empty] | 2024-05-07 18:00 | 2024-05-07 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.6.1.2.3 | 0 | 0 | 2534 | 44 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Маркетинговой стратегии (с учётом результатов DD) / Разработка Маркетинговой стратегии / Разработка атрибутивной модели (выбор атрибутов) для проекта с учетом конкрентной среды и класса проекта | 5
| 1.6.1.3 |  |  |  | Стратегия продвижения и УТП проекта | [8 empty] | 2024-05-08 09:00 | 2024-06-18 18:00 |  | 0 | 240 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.6.1.2.4 | 0 | 0 | 2535 | 45 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Маркетинговой стратегии (с учётом результатов DD) / Разработка Маркетинговой стратегии | 4
| 1.6.2 |  |  | Согласование и утверждение Маркетинговой стратегии | [9 empty] | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-26 18:00 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2536 | 46 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Маркетинговой стратегии (с учётом результатов DD) | 3
| 1.6.2.1 |  |  |  | Согласование Маркетинговой с Первым заместителем Генерального директора | [8 empty] | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-20 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.6.1.3, 2.1.1.1.10 | 0 | 0 | 2537 | 47 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Маркетинговой стратегии (с учётом результатов DD) / Согласование и утверждение Маркетинговой стратегии | 4
| 1.6.2.2 |  |  |  | Согласование Маркетинговой стратегии с Генеральным директором | [8 empty] | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-24 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.6.2.1 | 0 | 0 | 2538 | 48 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Маркетинговой стратегии (с учётом результатов DD) / Согласование и утверждение Маркетинговой стратегии | 4
| 1.6.2.3 |  |  |  | Утверждение Маркетинговой стратегии Президентом ГК ФСК | [8 empty] | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-26 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.6.2.2 | 0 | 0 | 2539 | 49 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Маркетинговой стратегии (с учётом результатов DD) / Согласование и утверждение Маркетинговой стратегии | 4
| 1.6.3 |  |  | КТ4. Маркетинговая стратегия утверждена | [9 empty] | 2024-09-26 18:00 | 2024-09-26 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.6.2.3 | 0 | 0 | 2540 | 50 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Маркетинговой стратегии (с учётом результатов DD) | 3
| 1.7 |  | Сбор исходных данных, предварительные инженерные изыскания - архивные данные, при наличии актуальных данных | [10 empty] | 2024-02-12 09:00 | 2024-08-14 18:00 |  | 6 | 1064 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2541 | 51 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект | 2
| 1.7.1 |  |  | Предварительные инженерные изыскания | [9 empty] | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-14 18:00 |  | 100 | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2542 | 52 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Сбор исходных данных, предварительные инженерные изыскания - архивные данные, при наличии актуальных данных | 3
| 1.7.1.1 |  |  |  | Получение ранее разработанных ИГДИ | [8 empty] | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-14 18:00 |  | 100 | 24 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.1 | 0 | 0 | 2543 | 53 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Сбор исходных данных, предварительные инженерные изыскания - архивные данные, при наличии актуальных данных / Предварительные инженерные изыскания | 4
| 1.7.1.2 |  |  |  | Получение ранее разработанных ИГИ | [8 empty] | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-14 18:00 |  | 100 | 24 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.1, 1.7.1.1 | 0 | 0 | 2544 | 54 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Сбор исходных данных, предварительные инженерные изыскания - архивные данные, при наличии актуальных данных / Предварительные инженерные изыскания | 4
| 1.7.1.3 |  |  |  | Получение ранее разработанных ИЭИ | [8 empty] | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-14 18:00 |  | 100 | 24 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.1, 1.7.1.2 | 0 | 0 | 2545 | 55 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Сбор исходных данных, предварительные инженерные изыскания - архивные данные, при наличии актуальных данных / Предварительные инженерные изыскания | 4
| 1.7.1.4 |  |  |  | Предварительные Изыскания получены | [8 empty] | 2024-02-14 09:00 | 2024-02-14 09:00 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.7.1.3 | 0 | 0 | 2546 | 56 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Сбор исходных данных, предварительные инженерные изыскания - архивные данные, при наличии актуальных данных / Предварительные инженерные изыскания | 4
| 1.7.2 |  |  | Получение Схемы градостроительного регулирования ограничений з/у | [9 empty] | 2024-06-27 09:00 | 2024-07-17 18:00 |  | 0 | 120 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2547 | 57 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Сбор исходных данных, предварительные инженерные изыскания - архивные данные, при наличии актуальных данных | 3
| 1.7.2.1 |  |  |  | Получение Справки о существующих границах СЗЗ | [8 empty] | 2024-06-27 09:00 | 2024-07-17 18:00 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.4.6 | 0 | 0 | 2548 | 58 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Сбор исходных данных, предварительные инженерные изыскания - архивные данные, при наличии актуальных данных / Получение Схемы градостроительного регулирования ограничений з/у | 4
| 1.7.2.2 |  |  |  | Получение Заключения об оценке предельно допустимой высоте застройки (из ПЗЗ) | [8 empty] | 2024-06-27 09:00 | 2024-07-17 18:00 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.4.6 | 0 | 0 | 2549 | 59 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Сбор исходных данных, предварительные инженерные изыскания - архивные данные, при наличии актуальных данных / Получение Схемы градостроительного регулирования ограничений з/у | 4
| 1.7.2.3 |  |  |  | Получение Сведений о наличии объектов культурного наследия | [8 empty] | 2024-06-27 09:00 | 2024-07-17 18:00 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.4.6 | 0 | 0 | 2550 | 60 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Сбор исходных данных, предварительные инженерные изыскания - архивные данные, при наличии актуальных данных / Получение Схемы градостроительного регулирования ограничений з/у | 4
| 1.7.3 |  |  | Получение информационных справок | [9 empty] | 2024-06-27 09:00 | 2024-08-14 18:00 |  | 0 | 280 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2551 | 61 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Сбор исходных данных, предварительные инженерные изыскания - архивные данные, при наличии актуальных данных | 3
| 1.7.3.1 |  |  |  | Получение Справки о климатической характеристике | [8 empty] | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.4.6 | 0 | 0 | 2552 | 62 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Сбор исходных данных, предварительные инженерные изыскания - архивные данные, при наличии актуальных данных / Получение информационных справок | 4
| 1.7.3.2 |  |  |  | Получение Справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ | [8 empty] | 2024-06-27 09:00 | 2024-07-17 18:00 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.4.6 | 0 | 0 | 2553 | 63 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Сбор исходных данных, предварительные инженерные изыскания - архивные данные, при наличии актуальных данных / Получение информационных справок | 4
| 1.7.3.3 |  |  |  | Получение Сведений о з/у (выписки из РегПалаты) | [8 empty] | 2024-06-27 09:00 | 2024-07-24 18:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.4.6 | 0 | 0 | 2554 | 64 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Сбор исходных данных, предварительные инженерные изыскания - архивные данные, при наличии актуальных данных / Получение информационных справок | 4
| 1.7.3.4 |  |  |  | Получение Сведений об объектах капитального строительства на з/у (планы БТИ, Свидетельство собственности на здания / объекты) | [8 empty] | 2024-07-25 09:00 | 2024-08-14 18:00 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.7.3.3 | 0 | 0 | 2555 | 65 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Сбор исходных данных, предварительные инженерные изыскания - архивные данные, при наличии актуальных данных / Получение информационных справок | 4
| 1.7.3.5 |  |  |  | Фотофиксация территории | [8 empty] | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.4.6 | 0 | 0 | 2556 | 66 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Сбор исходных данных, предварительные инженерные изыскания - архивные данные, при наличии актуальных данных / Получение информационных справок | 4
| 1.8 |  | Разработка и утверждение Мастер-плана (массинга) | [10 empty] | 2024-02-13 09:00 | 2024-05-21 18:00 |  | 56 | 568 | 640 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2557 | 67 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект | 2
| 1.8.1 |  |  | Выбор Подрядчика на разработку Мастер-плана | [9 empty] | 2024-02-13 09:00 | 2024-04-26 18:00 |  | 57 | 432 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2561 | 68 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Мастер-плана (массинга) | 3
| 1.8.1.1 |  |  |  | "Через Мини-Тендер" | [8 empty] | 2024-02-13 09:00 | 2024-04-26 18:00 |  | 57 | 432 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2562 | 69 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Мастер-плана (массинга) / Выбор Подрядчика на разработку Мастер-плана | 4
| 1.8.1.1.1 |  |  |  |  | Проведение предквалификационной оценки, формирование ЛОНГ-листа Подрядчиков по разработке Мастер-плана | [7 empty] | 2024-02-13 09:00 | 2024-02-26 18:00 |  | 10 | 80 | 0 | 0 | В работе | Средний |  |  | 0 | 0 | 2563 | 70 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Мастер-плана (массинга) / Выбор Подрядчика на разработку Мастер-плана / "Через Мини-Тендер" | 5
| 1.8.1.1.2 |  |  |  |  | Проведение предквалификационной оценки, формирование ШОРТ-листа Подрядчиков по разработке мастер-плана | [7 empty] | 2024-02-14 09:00 | 2024-02-14 18:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.8.1.1.1 | 0 | 0 | 2564 | 71 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Мастер-плана (массинга) / Выбор Подрядчика на разработку Мастер-плана / "Через Мини-Тендер" | 5
| 1.8.1.1.3 |  |  |  |  | Проведение тендера по выбору Подрядчика на разработку Мастер-плана | [7 empty] | 2024-02-15 09:00 | 2024-02-28 18:00 |  | 90 | 80 | 0 | 0 | В работе | Средний |  | 1.8.1.1.2 | 0 | 0 | 2565 | 72 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Мастер-плана (массинга) / Выбор Подрядчика на разработку Мастер-плана / "Через Мини-Тендер" | 5
| 1.8.1.1.4 |  |  |  |  | Выбран Подрядчик на разработку Мастер-плана | [7 empty] | 2024-02-29 09:00 | 2024-02-29 18:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.8.1.1.3 | 0 | 0 | 2566 | 73 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Мастер-плана (массинга) / Выбор Подрядчика на разработку Мастер-плана / "Через Мини-Тендер" | 5
| 1.8.1.1.5 |  |  |  |  | Заключение Договора с Подрядчиком на разработку Мастер-плана | [7 empty] | 2024-03-01 09:00 | 2024-04-25 18:00 |  | 60 | 320 | 0 | 0 | В работе | Средний |  | 1.8.1.1.4 | 0 | 0 | 2567 | 74 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Мастер-плана (массинга) / Выбор Подрядчика на разработку Мастер-плана / "Через Мини-Тендер" | 5
| 1.8.1.1.6 |  |  |  |  | Договор с Подрядчиком на разработку Мастер-плана заключен | [7 empty] | 2024-04-26 18:00 | 2024-04-26 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.8.1.1.5 | 0 | 0 | 2568 | 75 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Мастер-плана (массинга) / Выбор Подрядчика на разработку Мастер-плана / "Через Мини-Тендер" | 5
| 1.8.2 |  |  | Разработка Мастер-плана | [9 empty] | 2024-02-13 09:00 | 2024-05-21 18:00 |  | 56 | 568 | 640 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2569 | 76 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Мастер-плана (массинга) | 3
| 1.8.2.1 |  |  |  | Разработка Мастер-плана | [8 empty] | 2024-02-13 09:00 | 2024-05-21 18:00 |  | 56 | 568 | 640 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2570 | 77 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Мастер-плана (массинга) / Разработка Мастер-плана | 4
| 1.8.2.1.1 |  |  |  |  | Передача исходных данных Подрядчику | [7 empty] | 2024-02-13 09:00 | 2024-02-19 18:00 |  | 100 | 40 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.7.1.4 | 0 | 0 | 2571 | 78 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Мастер-плана (массинга) / Разработка Мастер-плана / Разработка Мастер-плана | 5
| 1.8.2.1.2 |  |  |  |  | Разработка материалов Мастер-плана на всю территорию | [7 empty] | 2024-02-20 09:00 | 2024-04-26 18:00 |  | 67 | 392 | 640 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2572 | 79 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Мастер-плана (массинга) / Разработка Мастер-плана / Разработка Мастер-плана | 5
| 1.8.2.1.2.1 | [5 empty] | Разработка массинга | [6 empty] | 2024-02-20 09:00 | 2024-03-21 18:00 |  | 100 | 184 | 240 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.8.2.1.1 | 0 | 0 | 2573 | 80 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Мастер-плана (массинга) / Разработка Мастер-плана / Разработка Мастер-плана / Разработка материалов Мастер-плана на всю территорию | 6
| 1.8.2.1.2.2 | [5 empty] | Доработка массинга по итогу промежуточного согласования с ОИВ | [6 empty] | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-26 18:00 |  | 0 | 112 | 240 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.7.1.4, 1.8.2.1.3.5 | 0 | 0 | 2574 | 81 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Мастер-плана (массинга) / Разработка Мастер-плана / Разработка Мастер-плана / Разработка материалов Мастер-плана на всю территорию | 6
| 1.8.2.1.2.3 | [5 empty] | Разработка концепции фасадов | [6 empty] | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-25 18:00 |  | 100 | 48 | 160 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.8.2.1.2.1 | 0 | 0 | 2575 | 82 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Мастер-плана (массинга) / Разработка Мастер-плана / Разработка Мастер-плана / Разработка материалов Мастер-плана на всю территорию | 6
| 1.8.2.1.3 |  |  |  |  | Согласование Мастер-плана в ФСК (Массинг) | [7 empty] | 2024-03-25 18:00 | 2024-05-17 18:00 |  | 40 | 312 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2577 | 83 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Мастер-плана (массинга) / Разработка Мастер-плана / Разработка Мастер-плана | 5
| 1.8.2.1.3.1 | [5 empty] | Согласование мастер-плана (массинг) | [6 empty] | 2024-03-25 18:00 | 2024-03-25 18:00 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.8.2.1.2.1 | 0 | 0 | 2578 | 84 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Мастер-плана (массинга) / Разработка Мастер-плана / Разработка Мастер-плана / Согласование Мастер-плана в ФСК (Массинг) | 6
| 1.8.2.1.3.2 | [5 empty] | Утверждение Мастер-плана (массинг) ГД | [6 empty] | 2024-03-26 09:00 | 2024-03-29 18:00 |  | 100 | 32 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.8.2.1.3.1 | 0 | 0 | 2579 | 85 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Мастер-плана (массинга) / Разработка Мастер-плана / Разработка Мастер-плана / Согласование Мастер-плана в ФСК (Массинг) | 6
| 1.8.2.1.3.3 | [5 empty] | Согласование массинга на проектном комитете ФСК | [6 empty] | 2024-03-29 18:00 | 2024-03-29 18:00 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.8.2.1.3.2 | 0 | 0 | 2580 | 86 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Мастер-плана (массинга) / Разработка Мастер-плана / Разработка Мастер-плана / Согласование Мастер-плана в ФСК (Массинг) | 6
| 1.8.2.1.3.4 | [5 empty] | Согласование массинга с ОИВ г. Уфы | [6 empty] | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-05 18:00 |  | 100 | 40 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.8.2.1.3.2 | 0 | 0 | 2581 | 87 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Мастер-плана (массинга) / Разработка Мастер-плана / Разработка Мастер-плана / Согласование Мастер-плана в ФСК (Массинг) | 6
| 1.8.2.1.3.5 | [5 empty] | Согласование мастерпалана с Назаровым | [6 empty] | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 18:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.8.2.1.3.4 | 0 | 0 | 2582 | 88 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Мастер-плана (массинга) / Разработка Мастер-плана / Разработка Мастер-плана / Согласование Мастер-плана в ФСК (Массинг) | 6
| 1.8.2.1.3.6 | [5 empty] | Согласование массинга на град совете Республики (Радий) | [6 empty] | 2024-04-29 09:00 | 2024-05-17 18:00 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.8.2.1.2.2 | 0 | 0 | 2583 | 89 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Мастер-плана (массинга) / Разработка Мастер-плана / Разработка Мастер-плана / Согласование Мастер-плана в ФСК (Массинг) | 6
| 1.8.2.1.4 |  |  |  |  | Объемно-планировочное решение расположения объектов на ЗУ (массинг) согласован | [7 empty] | 2024-05-21 18:00 | 2024-05-21 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.8.2.1.3.4, 1.8.2.1.3.5, 1.8.2.1.3.6 | 0 | 0 | 2584 | 90 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение Мастер-плана (массинга) / Разработка Мастер-плана / Разработка Мастер-плана | 5
| 1.9 |  | Разработка и утверждение АГК | [10 empty] | 2024-04-01 09:00 | 2024-08-07 18:00 |  | 10 | 744 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2619 | 91 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект | 2
| 1.9.1 |  |  | Разработка и согласование Задания (КЗ и ТЗ) на АГК | [9 empty] | 2024-04-01 09:00 | 2024-05-02 18:00 |  | 33 | 192 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2620 | 92 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение АГК | 3
| 1.9.1.1 |  |  |  | Старт разработки задания на АГК | [8 empty] | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-01 18:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.8.2.1.3.3 | 0 | 0 | 2621 | 93 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение АГК / Разработка и согласование Задания (КЗ и ТЗ) на АГК | 4
| 1.9.1.2 |  |  |  | Формирование ТЗ на квартирографию | [8 empty] | 2024-04-25 09:00 | 2024-04-29 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.6.1.2.1 | 0 | 0 | 2622 | 94 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение АГК / Разработка и согласование Задания (КЗ и ТЗ) на АГК | 4
| 1.9.1.3 |  |  |  | Формирование атрибутивной модели | [8 empty] | 2024-04-25 09:00 | 2024-04-29 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.6.1.2.1 | 0 | 0 | 2623 | 95 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение АГК / Разработка и согласование Задания (КЗ и ТЗ) на АГК | 4
| 1.9.1.4 |  |  |  | Коммерческая часть ТЗ сформирована | [8 empty] | 2024-04-29 18:00 | 2024-04-29 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.9.1.2, 1.9.1.3 | 0 | 0 | 2624 | 96 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение АГК / Разработка и согласование Задания (КЗ и ТЗ) на АГК | 4
| 1.9.1.5 |  |  |  | Формирование технической части задания на разработку АГК и ПД | [8 empty] | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-12 18:00 |  | 100 | 24 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.2.3 | 0 | 0 | 2625 | 97 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение АГК / Разработка и согласование Задания (КЗ и ТЗ) на АГК | 4
| 1.9.1.6 |  |  |  | Техническое задание сфорировано | [8 empty] | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 09:00 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.9.1.4 | 0 | 0 | 2626 | 98 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение АГК / Разработка и согласование Задания (КЗ и ТЗ) на АГК | 4
| 1.9.1.7 |  |  |  | Согласование Задания на АГК | [8 empty] | 2024-04-30 09:00 | 2024-05-01 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2627 | 99 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение АГК / Разработка и согласование Задания (КЗ и ТЗ) на АГК | 4
| 1.9.1.7.1 |  |  |  |  | Согласование Задания на АГК с Департаментом Девелопмента | [7 empty] | 2024-04-30 09:00 | 2024-05-01 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.9.1.4, 1.9.1.5 | 0 | 0 | 2628 | 100 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение АГК / Разработка и согласование Задания (КЗ и ТЗ) на АГК / Согласование Задания на АГК | 5
| 1.9.1.7.2 |  |  |  |  | Согласование Задания на АГК с Департаментом продаж | [7 empty] | 2024-04-30 09:00 | 2024-05-01 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.9.1.4, 1.9.1.5 | 0 | 0 | 2629 | 101 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение АГК / Разработка и согласование Задания (КЗ и ТЗ) на АГК / Согласование Задания на АГК | 5
| 1.9.1.8 |  |  |  | Задание на разработку АГК утверждено (в т.ч. КЗ и ТЗ) | [8 empty] | 2024-05-02 18:00 | 2024-05-02 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.9.1.7.1, 1.9.1.7.2 | 0 | 0 | 2630 | 102 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение АГК / Разработка и согласование Задания (КЗ и ТЗ) на АГК | 4
| 1.9.2 |  |  | Выбор Подрядчика на разработку АГК | [9 empty] | 2024-04-02 09:00 | 2024-06-03 18:00 |  | 14 | 360 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2600 | 103 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение АГК | 3
| 1.9.2.1 |  |  |  | "Через Мини-Тендер" | [8 empty] | 2024-04-02 09:00 | 2024-06-03 18:00 |  | 14 | 360 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2601 | 104 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение АГК / Выбор Подрядчика на разработку АГК | 4
| 1.9.2.1.1 |  |  |  |  | Проведение предквалификационной оценки, формирование ЛОНГ-листа Подрядчиков по разработке АГК | [7 empty] | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-08 18:00 |  | 100 | 40 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.9.1.1 | 0 | 0 | 2602 | 105 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение АГК / Выбор Подрядчика на разработку АГК / "Через Мини-Тендер" | 5
| 1.9.2.1.2 |  |  |  |  | Проведение предквалификационной оценки, формирование ШОРТ-листа Подрядчиков по разработке АГК | [7 empty] | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 18:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.9.2.1.1 | 0 | 0 | 2603 | 106 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение АГК / Выбор Подрядчика на разработку АГК / "Через Мини-Тендер" | 5
| 1.9.2.1.3 |  |  |  |  | Проведение тендера по выбору Подрядчика на разработку АГК | [7 empty] | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-26 18:00 |  | 0 | 104 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.9.2.1.2 | 0 | 0 | 2604 | 107 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение АГК / Выбор Подрядчика на разработку АГК / "Через Мини-Тендер" | 5
| 1.9.2.1.4 |  |  |  |  | Выбран Подрядчик на разработку АГК | [7 empty] | 2024-04-29 09:00 | 2024-05-02 18:00 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.9.1.6, 1.9.2.1.3 | 0 | 0 | 2605 | 108 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение АГК / Выбор Подрядчика на разработку АГК / "Через Мини-Тендер" | 5
| 1.9.2.1.5 |  |  |  |  | Заключение Договора с Подрядчиком на разработку АГК | [7 empty] | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-31 18:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.9.2.1.4 | 0 | 0 | 2606 | 109 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение АГК / Выбор Подрядчика на разработку АГК / "Через Мини-Тендер" | 5
| 1.9.2.1.6 |  |  |  |  | Договор с Подрядчиком на разработку АГК заключен | [7 empty] | 2024-06-03 18:00 | 2024-06-03 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.9.2.1.5 | 0 | 0 | 2607 | 110 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение АГК / Выбор Подрядчика на разработку АГК / "Через Мини-Тендер" | 5
| 1.9.3 |  |  | Разработка АГК | [9 empty] | 2024-05-06 09:00 | 2024-08-07 18:00 |  | 0 | 544 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2609 | 111 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение АГК | 3
| 1.9.3.1 |  |  |  | Передача исходных данных Подрядчику | [8 empty] | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-10 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.9.2.1.4 | 0 | 0 | 2610 | 112 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение АГК / Разработка АГК | 4
| 1.9.3.2 |  |  |  | Разработка материалов АГК | [8 empty] | 2024-05-14 09:00 | 2024-08-07 18:00 |  | 0 | 496 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2611 | 113 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение АГК / Разработка АГК | 4
| 1.9.3.2.1 |  |  |  |  | Разработка АГК подрядчиком | [7 empty] | 2024-05-14 09:00 | 2024-07-29 18:00 |  | 0 | 440 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.9.3.1 | 0 | 0 | 2613 | 114 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение АГК / Разработка АГК / Разработка материалов АГК | 5
| 1.9.3.2.2 |  |  |  |  | Согласование АГК в ФСК Р | [7 empty] | 2024-07-31 09:00 | 2024-08-06 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.9.3.2.1 | 0 | 0 | 2615 | 115 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение АГК / Разработка АГК / Разработка материалов АГК | 5
| 1.9.3.2.3 |  |  |  |  | Утверждение АГК Директором проекта | [7 empty] | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.9.3.2.2 | 0 | 0 | 2616 | 116 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение АГК / Разработка АГК / Разработка материалов АГК | 5
| 1.9.3.2.4 |  |  |  |  | Архитектурно-планировочные решения (АПР) | [7 empty] | 2024-08-07 18:00 | 2024-08-07 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.9.3.2.3 | 0 | 0 | 3858 | 117 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение АГК / Разработка АГК / Разработка материалов АГК | 5
| 1.9.3.2.5 |  |  |  |  | Фасадные решения | [7 empty] | 2024-08-07 18:00 | 2024-08-07 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.9.3.2.3 | 0 | 0 | 3857 | 118 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение АГК / Разработка АГК / Разработка материалов АГК | 5
| 1.9.3.2.6 |  |  |  |  | Утвержденная Архитектурно-градостроительная концепция (АГК) | [7 empty] | 2024-08-07 18:00 | 2024-08-07 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.9.3.2.3 | 0 | 0 | 3856 | 119 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение АГК / Разработка АГК / Разработка материалов АГК | 5
| 1.10 |  | Разработка генплана посадки с учетом ограничений участка | [10 empty] | 2024-03-01 09:00 | 2024-09-20 18:00 |  | 28 | 1168 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3846 | 120 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект | 2
| 1.10.1 |  |  | Выбор подрядчика на проработку архивных данных геологии | [9 empty] | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-21 18:00 |  | 100 | 120 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  |  | 0 | 0 | 3850 | 121 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка генплана посадки с учетом ограничений участка | 3
| 1.10.2 |  |  | Составление ТЗ подрядчику | [9 empty] | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-25 18:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.10.1 | 0 | 0 | 3849 | 122 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка генплана посадки с учетом ограничений участка | 3
| 1.10.3 |  |  | Заключение договора с подрядчиком на НТС | [9 empty] | 2024-03-26 09:00 | 2024-04-30 18:00 |  | 50 | 208 | 0 | 0 | В работе | Средний |  | 1.10.2 | 0 | 0 | 3852 | 123 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка генплана посадки с учетом ограничений участка | 3
| 1.10.4 |  |  | Анализ исходных данных, формирование генплана посадки на маленький участок | [9 empty] | 2024-07-29 09:00 | 2024-08-23 18:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.10.3, 2.1.1.1.3.2.2.2 | 0 | 0 | 3851 | 124 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка генплана посадки с учетом ограничений участка | 3
| 1.10.5 |  |  | Анализ исходных данных, формирование генплана посадки на большой участок | [9 empty] | 2024-08-26 09:00 | 2024-09-20 18:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.10.4 | 0 | 0 | 3848 | 125 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка генплана посадки с учетом ограничений участка | 3
| 1.10.6 |  |  | Разработка проекта противокарстовой защиты для маленького участка | [9 empty] | 2024-08-26 09:00 | 2024-09-20 18:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.10.4 | 0 | 0 | 3855 | 126 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка генплана посадки с учетом ограничений участка | 3
| 1.11 |  | Технологическое присоединение, КСИО | [10 empty] | 2024-03-01 09:00 | 2024-07-30 18:00 |  | 26 | 864 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2585 | 127 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект | 2
| 1.11.1 |  |  | Выбор Подрядчика на разработку КСИО | [9 empty] | 2024-03-01 09:00 | 2024-04-01 18:00 |  | 100 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2586 | 128 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Технологическое присоединение, КСИО | 3
| 1.11.1.1 |  |  |  | Формирование технического задания на разработку КСИО | [8 empty] | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 18:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  |  | 0 | 0 | 2587 | 129 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Технологическое присоединение, КСИО / Выбор Подрядчика на разработку КСИО | 4
| 1.11.1.2 |  |  |  | Сбор Коммерческих предложений на разработку КСИО | [8 empty] | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-08 18:00 |  | 100 | 40 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.11.1.1 | 0 | 0 | 2588 | 130 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Технологическое присоединение, КСИО / Выбор Подрядчика на разработку КСИО | 4
| 1.11.1.3 |  |  |  | Заключение Договора на разработку КСИО | [8 empty] | 2024-03-12 09:00 | 2024-04-01 18:00 |  | 100 | 120 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.11.1.2 | 0 | 0 | 2589 | 131 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Технологическое присоединение, КСИО / Выбор Подрядчика на разработку КСИО | 4
| 1.11.1.4 |  |  |  | Договор с Исполнителем на разработку КСИО заключен | [8 empty] | 2024-04-01 18:00 | 2024-04-01 18:00 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.11.1.3 | 0 | 0 | 2590 | 132 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Технологическое присоединение, КСИО / Выбор Подрядчика на разработку КСИО | 4
| 1.11.2 |  |  | Разработка КСИО | [9 empty] | 2024-04-09 09:00 | 2024-06-28 18:00 |  | 9 | 472 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2591 | 133 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Технологическое присоединение, КСИО | 3
| 1.11.2.1 |  |  |  | Передача ИД иполнителю | [8 empty] | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 18:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.8.2.1.3.5 | 0 | 0 | 2592 | 134 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Технологическое присоединение, КСИО / Разработка КСИО | 4
| 1.11.2.2 |  |  |  | Расчет нагрузок для двух кварталов | [8 empty] | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-19 18:00 |  | 50 | 64 | 0 | 0 | В работе | Средний |  | 1.11.2.1 | 0 | 0 | 2593 | 135 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Технологическое присоединение, КСИО / Разработка КСИО | 4
| 1.11.2.3 |  |  |  | Разработка КСИО с выделением первоочередных мероприятий для подключения 1-ого этапа | [8 empty] | 2024-04-22 09:00 | 2024-05-24 18:00 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.11.2.1, 1.11.2.2 | 0 | 0 | 2594 | 136 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Технологическое присоединение, КСИО / Разработка КСИО | 4
| 1.11.2.4 |  |  |  | Согласование КСИО в ФСК , ДУМ | [8 empty] | 2024-05-29 09:00 | 2024-05-30 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.11.2.3 | 0 | 0 | 2595 | 137 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Технологическое присоединение, КСИО / Разработка КСИО | 4
| 1.11.2.5 |  |  |  | Согласование КСИО в РСО | [8 empty] | 2024-05-31 09:00 | 2024-06-27 18:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.11.2.4 | 0 | 0 | 2596 | 138 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Технологическое присоединение, КСИО / Разработка КСИО | 4
| 1.11.2.6 |  |  |  | КСИО утверждена | [8 empty] | 2024-06-28 18:00 | 2024-06-28 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.11.2.5 | 0 | 0 | 2597 | 139 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Технологическое присоединение, КСИО / Разработка КСИО | 4
| 1.11.3 |  |  | Получение договоров технологического присоединения для 1- ого этапа | [9 empty] | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-30 18:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2598 | 140 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Технологическое присоединение, КСИО | 3
| 1.11.3.1 |  |  |  | Получение офферт договор технологического присоединения для 1- ого этапа | [8 empty] | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-30 18:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.11.2.6 | 0 | 0 | 2599 | 141 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Технологическое присоединение, КСИО / Получение договоров технологического присоединения для 1- ого этапа | 4
| 1.12 |  | Получение ГПЗУ на участки :609, :615; :596 по старому ППТ от 2015 года | [10 empty] | 2024-02-28 09:00 | 2024-03-06 18:00 |  | 100 | 48 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2631 | 142 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект | 2
| 1.12.1 |  |  | Сбор документов | [9 empty] | 2024-02-28 09:00 | 2024-02-28 09:00 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.4.3, 1.4.4, 1.4.6 | 0 | 0 | 2632 | 143 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Получение ГПЗУ на участки :609, :615; :596 по старому ППТ от 2015 года | 3
| 1.12.2 |  |  | Подача заявления | [9 empty] | 2024-02-28 18:00 | 2024-02-28 18:00 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.12.1 | 0 | 0 | 2633 | 144 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Получение ГПЗУ на участки :609, :615; :596 по старому ППТ от 2015 года | 3
| 1.12.3 |  |  | Получение ГПЗУ на участки в собственнсти | [9 empty] | 2024-02-29 09:00 | 2024-03-06 18:00 |  | 100 | 40 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.12.2 | 0 | 0 | 2634 | 145 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Получение ГПЗУ на участки :609, :615; :596 по старому ППТ от 2015 года | 3
| 1.12.4 |  |  | ГПЗУ получены на уч-ки в собственности | [9 empty] | 2024-03-06 18:00 | 2024-03-06 18:00 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.12.3 | 0 | 0 | 2635 | 146 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Получение ГПЗУ на участки :609, :615; :596 по старому ППТ от 2015 года | 3
| 1.13 |  | Корректировка действующего ППТ (Маленький участок) | [10 empty] | 2024-03-11 09:00 | 2024-08-01 18:00 |  | 25 | 832 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3745 | 147 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект | 2
| 1.13.1 |  |  | Сбор / актуализация данных для разработки ППТ на МУ, анализ ограничений | [9 empty] | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-29 18:00 |  | 100 | 120 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3747 | 148 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Корректировка действующего ППТ (Маленький участок) | 3
| 1.13.1.1 |  |  |  | Инженерные изыскания (ППТ на МУ) | [8 empty] | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-29 18:00 |  | 100 | 120 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3749 | 149 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Корректировка действующего ППТ (Маленький участок) / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ на МУ, анализ ограничений | 4
| 1.13.1.1.1 |  |  |  |  | Поиск подрядчика, ТЗ, проведение тендерных процедур | [7 empty] | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-15 18:00 |  | 100 | 40 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  |  | 0 | 0 | 3750 | 150 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Корректировка действующего ППТ (Маленький участок) / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ на МУ, анализ ограничений / Инженерные изыскания (ППТ на МУ) | 5
| 1.13.1.1.2 |  |  |  |  | Выполнение инженерно-геодезических изысканий, в т.ч. топографический план с границами з/у без согласований | [7 empty] | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-29 18:00 |  | 100 | 80 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.13.1.1.1 | 0 | 0 | 3751 | 151 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Корректировка действующего ППТ (Маленький участок) / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ на МУ, анализ ограничений / Инженерные изыскания (ППТ на МУ) | 5
| 1.13.1.2 |  |  |  | Получение согласия ВНЗМ на корректировку ППТ на МУ | [8 empty] | 2024-03-14 09:00 | 2024-03-25 18:00 |  | 100 | 64 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  |  | 0 | 0 | 3835 | 152 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Корректировка действующего ППТ (Маленький участок) / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ на МУ, анализ ограничений | 4
| 1.13.2 |  |  | Выбор Подрядчика на разработку ППТ и ПМТ на МУ | [9 empty] | 2024-03-11 09:00 | 2024-04-26 18:00 |  | 63 | 280 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3784 | 153 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Корректировка действующего ППТ (Маленький участок) | 3
| 1.13.2.1 |  |  |  | Сбор КП на корректировку ППТ на МУ | [8 empty] | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-13 18:00 |  | 100 | 24 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  |  | 0 | 0 | 3785 | 154 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Корректировка действующего ППТ (Маленький участок) / Выбор Подрядчика на разработку ППТ и ПМТ на МУ | 4
| 1.13.2.2 |  |  |  | Выбор подрядчика, заведение на договор через АНЦТ | [8 empty] | 2024-03-14 09:00 | 2024-03-15 18:00 |  | 100 | 16 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.13.2.1 | 0 | 0 | 3786 | 155 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Корректировка действующего ППТ (Маленький участок) / Выбор Подрядчика на разработку ППТ и ПМТ на МУ | 4
| 1.13.2.3 |  |  |  | Составление ТЗ на корректировку ППТ на МУ | [8 empty] | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-15 18:00 |  | 100 | 40 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.13.2.1 | 0 | 0 | 3825 | 156 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Корректировка действующего ППТ (Маленький участок) / Выбор Подрядчика на разработку ППТ и ПМТ на МУ | 4
| 1.13.2.4 |  |  |  | Заключение Договора на разработку ППТ и ПМТ на МУ с выбранным Исполнителем | [8 empty] | 2024-03-18 09:00 | 2024-04-26 18:00 |  | 50 | 240 | 0 | 0 | В работе | Средний |  | 1.13.2.3 | 0 | 0 | 3787 | 157 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Корректировка действующего ППТ (Маленький участок) / Выбор Подрядчика на разработку ППТ и ПМТ на МУ | 4
| 1.13.2.5 |  |  |  | Договор с Исполнителем на разработку ППТ и ПМТ на МУ заключен | [8 empty] | 2024-04-26 18:00 | 2024-04-26 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.13.2.4 | 0 | 0 | 3788 | 158 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Корректировка действующего ППТ (Маленький участок) / Выбор Подрядчика на разработку ППТ и ПМТ на МУ | 4
| 1.13.3 |  |  | Разработка и согласование ППТ на МУ | [9 empty] | 2024-03-15 09:00 | 2024-08-01 18:00 |  | 0 | 800 | 0 | 0 |  |  |  | 1.13.2.3 | 0 | 0 | 3789 | 159 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Корректировка действующего ППТ (Маленький участок) | 3
| 1.13.3.1 |  |  |  | Предоставление ИД первого этапа подрядчику (архивные данные) | [8 empty] | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-15 09:00 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.13.2.2 | 0 | 0 | 3828 | 160 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Корректировка действующего ППТ (Маленький участок) / Разработка и согласование ППТ на МУ | 4
| 1.13.3.2 |  |  |  | Предоставление ИД второго этапа подрядчику (обновленная топосъемка) | [8 empty] | 2024-03-29 18:00 | 2024-03-29 18:00 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.13.1.1.2 | 0 | 0 | 3827 | 161 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Корректировка действующего ППТ (Маленький участок) / Разработка и согласование ППТ на МУ | 4
| 1.13.3.3 |  |  |  | Получение ГЗ на корректировку ППТ на МУ | [8 empty] | 2024-03-25 09:00 | 2024-04-19 18:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.13.1.2 | 0 | 0 | 3831 | 162 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Корректировка действующего ППТ (Маленький участок) / Разработка и согласование ППТ на МУ | 4
| 1.13.3.4 |  |  |  | Работа по корректировке действующего ППТ на МУ подрядчиком | [8 empty] | 2024-03-19 09:00 | 2024-05-13 18:00 |  | 0 | 320 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.13.3.1 | 0 | 0 | 3829 | 163 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Корректировка действующего ППТ (Маленький участок) / Разработка и согласование ППТ на МУ | 4
| 1.13.3.5 |  |  |  | ППТ на МУ откорректирован | [8 empty] | 2024-05-15 18:00 | 2024-05-15 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.13.3.4 | 0 | 0 | 3830 | 164 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Корректировка действующего ППТ (Маленький участок) / Разработка и согласование ППТ на МУ | 4
| 1.13.3.6 |  |  |  | Согласование ППТ и ПМТ на МУ | [8 empty] | 2024-05-16 09:00 | 2024-07-10 18:00 |  | 0 | 320 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.13.3.5 | 0 | 0 | 3802 | 165 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Корректировка действующего ППТ (Маленький участок) / Разработка и согласование ППТ на МУ | 4
| 1.13.3.7 |  |  |  | Выход Постановления Главы по утв. ППТ на МУ | [8 empty] | 2024-07-12 09:00 | 2024-08-01 18:00 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.13.3.6 | 0 | 0 | 3806 | 166 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Корректировка действующего ППТ (Маленький участок) / Разработка и согласование ППТ на МУ | 4
| 1.13.4 |  |  | КТ6. Получено Постановление главы об утверждении ППТ на МУ | [9 empty] | 2024-08-01 18:00 | 2024-08-01 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.13.3.7 | 0 | 0 | 3807 | 167 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Корректировка действующего ППТ (Маленький участок) | 3
| 1.14 |  | Получение новых ГПЗУ на 32 тыс.кв.м по откорректированному ППТ на МУ | [10 empty] | 2024-08-02 09:00 | 2024-09-09 18:00 |  | 0 | 216 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3837 | 168 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект | 2
| 1.14.1 |  |  | Перемежевание земли по новому ППТ | [9 empty] | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-29 18:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.13.4 | 0 | 0 | 3836 | 169 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Получение новых ГПЗУ на 32 тыс.кв.м по откорректированному ППТ на МУ | 3
| 1.14.2 |  |  | Получение выписок ЕГРН на новые участки | [9 empty] | 2024-08-30 09:00 | 2024-09-02 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.14.1 | 0 | 0 | 3840 | 170 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Получение новых ГПЗУ на 32 тыс.кв.м по откорректированному ППТ на МУ | 3
| 1.14.3 |  |  | Подача заявки на ГПЗУ на новые участки | [9 empty] | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.14.2 | 0 | 0 | 3839 | 171 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Получение новых ГПЗУ на 32 тыс.кв.м по откорректированному ППТ на МУ | 3
| 1.14.4 |  |  | Получение ГПЗУ на новые участки | [9 empty] | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-09 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.14.3 | 0 | 0 | 3838 | 172 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Получение новых ГПЗУ на 32 тыс.кв.м по откорректированному ППТ на МУ | 3
| 1.14.5 |  |  | ГПЗУ получены на новые участки | [9 empty] | 2024-09-09 18:00 | 2024-09-09 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.14.4 | 0 | 0 | 3841 | 173 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Получение новых ГПЗУ на 32 тыс.кв.м по откорректированному ППТ на МУ | 3
| 1.15 |  | Уменьшение охранной зоны ОКН | [10 empty] | 2024-03-04 09:00 | 2024-11-08 18:00 |  | 15 | 1440 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3809 | 174 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект | 2
| 1.15.1 |  |  | Выбор подрядчика | [9 empty] | 2024-03-04 09:00 | 2024-05-06 18:00 |  | 67 | 368 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3815 | 175 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Уменьшение охранной зоны ОКН | 3
| 1.15.1.1 |  |  |  | Сбор КП от подрядчиков | [8 empty] | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-13 18:00 |  | 100 | 64 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  |  | 0 | 0 | 3814 | 176 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Уменьшение охранной зоны ОКН / Выбор подрядчика | 4
| 1.15.1.2 |  |  |  | Проведение тендера или АНЦТ | [8 empty] | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-25 18:00 |  | 100 | 56 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.15.1.1 | 0 | 0 | 3820 | 177 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Уменьшение охранной зоны ОКН / Выбор подрядчика | 4
| 1.15.1.3 |  |  |  | Заключение договора с подрядчиком | [8 empty] | 2024-03-26 09:00 | 2024-05-06 18:00 |  | 50 | 240 | 0 | 0 | В работе | Средний |  | 1.15.1.2 | 0 | 0 | 3813 | 178 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Уменьшение охранной зоны ОКН / Выбор подрядчика | 4
| 1.15.2 |  |  | Проект объединенной зоны охраны ОКН | [9 empty] | 2024-03-26 09:00 | 2024-06-19 18:00 |  | 0 | 496 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3812 | 179 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Уменьшение охранной зоны ОКН | 3
| 1.15.2.1 |  |  |  | Разработка проекта силами подрядчика | [8 empty] | 2024-03-26 09:00 | 2024-05-20 18:00 |  | 0 | 320 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.15.1.2 | 0 | 0 | 3821 | 180 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Уменьшение охранной зоны ОКН / Проект объединенной зоны охраны ОКН | 4
| 1.15.2.2 |  |  |  | Прохождение государственной историко-культурной экспертизы | [8 empty] | 2024-05-23 09:00 | 2024-06-19 18:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.15.2.1 | 0 | 0 | 3811 | 181 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Уменьшение охранной зоны ОКН / Проект объединенной зоны охраны ОКН | 4
| 1.15.3 |  |  | Утверждение проекта в Управлении по гос.охране ОКН РБ | [9 empty] | 2024-06-21 09:00 | 2024-09-12 18:00 |  | 0 | 480 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.15.2 | 0 | 0 | 3819 | 182 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Уменьшение охранной зоны ОКН | 3
| 1.15.4 |  |  | Утверждение проекта в Министерстве Культуры РФ | [9 empty] | 2024-09-13 09:00 | 2024-11-07 18:00 |  | 0 | 320 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.15.3 | 0 | 0 | 3818 | 183 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Уменьшение охранной зоны ОКН | 3
| 1.15.5 |  |  | Охранная зона уменьшена | [9 empty] | 2024-11-08 18:00 | 2024-11-08 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.15.4 | 0 | 0 | 3817 | 184 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Уменьшение охранной зоны ОКН | 3
| 1.16 |  | Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га | [10 empty] | 2024-04-29 09:00 | 2025-03-18 18:00 |  | 0 | 1856 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2636 | 185 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект | 2
| 1.16.1 |  |  | Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений | [9 empty] | 2024-04-29 09:00 | 2024-10-30 18:00 |  | 0 | 1064 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2638 | 186 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га | 3
| 1.16.1.1 |  |  |  | Сбор исходных данных для ППТ - актуальные данные | [8 empty] | 2024-04-29 09:00 | 2024-10-30 18:00 |  | 0 | 1064 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2639 | 187 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений | 4
| 1.16.1.1.1 |  |  |  |  | Инженерные изыскания (ППТ) | [7 empty] | 2024-04-29 09:00 | 2024-10-30 18:00 |  | 0 | 1064 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2640 | 188 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений / Сбор исходных данных для ППТ - актуальные данные | 5
| 1.16.1.1.1.1 | [5 empty] | Поиск подрядчика, ТЗ, проведение тендерных процедур | [6 empty] | 2024-04-29 09:00 | 2024-06-21 18:00 |  | 0 | 320 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.4.5, 1.8.2.1.3.6 | 0 | 0 | 2641 | 189 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений / Сбор исходных данных для ППТ - актуальные данные / Инженерные изыскания (ППТ) | 6
| 1.16.1.1.1.2 | [5 empty] | Выполнение инженерно-геодезических изысканий, в т.ч. топографический план с границами з/у без согласований | [6 empty] | 2024-06-27 09:00 | 2024-08-07 18:00 |  | 0 | 240 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.4.5 | 0 | 0 | 2642 | 190 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений / Сбор исходных данных для ППТ - актуальные данные / Инженерные изыскания (ППТ) | 6
| 1.16.1.1.1.3 | [5 empty] | Выполнение инженерно-геологических изысканий | [6 empty] | 2024-06-27 09:00 | 2024-08-07 18:00 |  | 0 | 240 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.16.1.1.1.2 | 0 | 0 | 2643 | 191 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений / Сбор исходных данных для ППТ - актуальные данные / Инженерные изыскания (ППТ) | 6
| 1.16.1.1.1.4 | [5 empty] | Выполнение инженерно-экологических изысканий | [6 empty] | 2024-06-27 09:00 | 2024-08-07 18:00 |  | 0 | 240 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.16.1.1.1.2 | 0 | 0 | 2644 | 192 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений / Сбор исходных данных для ППТ - актуальные данные / Инженерные изыскания (ППТ) | 6
| 1.16.1.1.1.5 | [5 empty] | Выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий | [6 empty] | 2024-06-27 09:00 | 2024-08-07 18:00 |  | 0 | 240 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.16.1.1.1.2 | 0 | 0 | 2645 | 193 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений / Сбор исходных данных для ППТ - актуальные данные / Инженерные изыскания (ППТ) | 6
| 1.16.1.1.1.6 | [5 empty] | Выполнение инженерно-археологических изысканий | [6 empty] | 2024-06-27 09:00 | 2024-10-30 18:00 |  | 0 | 720 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.16.1.1.1.2 | 0 | 0 | 2646 | 194 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений / Сбор исходных данных для ППТ - актуальные данные / Инженерные изыскания (ППТ) | 6
| 1.16.1.1.2 |  |  |  |  | Получение актуальных сведений из ЕГРН | [7 empty] | 2024-06-27 09:00 | 2024-08-07 18:00 |  | 0 | 240 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.16.1.1.1.2 | 0 | 0 | 2647 | 195 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений / Сбор исходных данных для ППТ - актуальные данные | 5
| 1.16.1.1.3 |  |  |  |  | Получение заключений и сведений о существующем состоянии и использовании территории: | [7 empty] | 2024-06-27 09:00 | 2024-08-06 18:00 |  | 0 | 232 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2648 | 196 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений / Сбор исходных данных для ППТ - актуальные данные | 5
| 1.16.1.1.3.1 | [5 empty] | получение сведений о состоянии, использовании, правовом режиме использования объектов капитального строительства; | [6 empty] | 2024-06-27 09:00 | 2024-08-06 18:00 |  | 0 | 232 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.4.5 | 0 | 0 | 2649 | 197 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений / Сбор исходных данных для ППТ - актуальные данные / Получение заключений и сведений о существующем состоянии и использовании территории: | 6
| 1.16.1.1.3.2 | [5 empty] | получение сведений о состоянии объектов инженерно-технического обеспечения территории и мощностей объектов инженерно-технического обеспечения; | [6 empty] | 2024-06-27 09:00 | 2024-08-06 18:00 |  | 0 | 232 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.4.5 | 0 | 0 | 2650 | 198 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений / Сбор исходных данных для ППТ - актуальные данные / Получение заключений и сведений о существующем состоянии и использовании территории: | 6
| 1.16.1.1.3.3 | [5 empty] | получение сведений о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания планируемой территории; | [6 empty] | 2024-06-27 09:00 | 2024-08-06 18:00 |  | 0 | 232 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.4.5 | 0 | 0 | 2651 | 199 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений / Сбор исходных данных для ППТ - актуальные данные / Получение заключений и сведений о существующем состоянии и использовании территории: | 6
| 1.16.1.1.3.4 | [5 empty] | получение сведений о численности и структуре постоянно проживающего населения; | [6 empty] | 2024-06-27 09:00 | 2024-08-06 18:00 |  | 0 | 232 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.4.5 | 0 | 0 | 2652 | 200 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений / Сбор исходных данных для ППТ - актуальные данные / Получение заключений и сведений о существующем состоянии и использовании территории: | 6
| 1.16.1.1.3.5 | [5 empty] | получение сведений об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской обороны и мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций; | [6 empty] | 2024-06-27 09:00 | 2024-08-06 18:00 |  | 0 | 232 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.4.5 | 0 | 0 | 2653 | 201 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений / Сбор исходных данных для ППТ - актуальные данные / Получение заключений и сведений о существующем состоянии и использовании территории: | 6
| 1.16.1.1.3.6 | [5 empty] | получение сведений об обеспеченности населения социально значимыми объектами обслуживания населения; | [6 empty] | 2024-06-27 09:00 | 2024-08-06 18:00 |  | 0 | 232 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.4.5 | 0 | 0 | 2654 | 202 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений / Сбор исходных данных для ППТ - актуальные данные / Получение заключений и сведений о существующем состоянии и использовании территории: | 6
| 1.16.1.1.3.7 | [5 empty] | получение сведений о виде деятельности предприятий и организаций, их мощностях, показателях хозяйственно-экономической деятельности, санитарных и экологических параметрах производства; | [6 empty] | 2024-06-27 09:00 | 2024-08-06 18:00 |  | 0 | 232 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.4.5 | 0 | 0 | 2655 | 203 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений / Сбор исходных данных для ППТ - актуальные данные / Получение заключений и сведений о существующем состоянии и использовании территории: | 6
| 1.16.1.1.3.8 | [5 empty] | получение сведений о перспективах развития территории, установленных Ген планом Региона, ПЗЗ, утвержденными тер схемами развития территорий, отраслевыми схемами, гос программами Региона, правовыми актами Региона, норм. правовыми актами РФ; | [6 empty] | 2024-06-27 09:00 | 2024-08-06 18:00 |  | 0 | 232 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.4.5 | 0 | 0 | 2656 | 204 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений / Сбор исходных данных для ППТ - актуальные данные / Получение заключений и сведений о существующем состоянии и использовании территории: | 6
| 1.16.1.1.3.9 | [5 empty] | получение сведений об утвержденной ранее документации по планировке территории, градостроительных планах земельных участков; | [6 empty] | 2024-06-27 09:00 | 2024-08-06 18:00 |  | 0 | 232 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.4.5 | 0 | 0 | 2657 | 205 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений / Сбор исходных данных для ППТ - актуальные данные / Получение заключений и сведений о существующем состоянии и использовании территории: | 6
| 1.16.1.1.3.10 | [5 empty] | получение сведений о статистических показателях, связанных с оценкой трудовых ресурсов по экономической активности, статусе занятости; | [6 empty] | 2024-06-27 09:00 | 2024-08-06 18:00 |  | 0 | 232 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.4.5 | 0 | 0 | 2658 | 206 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений / Сбор исходных данных для ППТ - актуальные данные / Получение заключений и сведений о существующем состоянии и использовании территории: | 6
| 1.16.1.1.3.11 | [5 empty] | получение сведений о состоянии природных территорий (природные и озелененные территории, особо охраняемые зеленые территории, особо охраняемые природные территории); | [6 empty] | 2024-06-27 09:00 | 2024-08-06 18:00 |  | 0 | 232 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.4.5 | 0 | 0 | 2659 | 207 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений / Сбор исходных данных для ППТ - актуальные данные / Получение заключений и сведений о существующем состоянии и использовании территории: | 6
| 1.16.1.1.4 |  |  |  |  | Исходные данные для разработки ППТ получены, предварительные инженерные изыскания проведены | [7 empty] | 2024-10-30 18:00 | 2024-10-30 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.16.1.1.1.2, 1.16.1.1.1.3, 1.16.1.1.1.4, 1.16.1.1.1.5, 1.16.1.1.1.6, 1.16.1.1.2, 1.16.1.1.3.1, 1.16.1.1.3.2, 1.16.1.1.3.3, 1.16.1.1.3.4, 1.16.1.1.3.5, 1.16.1.1.3.6, 1.16.1.1.3.7, 1.16.1.1.3.8, 1.16.1.1.3.9, 1.16.1.1.3.10, 1.16.1.1.3.11 | 0 | 0 | 2660 | 208 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений / Сбор исходных данных для ППТ - актуальные данные | 5
| 1.16.1.2 |  |  |  | Получение данных о возможности технологического присоединения объекта на основании обобщённых ТЭП и принципиальных решений по застройке | [8 empty] | 2024-07-04 09:00 | 2024-08-13 18:00 |  | 0 | 232 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2661 | 209 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений | 4
| 1.16.1.2.1 |  |  |  |  | Получение ТУ с указанием технической возможности инженерного обеспечения | [7 empty] | 2024-07-04 09:00 | 2024-08-13 18:00 |  | 0 | 232 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2662 | 210 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений / Получение данных о возможности технологического присоединения объекта на основании обобщённых ТЭП и принципиальных решений по застройке | 5
| 1.16.1.2.1.1 | [5 empty] | Водоснабжение / канализование хоз./бытовое | [6 empty] | 2024-07-04 09:00 | 2024-08-13 18:00 |  | 0 | 232 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.4.3, 1.4.4, 1.4.6, 1.5.3, 1.11.2.6, 1.16.1.1.1.2 | 0 | 0 | 2663 | 211 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений / Получение данных о возможности технологического присоединения объекта на основании обобщённых ТЭП и принципиальных решений по застройке / Получение ТУ с указанием технической возможности инженерного обеспечения | 6
| 1.16.1.2.1.2 | [5 empty] | Канализование ливнёвое / Водосток | [6 empty] | 2024-07-04 09:00 | 2024-08-13 18:00 |  | 0 | 232 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.16.1.2.1.1 | 0 | 0 | 2664 | 212 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений / Получение данных о возможности технологического присоединения объекта на основании обобщённых ТЭП и принципиальных решений по застройке / Получение ТУ с указанием технической возможности инженерного обеспечения | 6
| 1.16.1.2.1.3 | [5 empty] | Электроснабжение | [6 empty] | 2024-07-04 09:00 | 2024-08-13 18:00 |  | 0 | 232 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.16.1.2.1.1 | 0 | 0 | 2665 | 213 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений / Получение данных о возможности технологического присоединения объекта на основании обобщённых ТЭП и принципиальных решений по застройке / Получение ТУ с указанием технической возможности инженерного обеспечения | 6
| 1.16.1.2.1.4 | [5 empty] | Теплоснабжение | [6 empty] | 2024-07-04 09:00 | 2024-08-13 18:00 |  | 0 | 232 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.16.1.2.1.1 | 0 | 0 | 2666 | 214 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений / Получение данных о возможности технологического присоединения объекта на основании обобщённых ТЭП и принципиальных решений по застройке / Получение ТУ с указанием технической возможности инженерного обеспечения | 6
| 1.16.1.2.1.5 | [5 empty] | Телекоммуникации | [6 empty] | 2024-07-04 09:00 | 2024-08-13 18:00 |  | 0 | 232 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2667 | 215 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений / Получение данных о возможности технологического присоединения объекта на основании обобщённых ТЭП и принципиальных решений по застройке / Получение ТУ с указанием технической возможности инженерного обеспечения | 6
| 1.16.1.2.1.5.1 | [6 empty] | Телефонизация | [5 empty] | 2024-07-04 09:00 | 2024-08-13 18:00 |  | 0 | 232 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.16.1.2.1.1 | 0 | 0 | 2668 | 216 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений / Получение данных о возможности технологического присоединения объекта на основании обобщённых ТЭП и принципиальных решений по застройке / Получение ТУ с указанием технической возможности инженерного обеспечения / Телекоммуникации | 7
| 1.16.1.2.1.5.2 | [6 empty] | Телевидение | [5 empty] | 2024-07-04 09:00 | 2024-08-13 18:00 |  | 0 | 232 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.16.1.2.1.1 | 0 | 0 | 2669 | 217 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений / Получение данных о возможности технологического присоединения объекта на основании обобщённых ТЭП и принципиальных решений по застройке / Получение ТУ с указанием технической возможности инженерного обеспечения / Телекоммуникации | 7
| 1.16.1.2.1.5.3 | [6 empty] | Радиофикация | [5 empty] | 2024-07-04 09:00 | 2024-08-13 18:00 |  | 0 | 232 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.16.1.2.1.1 | 0 | 0 | 2670 | 218 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений / Получение данных о возможности технологического присоединения объекта на основании обобщённых ТЭП и принципиальных решений по застройке / Получение ТУ с указанием технической возможности инженерного обеспечения / Телекоммуникации | 7
| 1.16.1.2.1.5.4 | [6 empty] | Диспетчеризация | [5 empty] | 2024-07-04 09:00 | 2024-08-13 18:00 |  | 0 | 232 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.16.1.2.1.1 | 0 | 0 | 2671 | 219 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений / Получение данных о возможности технологического присоединения объекта на основании обобщённых ТЭП и принципиальных решений по застройке / Получение ТУ с указанием технической возможности инженерного обеспечения / Телекоммуникации | 7
| 1.16.1.2.1.6 | [5 empty] | Газопровод | [6 empty] | 2024-07-04 09:00 | 2024-08-13 18:00 |  | 0 | 232 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.16.1.2.1.1 | 0 | 0 | 2672 | 220 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений / Получение данных о возможности технологического присоединения объекта на основании обобщённых ТЭП и принципиальных решений по застройке / Получение ТУ с указанием технической возможности инженерного обеспечения | 6
| 1.16.1.2.1.7 | [5 empty] | Получение ТУ на присоединение к дорожной сети, вынос коммуникаций / сервитуты | [6 empty] | 2024-07-04 09:00 | 2024-08-13 18:00 |  | 0 | 232 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.16.1.2.1.1 | 0 | 0 | 2673 | 221 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений / Получение данных о возможности технологического присоединения объекта на основании обобщённых ТЭП и принципиальных решений по застройке / Получение ТУ с указанием технической возможности инженерного обеспечения | 6
| 1.16.1.2.2 |  |  |  |  | Предварительные ТУ получены | [7 empty] | 2024-08-13 18:00 | 2024-08-13 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.16.1.2.1.1, 1.16.1.2.1.2, 1.16.1.2.1.3, 1.16.1.2.1.4, 1.16.1.2.1.5.1, 1.16.1.2.1.5.2, 1.16.1.2.1.5.3, 1.16.1.2.1.5.4, 1.16.1.2.1.7 | 0 | 0 | 2674 | 222 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Сбор / актуализация данных для разработки ППТ, анализ ограничений / Получение данных о возможности технологического присоединения объекта на основании обобщённых ТЭП и принципиальных решений по застройке | 5
| 1.16.2 |  |  | Выбор Подрядчика на разработку ППТ и ПМТ | [9 empty] | 2024-06-27 09:00 | 2024-08-14 18:00 |  | 0 | 280 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2675 | 223 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га | 3
| 1.16.2.1 |  |  |  | Формирование Задания к тендеру на ППТ с учетом продуктовых параметров по чек-листу | [8 empty] | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-28 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.4.5, 1.8.2.1.3.6 | 0 | 0 | 2676 | 224 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Выбор Подрядчика на разработку ППТ и ПМТ | 4
| 1.16.2.2 |  |  |  | Тендер по выбору Исполнителя на разработку ППТ и ПМТ | [8 empty] | 2024-06-27 09:00 | 2024-07-24 18:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.16.2.1 | 0 | 0 | 2677 | 225 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Выбор Подрядчика на разработку ППТ и ПМТ | 4
| 1.16.2.3 |  |  |  | Заключение Договора на разработку ППТ и ПМТ с выбранным Исполнителем | [8 empty] | 2024-07-25 09:00 | 2024-08-14 18:00 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.16.2.2 | 0 | 0 | 2678 | 226 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Выбор Подрядчика на разработку ППТ и ПМТ | 4
| 1.16.2.4 |  |  |  | Договор с Исполнителем на разработку ППТ и ПМТ заключен | [8 empty] | 2024-08-14 18:00 | 2024-08-14 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.16.2.3 | 0 | 0 | 2679 | 227 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Выбор Подрядчика на разработку ППТ и ПМТ | 4
| 1.16.3 |  |  | Разработка и согласование ППТ | [9 empty] | 2024-08-15 09:00 | 2024-12-16 18:00 |  | 0 | 704 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2680 | 228 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га | 3
| 1.16.3.1 |  |  |  | Проектирование: разработка обосновывающей и утверждаемой части ППТ (в т.ч.увязка с АГК) | [8 empty] | 2024-08-15 09:00 | 2024-12-04 18:00 |  | 0 | 640 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.16.2.4 | 0 | 0 | 2681 | 229 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Разработка и согласование ППТ | 4
| 1.16.3.2 |  |  |  | ППТ разработан | [8 empty] | 2024-12-05 18:00 | 2024-12-05 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.16.3.1 | 0 | 0 | 2682 | 230 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Разработка и согласование ППТ | 4
| 1.16.3.3 |  |  |  | Согласование ППТ в ФСК | [8 empty] | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-10 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2683 | 231 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Разработка и согласование ППТ | 4
| 1.16.3.3.1 |  |  |  |  | Согласование ППТ Ответственным за продукт на соответствие продуктовым атрибутам по чек-листу | [7 empty] | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-10 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.16.3.2 | 0 | 0 | 2684 | 232 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Разработка и согласование ППТ / Согласование ППТ в ФСК | 5
| 1.16.3.4 |  |  |  | Утверждение ППТ Директором проекта | [8 empty] | 2024-12-11 09:00 | 2024-12-12 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.16.3.3.1 | 0 | 0 | 2685 | 233 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Разработка и согласование ППТ | 4
| 1.16.3.5 |  |  |  | ППТ согласован в ФСК (готов для представления в ОИВ) | [8 empty] | 2024-12-13 09:00 | 2024-12-16 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.16.3.4 | 0 | 0 | 2686 | 234 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га / Разработка и согласование ППТ | 4
| 1.16.4 |  |  | Согласование ППТ и ПМТ в ОИВ | [9 empty] | 2024-12-17 09:00 | 2025-02-10 18:00 |  | 0 | 320 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.16.3.5 | 0 | 0 | 2693 | 235 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га | 3
| 1.16.5 |  |  | Согласование и утверждение Постановление главыпо утв. ППТ, изменений в ПЗЗ (для комплексной застройки) | [9 empty] | 2025-02-19 09:00 | 2025-03-18 18:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.16.4 | 0 | 0 | 2697 | 236 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га | 3
| 1.16.6 |  |  | КТ6. Получено Постановление главы об утверждении ППТ и о внесении изменений в ПЗЗ | [9 empty] | 2025-03-18 18:00 | 2025-03-18 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.16.5 | 0 | 0 | 2698 | 237 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га | 3
| 1.16.7 |  |  | КТ7. Изменения в ПЗЗ внесены | [9 empty] | 2025-03-18 18:00 | 2025-03-18 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.16.6 | 0 | 0 | 2699 | 238 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Предпроект / Разработка и утверждение ППТ на 8,2 га | 3
| 2 | Проектирование и строительство | [11 empty] | 2024-02-12 09:00 | 2028-08-24 18:00 |  | 0 | 9472 | 824 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2721 | 239 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | проект | Календарный график УФА 15.04 | 1
| 2.1 |  | Очередь 1 | [10 empty] | 2024-02-12 09:00 | 2028-08-24 18:00 |  | 0 | 9472 | 824 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2722 | 240 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство | 2
| 2.1.1 |  |  | Объект МОНОЛИТ | [9 empty] | 2024-02-12 09:00 | 2028-08-24 18:00 |  | 0 | 9472 | 824 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2723 | 241 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 | 3
| 2.1.1.1 |  |  |  | Проектирование | [8 empty] | 2024-02-12 09:00 | 2025-01-14 18:00 |  | 0 | 1936 | 824 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2724 | 242 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ | 4
| 2.1.1.1.1 |  |  |  |  | Старт работ по объекту | [7 empty] | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2725 | 243 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование | 5
| 2.1.1.1.2 |  |  |  |  | Заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) | [7 empty] | 2024-05-07 09:00 | 2024-07-12 18:00 |  | 0 | 392 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2754 | 244 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование | 5
| 2.1.1.1.2.1 | [5 empty] | Разработка Задания, Тендер, заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) | [6 empty] | 2024-05-07 09:00 | 2024-07-12 18:00 |  | 0 | 392 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2755 | 245 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) | 6
| 2.1.1.1.2.1.1 | [6 empty] | Старт подготовки задания на проектирование | [5 empty] | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-07 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.8.2.1.4 | 0 | 0 | 2756 | 246 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) / Разработка Задания, Тендер, заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) | 7
| 2.1.1.1.2.1.2 | [6 empty] | Разработка задания на проектирование | [5 empty] | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-17 18:00 |  | 0 | 72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2757 | 247 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) / Разработка Задания, Тендер, заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) | 7
| 2.1.1.1.2.1.2.1 | [7 empty] | КЗ. Разработка коммерческого задания на проектирование |  |  |  |  | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-14 18:00 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.2.1.1 | 0 | 0 | 2758 | 248 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) / Разработка Задания, Тендер, заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) / Разработка задания на проектирование | 8
| 2.1.1.1.2.1.2.2 | [7 empty] | КЗ. Согласование и утверждения Коммерческого задания на разработку ПД 1-й очереди |  |  |  |  | 2024-05-16 09:00 | 2024-05-17 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.2.1.2.1 | 0 | 0 | 2759 | 249 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) / Разработка Задания, Тендер, заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) / Разработка задания на проектирование | 8
| 2.1.1.1.2.1.3 | [6 empty] | Задание на проектирование утверждено | [5 empty] | 2024-05-17 18:00 | 2024-05-17 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.2.1.2.2 | 0 | 0 | 2760 | 250 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) / Разработка Задания, Тендер, заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) | 7
| 2.1.1.1.2.1.4 | [6 empty] | Старт предквалификации по выбору разработчика ПД, ПСО | [5 empty] | 2024-05-17 18:00 | 2024-05-17 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.2.1.3 | 0 | 0 | 2761 | 251 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) / Разработка Задания, Тендер, заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) | 7
| 2.1.1.1.2.1.5 | [6 empty] | Старт тендера на выбор проектировщика | [5 empty] | 2024-05-17 18:00 | 2024-05-17 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.2.1.4 | 0 | 0 | 2770 | 252 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) / Разработка Задания, Тендер, заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) | 7
| 2.1.1.1.2.1.6 | [6 empty] | Тендер на разработку ПД, ПСО | [5 empty] | 2024-05-20 09:00 | 2024-06-05 18:00 |  | 0 | 104 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2771 | 253 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) / Разработка Задания, Тендер, заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) | 7
| 2.1.1.1.2.1.6.1 | [7 empty] | Анализ КП, проведение тендерных собеседований с участниками |  |  |  |  | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-24 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.2.1.5 | 0 | 0 | 2772 | 254 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) / Разработка Задания, Тендер, заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) / Тендер на разработку ПД, ПСО | 8
| 2.1.1.1.2.1.6.2 | [7 empty] | Уточнение ТЗ для претендентов |  |  |  |  | 2024-05-27 09:00 | 2024-05-27 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.2.1.6.1 | 0 | 0 | 2773 | 255 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) / Разработка Задания, Тендер, заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) / Тендер на разработку ПД, ПСО | 8
| 2.1.1.1.2.1.6.3 | [7 empty] | Сбор окончательных КП от претендентов, подготовка к ТК |  |  |  |  | 2024-05-28 09:00 | 2024-06-04 18:00 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.2.1.6.2 | 0 | 0 | 2774 | 256 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) / Разработка Задания, Тендер, заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) / Тендер на разработку ПД, ПСО | 8
| 2.1.1.1.2.1.6.4 | [7 empty] | Заседание ТК, определение победителя |  |  |  |  | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.2.1.6.3 | 0 | 0 | 2775 | 257 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) / Разработка Задания, Тендер, заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) / Тендер на разработку ПД, ПСО | 8
| 2.1.1.1.2.1.6.5 | [7 empty] | Заседание тендерной комиссии по выбору разработчика ПД, ПСО проведено |  |  |  |  | 2024-06-05 18:00 | 2024-06-05 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.2.1.6.4 | 0 | 0 | 2776 | 258 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) / Разработка Задания, Тендер, заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) / Тендер на разработку ПД, ПСО | 8
| 2.1.1.1.2.1.7 | [6 empty] | Доп. проработки условий работы с победителем | [5 empty] | 2024-06-06 09:00 | 2024-06-12 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.2.1.6.5 | 0 | 0 | 2777 | 259 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) / Разработка Задания, Тендер, заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) | 7
| 2.1.1.1.2.1.8 | [6 empty] | Тендер на проектирование проведен, победитель уведомлен | [5 empty] | 2024-06-13 18:00 | 2024-06-13 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.2.1.7 | 0 | 0 | 2778 | 260 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) / Разработка Задания, Тендер, заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) | 7
| 2.1.1.1.2.1.9 | [6 empty] | Согласование и выполнение условий старта проектирования | [5 empty] | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-19 18:00 |  | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2779 | 261 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) / Разработка Задания, Тендер, заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) | 7
| 2.1.1.1.2.1.9.1 | [7 empty] | Согласование условий старта работ - 2 раб.д. |  |  |  |  | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-17 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.2.1.8 | 0 | 0 | 2780 | 262 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) / Разработка Задания, Тендер, заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) / Согласование и выполнение условий старта проектирования | 8
| 2.1.1.1.2.1.9.2 | [7 empty] | Выполнение условия старта работ (гарантийное письмо- 2 раб.д. /согласование договора в 1С- 5-10 раб.д. и выплата аванса- 10 раб.д.) |  |  |  |  | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-19 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.2.1.9.1 | 0 | 0 | 2781 | 263 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) / Разработка Задания, Тендер, заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) / Согласование и выполнение условий старта проектирования | 8
| 2.1.1.1.2.1.10 | [6 empty] | Старт разработки ПД, ПСО | [5 empty] | 2024-06-19 18:00 | 2024-06-19 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.2.1.9.2 | 0 | 0 | 2782 | 264 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) / Разработка Задания, Тендер, заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) | 7
| 2.1.1.1.2.1.11 | [6 empty] | Заключение договора с победителем на разработку ПД, АГР, ПСО | [5 empty] | 2024-06-14 09:00 | 2024-07-12 18:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2783 | 265 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) / Разработка Задания, Тендер, заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) | 7
| 2.1.1.1.2.1.11.1 | [7 empty] | Согласование и подписание Договора на разработку ПД, ПСО (с приложением чек-листа продуктовых требований) |  |  |  |  | 2024-06-14 09:00 | 2024-07-12 18:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.2.1.8 | 0 | 0 | 2784 | 266 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) / Разработка Задания, Тендер, заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) / Заключение договора с победителем на разработку ПД, АГР, ПСО | 8
| 2.1.1.1.2.1.12 | [6 empty] | КТ.10 Договор на разработку стадии "П" заключен | [5 empty] | 2024-07-12 18:00 | 2024-07-12 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.2.1.11.1 | 0 | 0 | 2785 | 267 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) / Разработка Задания, Тендер, заключение Договора на проектирование (ПД, ПСО) | 7
| 2.1.1.1.3 |  |  |  |  | Сбор исходных данных для проектирования, инженерные изыскания (в соответствии с Постановлением №87) | [7 empty] | 2024-05-02 09:00 | 2024-08-16 18:00 |  | 0 | 616 | 824 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2786 | 268 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование | 5
| 2.1.1.1.3.1 | [5 empty] | Инженерно-топографическая съемка всего участка (1:500) | [6 empty] | 2024-05-07 09:00 | 2024-06-19 18:00 |  | 0 | 256 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2787 | 269 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Сбор исходных данных для проектирования, инженерные изыскания (в соответствии с Постановлением №87) | 6
| 2.1.1.1.3.1.1 | [6 empty] | Выбор исполнителя | [5 empty] | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-21 18:00 |  | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2788 | 270 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Сбор исходных данных для проектирования, инженерные изыскания (в соответствии с Постановлением №87) / Инженерно-топографическая съемка всего участка (1:500) | 7
| 2.1.1.1.3.1.1.1 | [7 empty] | Старт процедур по инженерно-топографической съемке (М1:500)- ТЗ, выбор исполнителя и т.д. |  |  |  |  | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-07 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.2.1.1 | 0 | 0 | 2789 | 271 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Сбор исходных данных для проектирования, инженерные изыскания (в соответствии с Постановлением №87) / Инженерно-топографическая съемка всего участка (1:500) / Выбор исполнителя | 8
| 2.1.1.1.3.1.1.2 | [7 empty] | Разработка и согласования ТЗ на выбор исполнителя |  |  |  |  | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-08 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.3.1.1.1 | 0 | 0 | 2790 | 272 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Сбор исходных данных для проектирования, инженерные изыскания (в соответствии с Постановлением №87) / Инженерно-топографическая съемка всего участка (1:500) / Выбор исполнителя | 8
| 2.1.1.1.3.1.1.3 | [7 empty] | Выбор исполнителя |  |  |  |  | 2024-05-10 09:00 | 2024-05-15 18:00 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.3.1.1.2 | 0 | 0 | 2791 | 273 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Сбор исходных данных для проектирования, инженерные изыскания (в соответствии с Постановлением №87) / Инженерно-топографическая съемка всего участка (1:500) / Выбор исполнителя | 8
| 2.1.1.1.3.1.1.4 | [7 empty] | Подрядчик выбран топосъемка М1:500 |  |  |  |  | 2024-05-15 18:00 | 2024-05-15 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.3.1.1.3 | 0 | 0 | 2792 | 274 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Сбор исходных данных для проектирования, инженерные изыскания (в соответствии с Постановлением №87) / Инженерно-топографическая съемка всего участка (1:500) / Выбор исполнителя | 8
| 2.1.1.1.3.1.1.5 | [7 empty] | Согласование условий старта работ - 2 раб.д. |  |  |  |  | 2024-05-16 09:00 | 2024-05-17 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.3.1.1.4 | 0 | 0 | 2793 | 275 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Сбор исходных данных для проектирования, инженерные изыскания (в соответствии с Постановлением №87) / Инженерно-топографическая съемка всего участка (1:500) / Выбор исполнителя | 8
| 2.1.1.1.3.1.1.6 | [7 empty] | Выполнение условия старта работ |  |  |  |  | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-21 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.3.1.1.5 | 0 | 0 | 2794 | 276 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Сбор исходных данных для проектирования, инженерные изыскания (в соответствии с Постановлением №87) / Инженерно-топографическая съемка всего участка (1:500) / Выбор исполнителя | 8
| 2.1.1.1.3.1.1.7 | [7 empty] | Старт работ топосъемка М1:500 |  |  |  |  | 2024-05-21 18:00 | 2024-05-21 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.3.1.1.6 | 0 | 0 | 2795 | 277 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Сбор исходных данных для проектирования, инженерные изыскания (в соответствии с Постановлением №87) / Инженерно-топографическая съемка всего участка (1:500) / Выбор исполнителя | 8
| 2.1.1.1.3.1.2 | [6 empty] | Инженерно-топографическая топосъёмка М 1:500 | [5 empty] | 2024-05-22 09:00 | 2024-06-18 18:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.3.1.1.7 | 0 | 0 | 2796 | 278 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Сбор исходных данных для проектирования, инженерные изыскания (в соответствии с Постановлением №87) / Инженерно-топографическая съемка всего участка (1:500) | 7
| 2.1.1.1.3.1.3 | [6 empty] | Инженерно-топографическая топосъёмка М 1:500 выполнена | [5 empty] | 2024-06-19 18:00 | 2024-06-19 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.3.1.2 | 0 | 0 | 2797 | 279 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Сбор исходных данных для проектирования, инженерные изыскания (в соответствии с Постановлением №87) / Инженерно-топографическая съемка всего участка (1:500) | 7
| 2.1.1.1.3.2 | [5 empty] | Инженерные изыскания для 1-й очереди | [6 empty] | 2024-05-02 09:00 | 2024-08-16 18:00 |  | 0 | 616 | 824 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2809 | 280 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Сбор исходных данных для проектирования, инженерные изыскания (в соответствии с Постановлением №87) | 6
| 2.1.1.1.3.2.1 | [6 empty] | Инженерно-гидрометеорологических исследований | [5 empty] | 2024-05-07 09:00 | 2024-06-18 18:00 |  | 0 | 248 | 360 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2814 | 281 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Сбор исходных данных для проектирования, инженерные изыскания (в соответствии с Постановлением №87) / Инженерные изыскания для 1-й очереди | 7
| 2.1.1.1.3.2.1.1 | [7 empty] | Заключение договора на проведение инженерно-гидрометеорологических изысканий |  |  |  |  | 2024-05-07 09:00 | 2024-06-03 18:00 |  | 0 | 160 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.2.1.1 | 0 | 0 | 2815 | 282 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Сбор исходных данных для проектирования, инженерные изыскания (в соответствии с Постановлением №87) / Инженерные изыскания для 1-й очереди / Инженерно-гидрометеорологических исследований | 8
| 2.1.1.1.3.2.1.2 | [7 empty] | Проведение инженерно-гидрометеорологических изысканий |  |  |  |  | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-27 18:00 |  | 0 | 120 | 128 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.2.1.1 | 0 | 0 | 2816 | 283 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Сбор исходных данных для проектирования, инженерные изыскания (в соответствии с Постановлением №87) / Инженерные изыскания для 1-й очереди / Инженерно-гидрометеорологических исследований | 8
| 2.1.1.1.3.2.1.3 | [7 empty] | Получение отчёта о проведении инженерно-гидрометеорологических изысканий |  |  |  |  | 2024-05-29 09:00 | 2024-06-18 18:00 |  | 0 | 120 | 224 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.3.2.1.2 | 0 | 0 | 2817 | 284 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Сбор исходных данных для проектирования, инженерные изыскания (в соответствии с Постановлением №87) / Инженерные изыскания для 1-й очереди / Инженерно-гидрометеорологических исследований | 8
| 2.1.1.1.3.2.2 | [6 empty] | Инженерно-геологические изыскания | [5 empty] | 2024-05-02 09:00 | 2024-08-16 18:00 |  | 0 | 616 | 216 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2818 | 285 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Сбор исходных данных для проектирования, инженерные изыскания (в соответствии с Постановлением №87) / Инженерные изыскания для 1-й очереди | 7
| 2.1.1.1.3.2.2.1 | [7 empty] | Заключение договора на инженерно-геологические изыскания |  |  |  |  | 2024-05-02 09:00 | 2024-05-29 18:00 |  | 0 | 160 | 16 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.10.3 | 0 | 0 | 2819 | 286 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Сбор исходных данных для проектирования, инженерные изыскания (в соответствии с Постановлением №87) / Инженерные изыскания для 1-й очереди / Инженерно-геологические изыскания | 8
| 2.1.1.1.3.2.2.2 | [7 empty] | Проведение инженерно-геологических изысканий |  |  |  |  | 2024-05-31 09:00 | 2024-07-25 18:00 |  | 0 | 320 | 160 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.3.2.2.1 | 0 | 0 | 2820 | 287 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Сбор исходных данных для проектирования, инженерные изыскания (в соответствии с Постановлением №87) / Инженерные изыскания для 1-й очереди / Инженерно-геологические изыскания | 8
| 2.1.1.1.3.2.2.3 | [7 empty] | Получение отчёта о проведении инженерно-геологических изысканий |  |  |  |  | 2024-07-29 09:00 | 2024-08-16 18:00 |  | 0 | 120 | 40 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.3.2.2.2 | 0 | 0 | 2821 | 288 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Сбор исходных данных для проектирования, инженерные изыскания (в соответствии с Постановлением №87) / Инженерные изыскания для 1-й очереди / Инженерно-геологические изыскания | 8
| 2.1.1.1.3.2.3 | [6 empty] | Инженерно-экологические изыскания | [5 empty] | 2024-05-07 09:00 | 2024-06-18 18:00 |  | 0 | 248 | 248 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2822 | 289 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Сбор исходных данных для проектирования, инженерные изыскания (в соответствии с Постановлением №87) / Инженерные изыскания для 1-й очереди | 7
| 2.1.1.1.3.2.3.1 | [7 empty] | Заключение договора на экологические изыскания |  |  |  |  | 2024-05-07 09:00 | 2024-06-03 18:00 |  | 0 | 160 | 80 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.2.1.1 | 0 | 0 | 2823 | 290 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Сбор исходных данных для проектирования, инженерные изыскания (в соответствии с Постановлением №87) / Инженерные изыскания для 1-й очереди / Инженерно-экологические изыскания | 8
| 2.1.1.1.3.2.3.2 | [7 empty] | Проведение экологических изысканий |  |  |  |  | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-27 18:00 |  | 0 | 120 | 160 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.2.1.1 | 0 | 0 | 2824 | 291 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Сбор исходных данных для проектирования, инженерные изыскания (в соответствии с Постановлением №87) / Инженерные изыскания для 1-й очереди / Инженерно-экологические изыскания | 8
| 2.1.1.1.3.2.3.3 | [7 empty] | Получение отчёта о проведении экологических изысканий |  |  |  |  | 2024-05-29 09:00 | 2024-06-18 18:00 |  | 0 | 120 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.3.2.3.2 | 0 | 0 | 2825 | 292 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Сбор исходных данных для проектирования, инженерные изыскания (в соответствии с Постановлением №87) / Инженерные изыскания для 1-й очереди / Инженерно-экологические изыскания | 8
| 2.1.1.1.4 |  |  |  |  | Принципиальные проектные решения | [7 empty] | 2024-04-29 09:00 | 2024-09-20 18:00 |  | 0 | 840 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2826 | 293 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование | 5
| 2.1.1.1.4.1 | [5 empty] | Принципиальные коммерческие решения | [6 empty] | 2024-04-29 09:00 | 2024-05-03 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2827 | 294 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения | 6
| 2.1.1.1.4.1.1 | [6 empty] | Концепция коммерческой инфраструктуры. Разработка и согласование (исх. Данные для планировок 1 этажа) | [5 empty] | 2024-04-29 09:00 | 2024-05-03 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.8.1.1.6 | 0 | 0 | 2828 | 295 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные коммерческие решения | 7
| 2.1.1.1.4.2 | [5 empty] | Принципиальные планировочные решения | [6 empty] | 2024-05-07 09:00 | 2024-08-30 18:00 |  | 0 | 672 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2829 | 296 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения | 6
| 2.1.1.1.4.2.1 | [6 empty] | Планировочные решения типовых этажей | [5 empty] | 2024-07-31 09:00 | 2024-08-30 18:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2830 | 297 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные планировочные решения | 7
| 2.1.1.1.4.2.1.1 | [7 empty] | Этап1. Типовой этаж с пятнами квартир, но без прорисовки функциональных зон - разработка |  |  |  |  | 2024-07-31 09:00 | 2024-08-06 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.8.1.1.6, 1.9.3.2.1 | 0 | 0 | 2831 | 298 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные планировочные решения / Планировочные решения типовых этажей | 8
| 2.1.1.1.4.2.1.2 | [7 empty] | Согласование Типового этажа с пятнами квартир в ФСК (без прорисовки функциональных зон) |  |  |  |  | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-08 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.2.1.1 | 0 | 0 | 2832 | 299 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные планировочные решения / Планировочные решения типовых этажей | 8
| 2.1.1.1.4.2.1.3 | [7 empty] | Этап 2. Планировки с подтвержденной квартирографией - разработка |  |  |  |  | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-12 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.2.1.2 | 0 | 0 | 2833 | 300 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные планировочные решения / Планировочные решения типовых этажей | 8
| 2.1.1.1.4.2.1.4 | [7 empty] | Согласование Планировок с подтверждённой квартирографией в ФСК (в т.ч.с ДАиПП, ДРП) |  |  |  |  | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-14 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.2.1.3 | 0 | 0 | 2834 | 301 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные планировочные решения / Планировочные решения типовых этажей | 8
| 2.1.1.1.4.2.1.5 | [7 empty] | Корректировка Планировок с квартирографией |  |  |  |  | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-16 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.2.1.4 | 0 | 0 | 2835 | 302 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные планировочные решения / Планировочные решения типовых этажей | 8
| 2.1.1.1.4.2.1.6 | [7 empty] | Повторное согласование Планировок с квартирографией в ФСК (в т.ч.с ДАиПП, ДРП) |  |  |  |  | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-20 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.2.1.5 | 0 | 0 | 2836 | 303 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные планировочные решения / Планировочные решения типовых этажей | 8
| 2.1.1.1.4.2.1.7 | [7 empty] | Этап 3. Планировки с конструктивом - разработка |  |  |  |  | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-20 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.2.1.4, 2.1.1.1.4.2.1.6 | 0 | 0 | 2837 | 304 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные планировочные решения / Планировочные решения типовых этажей | 8
| 2.1.1.1.4.2.1.8 | [7 empty] | Согласование Планировок с конструктивом в ФСК (в т.ч.с ДАиПП, ДРП) |  |  |  |  | 2024-08-21 09:00 | 2024-08-22 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.2.1.7 | 0 | 0 | 2838 | 305 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные планировочные решения / Планировочные решения типовых этажей | 8
| 2.1.1.1.4.2.1.9 | [7 empty] | Корректировка Планировок с конструктивом |  |  |  |  | 2024-08-23 09:00 | 2024-08-26 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.2.1.8 | 0 | 0 | 2839 | 306 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные планировочные решения / Планировочные решения типовых этажей | 8
| 2.1.1.1.4.2.1.10 | [7 empty] | Повторное согласование Планировок с конструктивом в ФСК (в т.ч.с ДАиПП, ДРП) |  |  |  |  | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-28 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.2.1.9 | 0 | 0 | 2840 | 307 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные планировочные решения / Планировочные решения типовых этажей | 8
| 2.1.1.1.4.2.1.11 | [7 empty] | Этап 4. Планировки с инженерией - разработка |  |  |  |  | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-28 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.2.1.8, 2.1.1.1.4.2.1.10 | 0 | 0 | 2841 | 308 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные планировочные решения / Планировочные решения типовых этажей | 8
| 2.1.1.1.4.2.1.12 | [7 empty] | Согласование Планировок с инженерией в ФСК (в т.ч.с ДАиПП, ДРП) |  |  |  |  | 2024-08-29 09:00 | 2024-08-30 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.2.1.11 | 0 | 0 | 2842 | 309 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные планировочные решения / Планировочные решения типовых этажей | 8
| 2.1.1.1.4.2.1.13 | [7 empty] | Принципиальные планировочные решения типового этажа разработаны и согласованы |  |  |  |  | 2024-08-30 18:00 | 2024-08-30 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.2.1.12 | 0 | 0 | 2843 | 310 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные планировочные решения / Планировочные решения типовых этажей | 8
| 2.1.1.1.4.2.2 | [6 empty] | Планировочные решения 1-го этажа. Разработка и согласование | [5 empty] | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-13 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.1.1 | 0 | 0 | 2844 | 311 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные планировочные решения | 7
| 2.1.1.1.4.2.3 | [6 empty] | Планировочные решения автостоянки. Разработка и согласование | [5 empty] | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-21 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.2.2 | 0 | 0 | 2845 | 312 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные планировочные решения | 7
| 2.1.1.1.4.2.4 | [6 empty] | Принципиальные планировочные решения согласованы в ФСК, утверждены к применению в предварительном АГР | [5 empty] | 2024-08-30 18:00 | 2024-08-30 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.2.1.13, 2.1.1.1.4.2.2, 2.1.1.1.4.2.3 | 0 | 0 | 2846 | 313 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные планировочные решения | 7
| 2.1.1.1.4.3 | [5 empty] | Принципиальные решения по организации ЗУ | [6 empty] | 2024-05-07 09:00 | 2024-09-06 18:00 |  | 0 | 712 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2847 | 314 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения | 6
| 2.1.1.1.4.3.1 | [6 empty] | Предварительная вертикальная планировка ЗУ с учетом планировочных решений 1-го этажа, выходов. Разработка и согласование (в т.ч.с ДРП) | [5 empty] | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-13 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.2.2 | 0 | 0 | 2848 | 315 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные решения по организации ЗУ | 7
| 2.1.1.1.4.3.2 | [6 empty] | Принципиальные решения по организации ЗУ, в т.ч. УДС, учет выездов из паркинга, учет покрытия стилобата (исх. Данные для СПОЗУ, концепции благоустройства). Разработка и согласование (в т.ч.с ДРП) | [5 empty] | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-28 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.2.3 | 0 | 0 | 2849 | 316 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные решения по организации ЗУ | 7
| 2.1.1.1.4.3.3 | [6 empty] | Схема внутриплощадочных сетей (от точек подключения до точек ввода в корпус) | [5 empty] | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-28 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.3.2 | 0 | 0 | 2850 | 317 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные решения по организации ЗУ | 7
| 2.1.1.1.4.3.4 | [6 empty] | Принципиальные решения по окнам, в т.ч. Размер окон. Разработка и согласование (в т.ч.с ДРП) | [5 empty] | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-06 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.2.1.6, 2.1.1.1.4.2.1.13 | 0 | 0 | 2851 | 318 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные решения по организации ЗУ | 7
| 2.1.1.1.4.4 | [5 empty] | Принципиальные решения по фасадам | [6 empty] | 2024-08-26 09:00 | 2024-09-20 18:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2852 | 319 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения | 6
| 2.1.1.1.4.4.1 | [6 empty] | Уточнение ОПР фасадов, колористики, типа фасадной системы с учетом планировок | [5 empty] | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-30 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.2.1.6, 2.1.1.1.4.2.1.13 | 0 | 0 | 2853 | 320 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные решения по фасадам | 7
| 2.1.1.1.4.4.2 | [6 empty] | Разработка и представление визуализаций | [5 empty] | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-13 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.3.1, 2.1.1.1.4.3.4, 2.1.1.1.4.4.1 | 0 | 0 | 2854 | 321 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные решения по фасадам | 7
| 2.1.1.1.4.4.3 | [6 empty] | Укрупненный расчет себестоимости | [5 empty] | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-13 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.4.2 | 0 | 0 | 2855 | 322 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные решения по фасадам | 7
| 2.1.1.1.4.4.4 | [6 empty] | Согласование себестоимости фасадов (в т.ч.с ДРП). Утверждение фасадов к применению в АГР, ПД | [5 empty] | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-20 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.4.3 | 0 | 0 | 2856 | 323 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные решения по фасадам | 7
| 2.1.1.1.4.4.5 | [6 empty] | Согласование принципиальных решений по фасадам в ФСК (ДРП, тех.деп., комм. Блок, авторский надзор по АГК при наличии), в т.ч. Типа фасадной системы | [5 empty] | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-20 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.4.2, 2.1.1.1.4.4.4 | 0 | 0 | 2857 | 324 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные решения по фасадам | 7
| 2.1.1.1.4.4.6 | [6 empty] | Принципиальные фасадные решения (в т.ч. в виде скетчей) согласованы в ФСК, утверждены к применению в предварительном АГР | [5 empty] | 2024-09-20 18:00 | 2024-09-20 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.4.3, 2.1.1.1.4.4.5 | 0 | 0 | 2858 | 325 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные решения по фасадам | 7
| 2.1.1.1.4.5 | [5 empty] | Принципиальные решения по конструктиву | [6 empty] | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-20 18:00 |  | 0 | 120 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2859 | 326 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения | 6
| 2.1.1.1.4.5.1 | [6 empty] | Принципиальные решения по каркасу, толщине перекрытий (в т.ч.согласование с ДРП в части гибкости планировок) | [5 empty] | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-06 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.2.1.2, 2.1.1.1.4.2.1.13 | 0 | 0 | 2860 | 327 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные решения по конструктиву | 7
| 2.1.1.1.4.5.2 | [6 empty] | Принципиальные решения по толщине внешних стен | [5 empty] | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-20 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.4.3, 2.1.1.1.4.4.5 | 0 | 0 | 2861 | 328 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные решения по конструктиву | 7
| 2.1.1.1.4.5.3 | [6 empty] | Принципиальные решения по конструктиву согласованы к применению в ПД | [5 empty] | 2024-09-20 18:00 | 2024-09-20 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.5.1, 2.1.1.1.4.5.2 | 0 | 0 | 2862 | 329 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные решения по конструктиву | 7
| 2.1.1.1.4.6 | [5 empty] | Принципиальные решения по инженерным системам | [6 empty] | 2024-08-26 09:00 | 2024-09-20 18:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2863 | 330 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения | 6
| 2.1.1.1.4.6.1 | [6 empty] | Принципиальные решения по отоплению, в т.ч. Определение предварительных нагрузок, определение точки ввода в корпус. Разработка и согласование (в т.ч.с ДРП, УК по чек-листу) | [5 empty] | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-20 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.2.1.13, 2.1.1.1.4.2.2, 2.1.1.1.4.3.4, 2.1.1.1.4.4.2, 2.1.1.1.4.5.2 | 0 | 0 | 2864 | 331 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные решения по инженерным системам | 7
| 2.1.1.1.4.6.2 | [6 empty] | Принципиальные решения по кондиционированию (центральная/ не центральная система). Разработка и согласование (в т.ч.с ДРП, УК по чек-листу) | [5 empty] | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-30 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.2.1.6, 2.1.1.1.4.2.1.13 | 0 | 0 | 2865 | 332 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные решения по инженерным системам | 7
| 2.1.1.1.4.6.3 | [6 empty] | Принципиальные решения по ЭС, в т.ч. Определение предварительных нагрузок, определение точки ввода в корпус. Разработка и согласование (в т.ч.с ДРП, УК по чек-листу) | [5 empty] | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-30 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.2.1.6, 2.1.1.1.4.2.1.13 | 0 | 0 | 2866 | 333 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные решения по инженерным системам | 7
| 2.1.1.1.4.6.4 | [6 empty] | Согласование с РП по продукту и с УК выделения мощностей ЭС на квартиры и БКТ, а также доп. мощностей на оснащение паркингов зарядными устройствами, архитекурной подсветкой фасадов | [5 empty] | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-06 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.6.3 | 0 | 0 | 2867 | 334 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные решения по инженерным системам | 7
| 2.1.1.1.4.6.5 | [6 empty] | Принципиальные решения по водоснабжению и канализации, в т.ч. Определение предварительных нагрузок, определение точки ввода в корпус. Разработка и согласование (в т.ч.с ДРП, УК по чек-листу) | [5 empty] | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-30 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.2.1.6, 2.1.1.1.4.2.1.13 | 0 | 0 | 2868 | 335 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные решения по инженерным системам | 7
| 2.1.1.1.4.6.6 | [6 empty] | Принципиальные решения по инженерным системам согласованы в ФСК | [5 empty] | 2024-09-20 18:00 | 2024-09-20 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.6.1, 2.1.1.1.4.6.2, 2.1.1.1.4.6.3, 2.1.1.1.4.6.4, 2.1.1.1.4.6.5 | 0 | 0 | 2869 | 336 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Принципиальные проектные решения / Принципиальные решения по инженерным системам | 7
| 2.1.1.1.5 |  |  |  |  | Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО | [7 empty] | 2024-04-01 09:00 | 2025-01-14 18:00 |  | 0 | 1656 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2879 | 337 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование | 5
| 2.1.1.1.5.1 | [5 empty] | КТ9. Старт разработки ПД, ПСО | [6 empty] | 2024-07-12 18:00 | 2024-07-12 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.8.2.1.4, 2.1.1.1.2.1.11.1 | 0 | 0 | 2880 | 338 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО | 6
| 2.1.1.1.5.2 | [5 empty] | Разработка и согласование ПД по разделам 87 ПП | [6 empty] | 2024-07-15 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 560 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2881 | 339 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО | 6
| 2.1.1.1.5.2.1 | [6 empty] | Раздел 1"Пояснительная записка" | [5 empty] | 2024-07-15 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 560 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2882 | 340 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка и согласование ПД по разделам 87 ПП | 7
| 2.1.1.1.5.2.1.1 | [7 empty] | Раздел 1"Пояснительная записка". Разработка и согласование в части технических решений (для экспертизы) |  |  |  |  | 2024-07-15 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 560 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.1 | 0 | 0 | 2883 | 341 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка и согласование ПД по разделам 87 ПП / Раздел 1"Пояснительная записка" | 8
| 2.1.1.1.5.2.2 | [6 empty] | Раздел 2"Схема планировочной организации земельного участка" | [5 empty] | 2024-07-15 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 560 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2884 | 342 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка и согласование ПД по разделам 87 ПП | 7
| 2.1.1.1.5.2.2.1 | [7 empty] | Раздел 2"Схема планировочной организации земельного участка". Разработка и согласование в части технических решений (для экспертизы) |  |  |  |  | 2024-07-15 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 560 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.1 | 0 | 0 | 2885 | 343 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка и согласование ПД по разделам 87 ПП / Раздел 2"Схема планировочной организации земельного участка" | 8
| 2.1.1.1.5.2.3 | [6 empty] | Раздел 3"Объемно-планировочные и архитектурные решения" | [5 empty] | 2024-07-15 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 560 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2886 | 344 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка и согласование ПД по разделам 87 ПП | 7
| 2.1.1.1.5.2.3.1 | [7 empty] | Раздел 3"Объемно-планировочные и архитектурные решения". Разработка и согласование в части технических решений (для экспертизы) |  |  |  |  | 2024-07-15 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 560 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.1 | 0 | 0 | 2887 | 345 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка и согласование ПД по разделам 87 ПП / Раздел 3"Объемно-планировочные и архитектурные решения" | 8
| 2.1.1.1.5.2.4 | [6 empty] | Раздел 4"Конструктивные решения" | [5 empty] | 2024-07-15 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 560 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2888 | 346 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка и согласование ПД по разделам 87 ПП | 7
| 2.1.1.1.5.2.4.1 | [7 empty] | Раздел 4"Конструктивные решения". Разработка и согласование в части технических решений (для экспертизы) |  |  |  |  | 2024-07-15 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 560 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.1 | 0 | 0 | 2889 | 347 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка и согласование ПД по разделам 87 ПП / Раздел 4"Конструктивные решения" | 8
| 2.1.1.1.5.2.5 | [6 empty] | Раздел 5."Сведения об инж.оборудовании, о сетях и системах инж.-технического обеспечения" | [5 empty] | 2024-07-15 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 560 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2890 | 348 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка и согласование ПД по разделам 87 ПП | 7
| 2.1.1.1.5.2.5.1 | [7 empty] | Внутридомовые инженерные сети (ИОС) |  |  |  |  | 2024-07-15 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 560 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2891 | 349 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка и согласование ПД по разделам 87 ПП / Раздел 5."Сведения об инж.оборудовании, о сетях и системах инж.-технического обеспечения" | 8
| 2.1.1.1.5.2.5.1.1 | [8 empty] | ИОС. Внутридомовые инженерные сети. Разработка и согласование в части технических решений (для экспертизы) |  |  |  | 2024-07-15 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 560 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.1 | 0 | 0 | 2892 | 350 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка и согласование ПД по разделам 87 ПП / Раздел 5."Сведения об инж.оборудовании, о сетях и системах инж.-технического обеспечения" / Внутридомовые инженерные сети (ИОС) | 9
| 2.1.1.1.5.2.5.2 | [7 empty] | Наружные инженерные сети (внутриплощадачные - от корпуса до точек подключения) |  |  |  |  | 2024-07-15 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 560 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2893 | 351 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка и согласование ПД по разделам 87 ПП / Раздел 5."Сведения об инж.оборудовании, о сетях и системах инж.-технического обеспечения" | 8
| 2.1.1.1.5.2.5.2.1 | [8 empty] | Наружные инженерные сети. Разработка и согласование в части технических решений (для экспертизы) |  |  |  | 2024-07-15 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 560 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.1 | 0 | 0 | 2894 | 352 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка и согласование ПД по разделам 87 ПП / Раздел 5."Сведения об инж.оборудовании, о сетях и системах инж.-технического обеспечения" / Наружные инженерные сети (внутриплощадачные - от корпуса до точек подключения) | 9
| 2.1.1.1.5.2.6 | [6 empty] | Раздел 7"Проект организации строительства" | [5 empty] | 2024-07-15 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 560 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2895 | 353 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка и согласование ПД по разделам 87 ПП | 7
| 2.1.1.1.5.2.6.1 | [7 empty] | Раздел 7"Проект организации строительства". Разработка и согласование в части технических решений (для экспертизы) |  |  |  |  | 2024-07-15 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 560 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.1 | 0 | 0 | 2896 | 354 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка и согласование ПД по разделам 87 ПП / Раздел 7"Проект организации строительства" | 8
| 2.1.1.1.5.2.7 | [6 empty] | Раздел 8.1"Мероприятия по охране окружающей среды" | [5 empty] | 2024-07-15 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 560 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2897 | 355 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка и согласование ПД по разделам 87 ПП | 7
| 2.1.1.1.5.2.7.1 | [7 empty] | Раздел 8.1"Мероприятия по охране окружающей среды". Разработка и согласование в части технических решений (для экспертизы) |  |  |  |  | 2024-07-15 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 560 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.1 | 0 | 0 | 2898 | 356 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка и согласование ПД по разделам 87 ПП / Раздел 8.1"Мероприятия по охране окружающей среды" | 8
| 2.1.1.1.5.2.8 | [6 empty] | Раздел 8.2"Охранно-защитная дератизационная система" | [5 empty] | 2024-07-15 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 560 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2899 | 357 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка и согласование ПД по разделам 87 ПП | 7
| 2.1.1.1.5.2.8.1 | [7 empty] | Раздел 8.2"Охранно-защитная дератизационная система". Разработка и согласование в части технических решений (для экспертизы) |  |  |  |  | 2024-07-15 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 560 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.1 | 0 | 0 | 2900 | 358 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка и согласование ПД по разделам 87 ПП / Раздел 8.2"Охранно-защитная дератизационная система" | 8
| 2.1.1.1.5.2.9 | [6 empty] | Раздел 9.1"Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"(МОПБ) | [5 empty] | 2024-07-15 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 560 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2903 | 359 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка и согласование ПД по разделам 87 ПП | 7
| 2.1.1.1.5.2.9.1 | [7 empty] | Раздел 9.1"Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"(МОПБ). Разработка и согласование в части технических решений (для экспертизы) |  |  |  |  | 2024-07-15 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 560 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.1 | 0 | 0 | 2904 | 360 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка и согласование ПД по разделам 87 ПП / Раздел 9.1"Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"(МОПБ) | 8
| 2.1.1.1.5.2.10 | [6 empty] | Раздел 9.2"Системы противопожарной защиты" | [5 empty] | 2024-07-15 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 560 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2905 | 361 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка и согласование ПД по разделам 87 ПП | 7
| 2.1.1.1.5.2.10.1 | [7 empty] | Раздел 9.2"Системы противопожарной защиты". Разработка и согласование в части технических решений (для экспертизы) |  |  |  |  | 2024-07-15 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 560 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.1 | 0 | 0 | 2906 | 362 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка и согласование ПД по разделам 87 ПП / Раздел 9.2"Системы противопожарной защиты" | 8
| 2.1.1.1.5.2.11 | [6 empty] | Раздел 10"Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства" | [5 empty] | 2024-07-15 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 560 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2907 | 363 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка и согласование ПД по разделам 87 ПП | 7
| 2.1.1.1.5.2.11.1 | [7 empty] | Раздел 10"Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства". Разработка и согласование в части технических решений (для экспертизы) |  |  |  |  | 2024-07-15 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 560 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.1 | 0 | 0 | 2908 | 364 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка и согласование ПД по разделам 87 ПП / Раздел 10"Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства" | 8
| 2.1.1.1.5.2.12 | [6 empty] | Раздел 11"Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства (МГН)" | [5 empty] | 2024-07-15 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 560 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2909 | 365 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка и согласование ПД по разделам 87 ПП | 7
| 2.1.1.1.5.2.12.1 | [7 empty] | Раздел 11"Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объектам капитального строительства (МГН)". Разработка и согласование в части технических решений (для экспертизы) |  |  |  |  | 2024-07-15 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 560 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.1 | 0 | 0 | 2910 | 366 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка и согласование ПД по разделам 87 ПП / Раздел 11"Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства (МГН)" | 8
| 2.1.1.1.5.2.13 | [6 empty] | Раздел 13.1"Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по кап ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной экспл-ции такого дома, об объеме и составе указанных работ" | [5 empty] | 2024-07-15 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 560 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2911 | 367 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка и согласование ПД по разделам 87 ПП | 7
| 2.1.1.1.5.2.13.1 | [7 empty] | Раздел 13.1"Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по кап ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной экспл-ции такого дома, об объеме и составе указанных работ". Разработка и согласование в части тех решений |  |  |  |  | 2024-07-15 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 560 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.1 | 0 | 0 | 2912 | 368 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка и согласование ПД по разделам 87 ПП / Раздел 13.1"Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по кап ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной экспл-ции такого дома, об объеме и составе указанных работ" | 8
| 2.1.1.1.5.2.14 | [6 empty] | Раздел 13.4"Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений"(СМИС) | [5 empty] | 2024-07-15 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 560 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2913 | 369 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка и согласование ПД по разделам 87 ПП | 7
| 2.1.1.1.5.2.14.1 | [7 empty] | Раздел 13.4"Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений"(СМИС). Разработка и согласование в части технических решений (для экспертизы) |  |  |  |  | 2024-07-15 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 560 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.1 | 0 | 0 | 2914 | 370 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка и согласование ПД по разделам 87 ПП / Раздел 13.4"Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений"(СМИС) | 8
| 2.1.1.1.5.2.15 | [6 empty] | Раздел 13.7"Технологический регламент обращения с отходами строительства" | [5 empty] | 2024-07-15 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 560 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2917 | 371 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка и согласование ПД по разделам 87 ПП | 7
| 2.1.1.1.5.2.15.1 | [7 empty] | Раздел 13.7"Технологический регламент обращения с отходами строительства". Разработка и согласование в части технических решений (для экспертизы) |  |  |  |  | 2024-07-15 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 560 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.1 | 0 | 0 | 2918 | 372 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка и согласование ПД по разделам 87 ПП / Раздел 13.7"Технологический регламент обращения с отходами строительства" | 8
| 2.1.1.1.5.2.16 | [6 empty] | Разделы ПД по разделам 87 ПП разработаны и согласованы | [5 empty] | 2024-10-18 18:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.2.1.1, 2.1.1.1.5.2.2.1, 2.1.1.1.5.2.3.1, 2.1.1.1.5.2.4.1, 2.1.1.1.5.2.5.1.1, 2.1.1.1.5.2.5.2.1, 2.1.1.1.5.2.7.1, 2.1.1.1.5.2.8.1, 2.1.1.1.5.2.9.1, 2.1.1.1.5.2.10.1, 2.1.1.1.5.2.11.1, 2.1.1.1.5.2.12.1, 2.1.1.1.5.2.13.1, 2.1.1.1.5.2.14.1, 2.1.1.1.5.2.15.1 | 0 | 0 | 2919 | 373 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка и согласование ПД по разделам 87 ПП | 7
| 2.1.1.1.5.3 | [5 empty] | Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) | [6 empty] | 2024-05-14 18:00 | 2025-01-14 18:00 |  | 0 | 1400 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2920 | 374 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО | 6
| 2.1.1.1.5.3.1 | [6 empty] | Обмерно-обследовательские работы (ООР) зданий под снос | [5 empty] | 2024-07-12 18:00 | 2024-08-29 18:00 |  | 0 | 272 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2921 | 375 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) | 7
| 2.1.1.1.5.3.1.1 | [7 empty] | Выбор исполнителя |  |  |  |  | 2024-07-12 18:00 | 2024-07-31 18:00 |  | 0 | 104 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2922 | 376 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / Обмерно-обследовательские работы (ООР) зданий под снос | 8
| 2.1.1.1.5.3.1.1.1 | [8 empty] | Старт процедур по ООР зданий под снос- ТЗ, выбор исполнителя и т.д. |  |  |  | 2024-07-12 18:00 | 2024-07-12 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.1 | 0 | 0 | 2923 | 377 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / Обмерно-обследовательские работы (ООР) зданий под снос / Выбор исполнителя | 9
| 2.1.1.1.5.3.1.1.2 | [8 empty] | Разработка и согласования ТЗ на выбор исполнителя- 2 р.д. |  |  |  | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-16 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.1.1.1 | 0 | 0 | 2924 | 378 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / Обмерно-обследовательские работы (ООР) зданий под снос / Выбор исполнителя | 9
| 2.1.1.1.5.3.1.1.3 | [8 empty] | Выбор исполнителя (Тендер- 21 р.д. / АНЦТ 7 р.д. - в зависимости от стоимости работ) |  |  |  | 2024-07-17 09:00 | 2024-07-25 18:00 |  | 0 | 56 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.1.1.1, 2.1.1.1.5.3.1.1.2 | 0 | 0 | 2925 | 379 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / Обмерно-обследовательские работы (ООР) зданий под снос / Выбор исполнителя | 9
| 2.1.1.1.5.3.1.1.4 | [8 empty] | Подрядчик выбран (ООР) |  |  |  | 2024-07-25 18:00 | 2024-07-25 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.1.1.3 | 0 | 0 | 2926 | 380 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / Обмерно-обследовательские работы (ООР) зданий под снос / Выбор исполнителя | 9
| 2.1.1.1.5.3.1.1.5 | [8 empty] | Согласование условий старта работ - 2 р.д. |  |  |  | 2024-07-26 09:00 | 2024-07-29 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.1.1.4 | 0 | 0 | 2927 | 381 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / Обмерно-обследовательские работы (ООР) зданий под снос / Выбор исполнителя | 9
| 2.1.1.1.5.3.1.1.6 | [8 empty] | Выполнение условия старта работ (гарантийное письмо- 2 раб.д. / 31 р.д. (заключение договора- 21 р.д. и выплата аванса- 10 р.д.) |  |  |  | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-31 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.1.1.5 | 0 | 0 | 2928 | 382 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / Обмерно-обследовательские работы (ООР) зданий под снос / Выбор исполнителя | 9
| 2.1.1.1.5.3.1.2 | [7 empty] | Старт работ (ООР) |  |  |  |  | 2024-07-31 18:00 | 2024-07-31 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.1.1.6 | 0 | 0 | 2929 | 383 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / Обмерно-обследовательские работы (ООР) зданий под снос | 8
| 2.1.1.1.5.3.1.3 | [7 empty] | Обмерно-обследовательские работы. Разработка отчёта и согласование в BIM |  |  |  |  | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-29 18:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.1.2 | 0 | 0 | 2930 | 384 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / Обмерно-обследовательские работы (ООР) зданий под снос | 8
| 2.1.1.1.5.3.1.4 | [7 empty] | Отчет по обмерно-обследовательским работам выполнен |  |  |  |  | 2024-08-29 18:00 | 2024-08-29 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.1.3 | 0 | 0 | 2931 | 385 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / Обмерно-обследовательские работы (ООР) зданий под снос | 8
| 2.1.1.1.5.3.1.5 | [7 empty] | Отчет по обмерно-обследовательским работам - согласован в BIM |  |  |  |  | 2024-08-29 18:00 | 2024-08-29 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.1.4 | 0 | 0 | 2932 | 386 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / Обмерно-обследовательские работы (ООР) зданий под снос | 8
| 2.1.1.1.5.3.2 | [6 empty] | Обследование технического состояния конструкций зданий окружающей застройки в зоне влияния | [5 empty] | 2024-09-20 18:00 | 2025-01-14 18:00 |  | 0 | 656 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2933 | 387 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) | 7
| 2.1.1.1.5.3.2.1 | [7 empty] | Выбор исполнителя |  |  |  |  | 2024-09-20 18:00 | 2024-10-29 18:00 |  | 0 | 216 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2934 | 388 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / Обследование технического состояния конструкций зданий окружающей застройки в зоне влияния | 8
| 2.1.1.1.5.3.2.1.1 | [8 empty] | Старт процедур по обследованию технического состояния зданий в зоне влияния- ТЗ, выбор исполнителя и т.д. |  |  |  | 2024-09-20 18:00 | 2024-09-20 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.5.3, 2.1.1.1.5.1 | 0 | 0 | 2935 | 389 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / Обследование технического состояния конструкций зданий окружающей застройки в зоне влияния / Выбор исполнителя | 9
| 2.1.1.1.5.3.2.1.2 | [8 empty] | Разработка и согласования ТЗ на выбор исполнителя- 2 р.д. |  |  |  | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-24 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.2.1.1 | 0 | 0 | 2936 | 390 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / Обследование технического состояния конструкций зданий окружающей застройки в зоне влияния / Выбор исполнителя | 9
| 2.1.1.1.5.3.2.1.3 | [8 empty] | Выбор исполнителя (Тендер- 21 р.д./ АНЦТ- 7 р.д. - в зависимости от стоимости работ) |  |  |  | 2024-09-25 09:00 | 2024-10-23 18:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.2.1.1, 2.1.1.1.5.3.2.1.2 | 0 | 0 | 2937 | 391 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / Обследование технического состояния конструкций зданий окружающей застройки в зоне влияния / Выбор исполнителя | 9
| 2.1.1.1.5.3.2.1.4 | [8 empty] | Подрядчик выбран. Обследование состояния конструкций зданий окружающей застройки в зоне влияния |  |  |  | 2024-10-23 18:00 | 2024-10-23 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.2.1.3 | 0 | 0 | 2938 | 392 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / Обследование технического состояния конструкций зданий окружающей застройки в зоне влияния / Выбор исполнителя | 9
| 2.1.1.1.5.3.2.1.5 | [8 empty] | Согласование условий старта работ - 2 р.д. |  |  |  | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-25 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.2.1.4 | 0 | 0 | 2939 | 393 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / Обследование технического состояния конструкций зданий окружающей застройки в зоне влияния / Выбор исполнителя | 9
| 2.1.1.1.5.3.2.1.6 | [8 empty] | Выполнение условия старта работ (гарантийное письмо- 2 р.д. / 31 р.д. (заключение договора- 21 р.д. и выплата аванса- 10 р.д.) |  |  |  | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-29 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.2.1.5 | 0 | 0 | 2940 | 394 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / Обследование технического состояния конструкций зданий окружающей застройки в зоне влияния / Выбор исполнителя | 9
| 2.1.1.1.5.3.2.2 | [7 empty] | Старт работ. Обследование состояния конструкций зданий окружающей застройки в зоне влияния |  |  |  |  | 2024-10-29 18:00 | 2024-10-29 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.2.1.6 | 0 | 0 | 2941 | 395 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / Обследование технического состояния конструкций зданий окружающей застройки в зоне влияния | 8
| 2.1.1.1.5.3.2.3 | [7 empty] | Технический отчет. Разработка и согласование в BIM. Оценка степени влияния строительства многоэтажного жилого комплекса с подземной автостоянкой на окружающую застройку и инж коммуникации в зоне влияния |  |  |  |  | 2024-10-30 09:00 | 2024-11-27 18:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.2.2 | 0 | 0 | 2942 | 396 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / Обследование технического состояния конструкций зданий окружающей застройки в зоне влияния | 8
| 2.1.1.1.5.3.2.4 | [7 empty] | Технический отчет по оценке степени влияния строительства многоэтажного жилого комплекса с подземной автостоянкой на окружающую застройку и инженерные коммуникации выполнен |  |  |  |  | 2024-11-28 18:00 | 2024-11-28 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.2.3 | 0 | 0 | 2943 | 397 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / Обследование технического состояния конструкций зданий окружающей застройки в зоне влияния | 8
| 2.1.1.1.5.3.2.5 | [7 empty] | Технический отчет. Оценка степени влияния строительства многоэтажного жилого комплекса с подземной автостоянкой на окружающую застройку и инженерные коммуникации - согласован в BIM |  |  |  |  | 2024-11-28 18:00 | 2024-11-28 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.2.4 | 0 | 0 | 2944 | 398 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / Обследование технического состояния конструкций зданий окружающей застройки в зоне влияния | 8
| 2.1.1.1.5.3.2.6 | [7 empty] | Расчеты влияния строительства от разработки котлована и возведения проектируемого комплекса. Разработка и согласование в BIM |  |  |  |  | 2024-11-29 09:00 | 2024-12-27 18:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.2.4 | 0 | 0 | 2945 | 399 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / Обследование технического состояния конструкций зданий окружающей застройки в зоне влияния | 8
| 2.1.1.1.5.3.2.7 | [7 empty] | Расчеты влияния строительства от разработки котлована и возведения проектируемого комплекса выполнен |  |  |  |  | 2024-12-27 18:00 | 2024-12-27 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.2.6 | 0 | 0 | 2946 | 400 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / Обследование технического состояния конструкций зданий окружающей застройки в зоне влияния | 8
| 2.1.1.1.5.3.2.8 | [7 empty] | Расчеты влияния строительства от разработки котлована и возведения проектируемого комплекса- согласован в BIM |  |  |  |  | 2024-12-27 18:00 | 2024-12-27 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.2.6 | 0 | 0 | 2947 | 401 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / Обследование технического состояния конструкций зданий окружающей застройки в зоне влияния | 8
| 2.1.1.1.5.3.2.9 | [7 empty] | Программа геотехнического мониторинга. Разработка и согласование в BIM |  |  |  |  | 2024-12-30 09:00 | 2025-01-06 18:00 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.2.7 | 0 | 0 | 2948 | 402 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / Обследование технического состояния конструкций зданий окружающей застройки в зоне влияния | 8
| 2.1.1.1.5.3.2.10 | [7 empty] | Программа геотехнического мониторинга разработана |  |  |  |  | 2025-01-14 18:00 | 2025-01-14 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.2.9 | 0 | 0 | 2949 | 403 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / Обследование технического состояния конструкций зданий окружающей застройки в зоне влияния | 8
| 2.1.1.1.5.3.2.11 | [7 empty] | Программа геотехнического мониторинга - согласован в BIM |  |  |  |  | 2025-01-14 18:00 | 2025-01-14 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.2.9 | 0 | 0 | 2950 | 404 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / Обследование технического состояния конструкций зданий окружающей застройки в зоне влияния | 8
| 2.1.1.1.5.3.3 | [6 empty] | СТУ пожарные | [5 empty] | 2024-05-14 18:00 | 2024-11-05 18:00 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2951 | 405 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) | 7
| 2.1.1.1.5.3.3.1 | [7 empty] | Формирование перечня основных отступлении для разработки СТУ пожарных |  |  |  |  | 2024-07-15 09:00 | 2024-08-13 18:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.2.2.1, 2.1.1.1.5.2.3.1, 2.1.1.1.5.2.4.1 | 0 | 0 | 2952 | 406 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ пожарные | 8
| 2.1.1.1.5.3.3.2 | [7 empty] | Выбор исполнителя |  |  |  |  | 2024-05-14 18:00 | 2024-06-21 18:00 |  | 0 | 224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2953 | 407 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ пожарные | 8
| 2.1.1.1.5.3.3.2.1 | [8 empty] | Старт процедур по СТУ пожарным- ТЗ, выбор исполнителя и т.д. |  |  |  | 2024-05-14 18:00 | 2024-05-14 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.3.1 | 0 | 0 | 2954 | 408 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ пожарные / Выбор исполнителя | 9
| 2.1.1.1.5.3.3.2.2 | [8 empty] | Разработка и согласования ТЗ на выбор исполнителя- 2 р.д. |  |  |  | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-16 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.3.1 | 0 | 0 | 2955 | 409 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ пожарные / Выбор исполнителя | 9
| 2.1.1.1.5.3.3.2.3 | [8 empty] | Выбор исполнителя (Тендер- 21 р.д. / АНЦТ 7 р.д.- в зависимости от стоимости работ) |  |  |  | 2024-05-17 09:00 | 2024-06-14 18:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.3.2.1, 2.1.1.1.5.3.3.2.2 | 0 | 0 | 2956 | 410 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ пожарные / Выбор исполнителя | 9
| 2.1.1.1.5.3.3.2.4 | [8 empty] | Подрядчик выбран. СТУ Пожарные |  |  |  | 2024-06-17 18:00 | 2024-06-17 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.3.2.3 | 0 | 0 | 2957 | 411 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ пожарные / Выбор исполнителя | 9
| 2.1.1.1.5.3.3.2.5 | [8 empty] | Согласование условий старта работ - 2 р.д. |  |  |  | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-19 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.3.2.4 | 0 | 0 | 2958 | 412 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ пожарные / Выбор исполнителя | 9
| 2.1.1.1.5.3.3.2.6 | [8 empty] | Выполнение условия старта работ (гарантийное письмо- 2 р.д. / 31 р.д. (заключение договора- 21 р.д. и выплата аванса- 10 р.д.) |  |  |  | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-21 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.3.2.5 | 0 | 0 | 2959 | 413 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ пожарные / Выбор исполнителя | 9
| 2.1.1.1.5.3.3.2.7 | [8 empty] | Старт работ. СТУ пожарные |  |  |  | 2024-06-21 18:00 | 2024-06-21 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.3.2.6 | 0 | 0 | 2960 | 414 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ пожарные / Выбор исполнителя | 9
| 2.1.1.1.5.3.3.3 | [7 empty] | Исходные данные для СТУ пожарных переданы |  |  |  |  | 2024-08-13 18:00 | 2024-08-13 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.3.1, 2.1.1.1.5.3.4.1 | 0 | 0 | 2961 | 415 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ пожарные | 8
| 2.1.1.1.5.3.3.4 | [7 empty] | Разработка и согласование СТУ пожарных |  |  |  |  | 2024-08-14 09:00 | 2024-11-05 18:00 |  | 0 | 480 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2962 | 416 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ пожарные | 8
| 2.1.1.1.5.3.3.4.1 | [8 empty] | Этап 1 |  |  |  | 2024-08-14 09:00 | 2024-10-01 18:00 |  | 0 | 280 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2963 | 417 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ пожарные / Разработка и согласование СТУ пожарных | 9
| 2.1.1.1.5.3.3.4.1.1 | [9 empty] | Разработка СТУ ПБ |  |  | 2024-08-14 09:00 | 2024-09-02 18:00 |  | 0 | 112 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.3.1, 2.1.1.1.5.3.3.2.7, 2.1.1.1.5.3.3.3, 2.1.1.1.5.3.4.1 | 0 | 0 | 2964 | 418 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ пожарные / Разработка и согласование СТУ пожарных / Этап 1 | 10
| 2.1.1.1.5.3.3.4.1.2 | [9 empty] | Расчет пожарных рисков. Согласование СТУ ПБ в BIM |  |  | 2024-08-14 09:00 | 2024-09-11 18:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.3.2.7, 2.1.1.1.5.3.3.3 | 0 | 0 | 2965 | 419 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ пожарные / Разработка и согласование СТУ пожарных / Этап 1 | 10
| 2.1.1.1.5.3.3.4.1.3 | [9 empty] | СТУ ПБ согласовано в ФСК на предмет возможности их реализации в проекте |  |  | 2024-09-11 18:00 | 2024-09-11 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.3.4.1.1, 2.1.1.1.5.3.3.4.1.2 | 0 | 0 | 2966 | 420 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ пожарные / Разработка и согласование СТУ пожарных / Этап 1 | 10
| 2.1.1.1.5.3.3.4.1.4 | [9 empty] | Подготовка материалов для прохождения НТС (совет) в МЧС |  |  | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-18 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.3.4.1.3 | 0 | 0 | 2967 | 421 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ пожарные / Разработка и согласование СТУ пожарных / Этап 1 | 10
| 2.1.1.1.5.3.3.4.1.5 | [9 empty] | Согласование СТУ в МЧС |  |  | 2024-09-19 09:00 | 2024-10-01 18:00 |  | 0 | 72 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.3.4.1.4 | 0 | 0 | 2968 | 422 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ пожарные / Разработка и согласование СТУ пожарных / Этап 1 | 10
| 2.1.1.1.5.3.3.4.1.6 | [9 empty] | Письмо о согласовании СТУ в МЧС получено |  |  | 2024-10-01 18:00 | 2024-10-01 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.3.4.1.5 | 0 | 0 | 2969 | 423 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ пожарные / Разработка и согласование СТУ пожарных / Этап 1 | 10
| 2.1.1.1.5.3.3.4.2 | [8 empty] | Этап 2 |  |  |  | 2024-08-14 09:00 | 2024-11-05 18:00 |  | 0 | 480 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2970 | 424 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ пожарные / Разработка и согласование СТУ пожарных | 9
| 2.1.1.1.5.3.3.4.2.1 | [9 empty] | Разработка и согласование в BIM "Отчета предварительного планирования действий пожарных подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ", включая отчет по расстановке пож техники |  |  | 2024-08-14 09:00 | 2024-09-11 18:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.3.1, 2.1.1.1.5.3.3.2.7, 2.1.1.1.5.3.3.3, 2.1.1.1.5.3.4.1 | 0 | 0 | 2971 | 425 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ пожарные / Разработка и согласование СТУ пожарных / Этап 2 | 10
| 2.1.1.1.5.3.3.4.2.2 | [9 empty] | Отчет предварительного планирования действий пожарных подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ - согласован в BIM |  |  | 2024-09-11 18:00 | 2024-09-11 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.3.4.2.1 | 0 | 0 | 2972 | 426 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ пожарные / Разработка и согласование СТУ пожарных / Этап 2 | 10
| 2.1.1.1.5.3.3.4.2.3 | [9 empty] | Подготовка материалов для согласования Отчета в МЧС |  |  | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-21 18:00 |  | 0 | 96 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.3.4.2.2, 2.1.1.1.5.3.4.4.1 | 0 | 0 | 2973 | 427 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ пожарные / Разработка и согласование СТУ пожарных / Этап 2 | 10
| 2.1.1.1.5.3.3.4.2.4 | [9 empty] | Согласование Отчета в МЧС |  |  | 2024-10-22 09:00 | 2024-11-04 18:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.3.4.2.3 | 0 | 0 | 2974 | 428 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ пожарные / Разработка и согласование СТУ пожарных / Этап 2 | 10
| 2.1.1.1.5.3.3.4.2.5 | [9 empty] | Письмо о согласовании Отчета в МЧС получено (опер. План действия, план расстановки пож. Техники) |  |  | 2024-11-05 18:00 | 2024-11-05 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.3.4.2.4 | 0 | 0 | 2975 | 429 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ пожарные / Разработка и согласование СТУ пожарных / Этап 2 | 10
| 2.1.1.1.5.3.3.5 | [7 empty] | СТУ пожарные разработаны и согласованы в установленном порядке |  |  |  |  | 2024-11-05 18:00 | 2024-11-05 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.3.4.1.6, 2.1.1.1.5.3.3.4.2.5 | 0 | 0 | 2976 | 430 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ пожарные | 8
| 2.1.1.1.5.3.4 | [6 empty] | СТУ общестроительные | [5 empty] | 2024-05-14 18:00 | 2024-11-15 18:00 |  | 0 | 1064 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2977 | 431 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) | 7
| 2.1.1.1.5.3.4.1 | [7 empty] | Формирование перечня основных отступлении для разработки СТУ строительных |  |  |  |  | 2024-07-15 09:00 | 2024-08-13 18:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.2.2.1, 2.1.1.1.5.2.3.1, 2.1.1.1.5.2.4.1 | 0 | 0 | 2978 | 432 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ общестроительные | 8
| 2.1.1.1.5.3.4.2 | [7 empty] | Выбор исполнителя |  |  |  |  | 2024-05-14 18:00 | 2024-06-21 18:00 |  | 0 | 224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2979 | 433 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ общестроительные | 8
| 2.1.1.1.5.3.4.2.1 | [8 empty] | Старт процедур по общестроительным СТУ- ТЗ, выбор исполнителя и т.д. |  |  |  | 2024-05-14 18:00 | 2024-05-14 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.3.1 | 0 | 0 | 2980 | 434 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ общестроительные / Выбор исполнителя | 9
| 2.1.1.1.5.3.4.2.2 | [8 empty] | Разработка и согласования ТЗ на выбор исполнителя- 2 р.д. |  |  |  | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-16 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.3.1 | 0 | 0 | 2981 | 435 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ общестроительные / Выбор исполнителя | 9
| 2.1.1.1.5.3.4.2.3 | [8 empty] | Выбор исполнителя (Тендер- 21 р.д. / АНЦТ 7 р.д.- в зависимости от стоимости работ) |  |  |  | 2024-05-17 09:00 | 2024-06-14 18:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.4.2.1, 2.1.1.1.5.3.4.2.2 | 0 | 0 | 2982 | 436 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ общестроительные / Выбор исполнителя | 9
| 2.1.1.1.5.3.4.2.4 | [8 empty] | Подрядчик выбран. СТУ общестроительные |  |  |  | 2024-06-17 18:00 | 2024-06-17 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.4.2.3 | 0 | 0 | 2983 | 437 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ общестроительные / Выбор исполнителя | 9
| 2.1.1.1.5.3.4.2.5 | [8 empty] | Согласование условий старта работ - 2 р.д. |  |  |  | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-19 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.4.2.4 | 0 | 0 | 2984 | 438 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ общестроительные / Выбор исполнителя | 9
| 2.1.1.1.5.3.4.2.6 | [8 empty] | Выполнение условия старта работ (гарантийное письмо- 2 р.д. / 31 р.д. (заключение договора- 21 р.д. и выплата аванса- 10 р.д.) |  |  |  | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-21 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.4.2.5 | 0 | 0 | 2985 | 439 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ общестроительные / Выбор исполнителя | 9
| 2.1.1.1.5.3.4.2.7 | [8 empty] | Старт работ. СТУ общестроительные |  |  |  | 2024-06-21 18:00 | 2024-06-21 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.4.2.6 | 0 | 0 | 2986 | 440 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ общестроительные / Выбор исполнителя | 9
| 2.1.1.1.5.3.4.3 | [7 empty] | Исходные данные для СТУ общестроительных переданы |  |  |  |  | 2024-09-20 18:00 | 2024-09-20 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.4.6.6 | 0 | 0 | 2987 | 441 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ общестроительные | 8
| 2.1.1.1.5.3.4.4 | [7 empty] | Разработка и согласование СТУ общестроительных |  |  |  |  | 2024-09-23 09:00 | 2024-11-14 18:00 |  | 0 | 312 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2988 | 442 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ общестроительные | 8
| 2.1.1.1.5.3.4.4.1 | [8 empty] | СТУ общестроительные. Разработка и согласование в BIM |  |  |  | 2024-09-23 09:00 | 2024-10-21 18:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.3.1, 2.1.1.1.5.3.4.1, 2.1.1.1.5.3.4.2.7, 2.1.1.1.5.3.4.3 | 0 | 0 | 2989 | 443 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ общестроительные / Разработка и согласование СТУ общестроительных | 9
| 2.1.1.1.5.3.4.4.2 | [8 empty] | СТУ общестроительные согласованы в ФСК на предмет возможности их реализации в проекте |  |  |  | 2024-10-21 18:00 | 2024-10-21 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.4.4.1 | 0 | 0 | 2990 | 444 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ общестроительные / Разработка и согласование СТУ общестроительных | 9
| 2.1.1.1.5.3.4.4.3 | [8 empty] | СТУ общестроительные. Согласование в согласования в Комитете г. Мск по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов |  |  |  | 2024-10-22 09:00 | 2024-11-14 18:00 |  | 0 | 144 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.4.4.2 | 0 | 0 | 2991 | 445 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ общестроительные / Разработка и согласование СТУ общестроительных | 9
| 2.1.1.1.5.3.4.5 | [7 empty] | СТУ общестроительные. Разработаны и согласованы в установленном порядке |  |  |  |  | 2024-11-15 18:00 | 2024-11-15 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.3.4.4.1, 2.1.1.1.5.3.4.4.2, 2.1.1.1.5.3.4.4.3 | 0 | 0 | 2992 | 446 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Разработка прочей проектной документации для экспертизы (СТУ, НТС и т.д.) / СТУ общестроительные | 8
| 2.1.1.1.5.4 | [5 empty] | Архитектурно-градостроительные решения (АГО) | [6 empty] | 2024-09-23 09:00 | 2024-10-25 18:00 |  | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3007 | 447 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО | 6
| 2.1.1.1.5.4.1 | [6 empty] | АГО итоговый буклет | [5 empty] | 2024-09-23 09:00 | 2024-10-25 18:00 |  | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3008 | 448 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Архитектурно-градостроительные решения (АГО) | 7
| 2.1.1.1.5.4.1.1 | [7 empty] | Разработка и проверка АГО |  |  |  |  | 2024-09-23 09:00 | 2024-10-25 18:00 |  | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3009 | 449 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Архитектурно-градостроительные решения (АГО) / АГО итоговый буклет | 8
| 2.1.1.1.5.4.1.1.1 | [8 empty] | Разработка альбома архитектурно-градостроительного облика |  |  |  | 2024-09-23 09:00 | 2024-10-11 18:00 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.2.3.1 | 0 | 0 | 3010 | 450 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Архитектурно-градостроительные решения (АГО) / АГО итоговый буклет / Разработка и проверка АГО | 9
| 2.1.1.1.5.4.1.1.2 | [8 empty] | Согласование альбома архитектурно-градостроительного облика с местным Комитетом по архитектуре и градостроительству АГО (передаётся для загрузки в экспертизу, крайний срок за 5 р.д. до Заключения экспертизы) |  |  |  | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-25 18:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.4.1.1.1 | 0 | 0 | 3011 | 451 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Архитектурно-градостроительные решения (АГО) / АГО итоговый буклет / Разработка и проверка АГО | 9
| 2.1.1.1.5.5 | [5 empty] | План создаваемого объекта (ПСО) | [6 empty] | 2024-10-21 09:00 | 2024-11-19 18:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3012 | 452 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО | 6
| 2.1.1.1.5.5.1 | [6 empty] | Разработка и согласование ПСО | [5 empty] | 2024-10-21 09:00 | 2024-11-18 18:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.2.3.1 | 0 | 0 | 3013 | 453 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / План создаваемого объекта (ПСО) | 7
| 2.1.1.1.5.5.2 | [6 empty] | ПСО - согласован | [5 empty] | 2024-11-19 18:00 | 2024-11-19 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.5.1 | 0 | 0 | 3014 | 454 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / План создаваемого объекта (ПСО) | 7
| 2.1.1.1.5.5.3 | [6 empty] | ПСО, в т.ч. Реестр квартир, скорректирован по замечаниям Экспертизы и готов для передачи в РосРеестр, в ДРиМ и в ДАиПП | [5 empty] | 2024-11-19 18:00 | 2024-11-19 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.5.2, 2.1.1.1.5.10.2 | 0 | 0 | 3015 | 455 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / План создаваемого объекта (ПСО) | 7
| 2.1.1.1.5.6 | [5 empty] | Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП | [6 empty] | 2024-04-01 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 1160 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3016 | 456 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО | 6
| 2.1.1.1.5.6.1 | [6 empty] | ТУ на подключение и заключение договоров ТП | [5 empty] | 2024-07-15 09:00 | 2024-09-20 18:00 |  | 0 | 400 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3017 | 457 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП | 7
| 2.1.1.1.5.6.1.1 | [7 empty] | Электроснабжение |  |  |  |  | 2024-07-15 09:00 | 2024-09-19 18:00 |  | 0 | 392 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3018 | 458 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП | 8
| 2.1.1.1.5.6.1.1.1 | [8 empty] | Подготовка и подача заявки на ТУ и ТП ЭС |  |  |  | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-19 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.2.5.1.1, 2.1.1.1.5.2.5.2.1 | 0 | 0 | 3019 | 459 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Электроснабжение | 9
| 2.1.1.1.5.6.1.1.2 | [8 empty] | Получение ТУ ЭС |  |  |  | 2024-07-22 09:00 | 2024-08-30 18:00 |  | 0 | 240 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.1.1.1 | 0 | 0 | 3020 | 460 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Электроснабжение | 9
| 2.1.1.1.5.6.1.1.3 | [8 empty] | Точка подключения к ЭС получена, ТУ ЭС получены |  |  |  | 2024-08-30 18:00 | 2024-08-30 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.1.1.2 | 0 | 0 | 3021 | 461 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Электроснабжение | 9
| 2.1.1.1.5.6.1.1.4 | [8 empty] | Заключение договора ТП |  |  |  | 2024-07-22 09:00 | 2024-09-19 18:00 |  | 0 | 352 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.1.1.1 | 0 | 0 | 3022 | 462 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Электроснабжение | 9
| 2.1.1.1.5.6.1.1.5 | [8 empty] | Договор ТП ЭС заключен |  |  |  | 2024-09-19 18:00 | 2024-09-19 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.1.1.4 | 0 | 0 | 3023 | 463 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Электроснабжение | 9
| 2.1.1.1.5.6.1.2 | [7 empty] | Водоснабжение и канализация |  |  |  |  | 2024-07-15 09:00 | 2024-09-19 18:00 |  | 0 | 392 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3024 | 464 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП | 8
| 2.1.1.1.5.6.1.2.1 | [8 empty] | Водоснабжение |  |  |  | 2024-07-15 09:00 | 2024-09-19 18:00 |  | 0 | 392 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3025 | 465 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Водоснабжение и канализация | 9
| 2.1.1.1.5.6.1.2.1.1 | [9 empty] | Подготовка и подача заявки на ТУ и ТП водоснабжение |  |  | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-19 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.2.5.1.1, 2.1.1.1.5.2.5.2.1 | 0 | 0 | 3026 | 466 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Водоснабжение и канализация / Водоснабжение | 10
| 2.1.1.1.5.6.1.2.1.2 | [9 empty] | Получение ТУ водоснабжение |  |  | 2024-07-22 09:00 | 2024-08-20 18:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.1.2.1.1 | 0 | 0 | 3027 | 467 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Водоснабжение и канализация / Водоснабжение | 10
| 2.1.1.1.5.6.1.2.1.3 | [9 empty] | Точка подключения к водоснабжению согласована, ТУ получены |  |  | 2024-08-20 18:00 | 2024-08-20 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.1.2.1.2 | 0 | 0 | 3028 | 468 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Водоснабжение и канализация / Водоснабжение | 10
| 2.1.1.1.5.6.1.2.1.4 | [9 empty] | Заключение договора ТП |  |  | 2024-07-22 09:00 | 2024-09-19 18:00 |  | 0 | 352 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.1.2.1.1 | 0 | 0 | 3029 | 469 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Водоснабжение и канализация / Водоснабжение | 10
| 2.1.1.1.5.6.1.2.1.5 | [9 empty] | Договор ТП на водоснабжение заключен |  |  | 2024-09-19 18:00 | 2024-09-19 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.1.2.1.4 | 0 | 0 | 3030 | 470 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Водоснабжение и канализация / Водоснабжение | 10
| 2.1.1.1.5.6.1.2.2 | [8 empty] | Канализация |  |  |  | 2024-07-15 09:00 | 2024-09-19 18:00 |  | 0 | 392 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3031 | 471 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Водоснабжение и канализация | 9
| 2.1.1.1.5.6.1.2.2.1 | [9 empty] | Подготовка и подача заявки на ТУ и ТП канализация |  |  | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-19 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.2.5.1.1, 2.1.1.1.5.2.5.2.1 | 0 | 0 | 3032 | 472 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Водоснабжение и канализация / Канализация | 10
| 2.1.1.1.5.6.1.2.2.2 | [9 empty] | Получение ТУ канализация |  |  | 2024-07-22 09:00 | 2024-08-20 18:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.1.2.2.1 | 0 | 0 | 3033 | 473 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Водоснабжение и канализация / Канализация | 10
| 2.1.1.1.5.6.1.2.2.3 | [9 empty] | Точка подключения к канализации согласована, ТУ получены |  |  | 2024-08-20 18:00 | 2024-08-20 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.1.2.2.2 | 0 | 0 | 3034 | 474 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Водоснабжение и канализация / Канализация | 10
| 2.1.1.1.5.6.1.2.2.4 | [9 empty] | Заключение договора ТП |  |  | 2024-07-22 09:00 | 2024-09-19 18:00 |  | 0 | 352 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.1.2.2.1 | 0 | 0 | 3035 | 475 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Водоснабжение и канализация / Канализация | 10
| 2.1.1.1.5.6.1.2.2.5 | [9 empty] | Договор ТП на канализацию заключен |  |  | 2024-09-19 18:00 | 2024-09-19 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.1.2.2.4 | 0 | 0 | 3036 | 476 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Водоснабжение и канализация / Канализация | 10
| 2.1.1.1.5.6.1.3 | [7 empty] | Водосток |  |  |  |  | 2024-07-15 09:00 | 2024-09-19 18:00 |  | 0 | 392 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3037 | 477 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП | 8
| 2.1.1.1.5.6.1.3.1 | [8 empty] | Подготовка и подача заявки на ТУ и ТП водосток |  |  |  | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-19 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.2.5.1.1, 2.1.1.1.5.2.5.2.1 | 0 | 0 | 3038 | 478 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Водосток | 9
| 2.1.1.1.5.6.1.3.2 | [8 empty] | Получение предварительных ТУ водосток |  |  |  | 2024-07-22 09:00 | 2024-09-06 18:00 |  | 0 | 280 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.1.3.1 | 0 | 0 | 3039 | 479 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Водосток | 9
| 2.1.1.1.5.6.1.3.3 | [8 empty] | Точка подключения к водостоку согласована, ТУ получены |  |  |  | 2024-09-06 18:00 | 2024-09-06 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.1.3.2 | 0 | 0 | 3040 | 480 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Водосток | 9
| 2.1.1.1.5.6.1.3.4 | [8 empty] | Заключение договора ТП |  |  |  | 2024-07-22 09:00 | 2024-09-19 18:00 |  | 0 | 352 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.1.3.1 | 0 | 0 | 3041 | 481 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Водосток | 9
| 2.1.1.1.5.6.1.3.5 | [8 empty] | Договор ТП на водосток заключен |  |  |  | 2024-09-19 18:00 | 2024-09-19 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.1.3.4 | 0 | 0 | 3042 | 482 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Водосток | 9
| 2.1.1.1.5.6.1.4 | [7 empty] | Теплоснабжение, УУТЭ |  |  |  |  | 2024-07-15 09:00 | 2024-09-19 18:00 |  | 0 | 392 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3043 | 483 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП | 8
| 2.1.1.1.5.6.1.4.1 | [8 empty] | Подготовка и подача заявки на ТУ и ТП теплоснабжение |  |  |  | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-19 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.2.5.1.1, 2.1.1.1.5.2.5.2.1 | 0 | 0 | 3044 | 484 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Теплоснабжение, УУТЭ | 9
| 2.1.1.1.5.6.1.4.2 | [8 empty] | Получение ТУ теплоснабжение |  |  |  | 2024-07-22 09:00 | 2024-08-20 18:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.1.4.1 | 0 | 0 | 3045 | 485 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Теплоснабжение, УУТЭ | 9
| 2.1.1.1.5.6.1.4.3 | [8 empty] | Точка подключения к теплоснабжению согласована, ТУ получены |  |  |  | 2024-08-20 18:00 | 2024-08-20 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.1.4.2 | 0 | 0 | 3046 | 486 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Теплоснабжение, УУТЭ | 9
| 2.1.1.1.5.6.1.4.4 | [8 empty] | Заключение договора ТП |  |  |  | 2024-07-22 09:00 | 2024-09-19 18:00 |  | 0 | 352 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.1.4.1 | 0 | 0 | 3047 | 487 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Теплоснабжение, УУТЭ | 9
| 2.1.1.1.5.6.1.4.5 | [8 empty] | Договор ТП на теплоснабжение заключен |  |  |  | 2024-09-19 18:00 | 2024-09-19 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.1.4.4 | 0 | 0 | 3048 | 488 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Теплоснабжение, УУТЭ | 9
| 2.1.1.1.5.6.1.5 | [7 empty] | Сети связи |  |  |  |  | 2024-07-15 09:00 | 2024-09-20 18:00 |  | 0 | 400 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3049 | 489 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП | 8
| 2.1.1.1.5.6.1.5.1 | [8 empty] | Интернет и телефон (МГТС) |  |  |  | 2024-07-15 09:00 | 2024-09-19 18:00 |  | 0 | 392 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3050 | 490 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Сети связи | 9
| 2.1.1.1.5.6.1.5.1.1 | [9 empty] | Подготовка и подача заявки на ТУ и ТП (Сети связи) |  |  | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-19 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.2.5.1.1, 2.1.1.1.5.2.5.2.1 | 0 | 0 | 3051 | 491 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Сети связи / Интернет и телефон (МГТС) | 10
| 2.1.1.1.5.6.1.5.1.2 | [9 empty] | Получение ТУ Телекоммуникационные услуги (интернет, телефон)+ТУ МГТС на использование кабельной канализации+ ТУ на использование мультисервисной сети |  |  | 2024-07-22 09:00 | 2024-09-06 18:00 |  | 0 | 280 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.1.5.1.1 | 0 | 0 | 3052 | 492 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Сети связи / Интернет и телефон (МГТС) | 10
| 2.1.1.1.5.6.1.5.1.3 | [9 empty] | ТУ на сети связи (интернет и телефон) получены |  |  | 2024-09-06 18:00 | 2024-09-06 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.1.5.1.2 | 0 | 0 | 3053 | 493 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Сети связи / Интернет и телефон (МГТС) | 10
| 2.1.1.1.5.6.1.5.1.4 | [9 empty] | Заключение договора ТП |  |  | 2024-07-22 09:00 | 2024-09-19 18:00 |  | 0 | 352 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.1.5.1.1 | 0 | 0 | 3054 | 494 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Сети связи / Интернет и телефон (МГТС) | 10
| 2.1.1.1.5.6.1.5.1.5 | [9 empty] | Договор ТП на сети связи заключен |  |  | 2024-09-19 18:00 | 2024-09-19 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.1.5.1.4 | 0 | 0 | 3055 | 495 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Сети связи / Интернет и телефон (МГТС) | 10
| 2.1.1.1.5.6.1.5.2 | [8 empty] | ТУ Радиофикация и оповещение о ЧС |  |  |  | 2024-07-22 09:00 | 2024-09-20 18:00 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.1.5.1.1 | 0 | 0 | 3056 | 496 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Сети связи | 9
| 2.1.1.1.5.6.1.5.3 | [8 empty] | ТУ ГОиЧС на сопряжение объектовой системы оповещения |  |  |  | 2024-07-22 09:00 | 2024-09-20 18:00 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.1.5.1.1 | 0 | 0 | 3057 | 497 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Сети связи | 9
| 2.1.1.1.5.6.1.5.4 | [8 empty] | ТУ РСПИ радиоканальную передачу извещений на пульт 01 |  |  |  | 2024-07-22 09:00 | 2024-09-20 18:00 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.1.5.1.1 | 0 | 0 | 3058 | 498 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Сети связи | 9
| 2.1.1.1.5.6.1.5.5 | [8 empty] | ТУ ФГКУ "Управление вневедомственной охраны нацгвардии" на тревожную кнопку (обязательно для ДОУ) |  |  |  | 2024-07-22 09:00 | 2024-09-20 18:00 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.1.5.1.1 | 0 | 0 | 3059 | 499 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Сети связи | 9
| 2.1.1.1.5.6.1.5.6 | [8 empty] | ТУ на прочие сети связи получены |  |  |  | 2024-09-20 18:00 | 2024-09-20 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.1.5.1.3, 2.1.1.1.5.6.1.5.2, 2.1.1.1.5.6.1.5.3, 2.1.1.1.5.6.1.5.4, 2.1.1.1.5.6.1.5.5 | 0 | 0 | 3060 | 500 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на подключение и заключение договоров ТП / Сети связи | 9
| 2.1.1.1.5.6.2 | [6 empty] | ТУ на вынос сетей | [5 empty] | 2024-04-01 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 1160 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3061 | 501 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП | 7
| 2.1.1.1.5.6.2.1 | [7 empty] | Определение состава сетей на участке по архивной топосъемке |  |  |  |  | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-12 18:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.13.1.1.2 | 0 | 0 | 3062 | 502 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на вынос сетей | 8
| 2.1.1.1.5.6.2.2 | [7 empty] | Определение балансовой принадлежности сетей, запросы в ресурсоснабжающие организации |  |  |  |  | 2024-07-01 09:00 | 2024-08-09 18:00 |  | 0 | 240 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.11.2.6 | 0 | 0 | 3063 | 503 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на вынос сетей | 8
| 2.1.1.1.5.6.2.3 | [7 empty] | Актуализация состава сетей согласно вновь полученной топосъемки М1:500 |  |  |  |  | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-26 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.3.1.2 | 0 | 0 | 3064 | 504 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на вынос сетей | 8
| 2.1.1.1.5.6.2.4 | [7 empty] | Определение сетей, для которых будет получены ТУ на вынос |  |  |  |  | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-23 18:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.2.2, 2.1.1.1.5.6.2.3 | 0 | 0 | 3065 | 505 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на вынос сетей | 8
| 2.1.1.1.5.6.2.5 | [7 empty] | Электроснабжение |  |  |  |  | 2024-08-26 09:00 | 2024-10-11 18:00 |  | 0 | 280 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3066 | 506 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на вынос сетей | 8
| 2.1.1.1.5.6.2.5.1 | [8 empty] | Подготовка и подача заявки на ТУ на вынос ЭС |  |  |  | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-30 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.2.4 | 0 | 0 | 3067 | 507 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на вынос сетей / Электроснабжение | 9
| 2.1.1.1.5.6.2.5.2 | [8 empty] | Получение ТУ на вынос ЭС |  |  |  | 2024-09-02 09:00 | 2024-10-11 18:00 |  | 0 | 240 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.2.5.1 | 0 | 0 | 3068 | 508 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на вынос сетей / Электроснабжение | 9
| 2.1.1.1.5.6.2.5.3 | [8 empty] | ТУ на вынос ЭС получены |  |  |  | 2024-10-11 18:00 | 2024-10-11 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.2.5.2 | 0 | 0 | 3069 | 509 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на вынос сетей / Электроснабжение | 9
| 2.1.1.1.5.6.2.6 | [7 empty] | Водоснабжение |  |  |  |  | 2024-08-26 09:00 | 2024-10-01 18:00 |  | 0 | 216 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3070 | 510 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на вынос сетей | 8
| 2.1.1.1.5.6.2.6.1 | [8 empty] | Подготовка и подача заявки на ТУ на вынос водоснабжения |  |  |  | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-30 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.2.4 | 0 | 0 | 3071 | 511 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на вынос сетей / Водоснабжение | 9
| 2.1.1.1.5.6.2.6.2 | [8 empty] | Получение ТУ на вынос водоснабжения |  |  |  | 2024-09-02 09:00 | 2024-10-01 18:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.2.6.1 | 0 | 0 | 3072 | 512 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на вынос сетей / Водоснабжение | 9
| 2.1.1.1.5.6.2.6.3 | [8 empty] | ТУ на вынос водоснабжения получены |  |  |  | 2024-10-01 18:00 | 2024-10-01 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.2.6.2 | 0 | 0 | 3073 | 513 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на вынос сетей / Водоснабжение | 9
| 2.1.1.1.5.6.2.7 | [7 empty] | Канализация |  |  |  |  | 2024-08-26 09:00 | 2024-10-01 18:00 |  | 0 | 216 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3074 | 514 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на вынос сетей | 8
| 2.1.1.1.5.6.2.7.1 | [8 empty] | Подготовка и подача заявки на ТУ на вынос канализации |  |  |  | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-30 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.2.4 | 0 | 0 | 3075 | 515 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на вынос сетей / Канализация | 9
| 2.1.1.1.5.6.2.7.2 | [8 empty] | Получение ТУ на вынос канализации |  |  |  | 2024-09-02 09:00 | 2024-10-01 18:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.2.7.1 | 0 | 0 | 3076 | 516 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на вынос сетей / Канализация | 9
| 2.1.1.1.5.6.2.7.3 | [8 empty] | ТУ на вынос канализации получены |  |  |  | 2024-10-01 18:00 | 2024-10-01 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.2.7.2 | 0 | 0 | 3077 | 517 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на вынос сетей / Канализация | 9
| 2.1.1.1.5.6.2.8 | [7 empty] | Водосток |  |  |  |  | 2024-08-26 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 320 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3078 | 518 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на вынос сетей | 8
| 2.1.1.1.5.6.2.8.1 | [8 empty] | Подготовка и подача заявки на ТУ на вынос водостока |  |  |  | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-30 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.2.4 | 0 | 0 | 3079 | 519 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на вынос сетей / Водосток | 9
| 2.1.1.1.5.6.2.8.2 | [8 empty] | Получение ТУ на вынос водостока |  |  |  | 2024-09-02 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 280 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.2.8.1 | 0 | 0 | 3080 | 520 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на вынос сетей / Водосток | 9
| 2.1.1.1.5.6.2.8.3 | [8 empty] | ТУ на вынос водостока получены |  |  |  | 2024-10-18 18:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.2.8.2 | 0 | 0 | 3081 | 521 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на вынос сетей / Водосток | 9
| 2.1.1.1.5.6.2.9 | [7 empty] | Теплоснабжение |  |  |  |  | 2024-08-26 09:00 | 2024-10-01 18:00 |  | 0 | 216 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3082 | 522 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на вынос сетей | 8
| 2.1.1.1.5.6.2.9.1 | [8 empty] | Подготовка и подача заявки на ТУ на вынос теплоснабжения |  |  |  | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-30 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.2.4 | 0 | 0 | 3083 | 523 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на вынос сетей / Теплоснабжение | 9
| 2.1.1.1.5.6.2.9.2 | [8 empty] | Получение ТУ на вынос сетей теплоснабжения |  |  |  | 2024-09-02 09:00 | 2024-10-01 18:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.2.9.1 | 0 | 0 | 3084 | 524 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на вынос сетей / Теплоснабжение | 9
| 2.1.1.1.5.6.2.9.3 | [8 empty] | ТУ на вынос сетей теплоснабжения получены |  |  |  | 2024-10-01 18:00 | 2024-10-01 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.2.9.2 | 0 | 0 | 3085 | 525 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на вынос сетей / Теплоснабжение | 9
| 2.1.1.1.5.6.2.10 | [7 empty] | Сети связи |  |  |  |  | 2024-08-26 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 320 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3086 | 526 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на вынос сетей | 8
| 2.1.1.1.5.6.2.10.1 | [8 empty] | Подготовка и подача заявки на ТУ на вынос сетей связи |  |  |  | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-30 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.2.4 | 0 | 0 | 3087 | 527 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на вынос сетей / Сети связи | 9
| 2.1.1.1.5.6.2.10.2 | [8 empty] | Получение ТУ на вынос сетей связи |  |  |  | 2024-09-02 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 280 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.2.10.1 | 0 | 0 | 3088 | 528 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на вынос сетей / Сети связи | 9
| 2.1.1.1.5.6.2.10.3 | [8 empty] | ТУ на вынос сетей связи получены |  |  |  | 2024-10-18 18:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.2.10.1, 2.1.1.1.5.6.2.10.2 | 0 | 0 | 3089 | 529 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на вынос сетей / Сети связи | 9
| 2.1.1.1.5.6.2.11 | [7 empty] | Сети газоснабжения |  |  |  |  | 2024-08-26 09:00 | 2024-10-01 18:00 |  | 0 | 216 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3090 | 530 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на вынос сетей | 8
| 2.1.1.1.5.6.2.11.1 | [8 empty] | Подготовка и подача заявки на ТУ на вынос газоснабжения |  |  |  | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-30 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.2.4 | 0 | 0 | 3091 | 531 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на вынос сетей / Сети газоснабжения | 9
| 2.1.1.1.5.6.2.11.2 | [8 empty] | Получение ТУ на вынос сетей газоснабжения |  |  |  | 2024-09-02 09:00 | 2024-10-01 18:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.2.11.1 | 0 | 0 | 3092 | 532 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на вынос сетей / Сети газоснабжения | 9
| 2.1.1.1.5.6.2.11.3 | [8 empty] | ТУ на вынос сетей газоснабжения получены |  |  |  | 2024-10-01 18:00 | 2024-10-01 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.2.11.1, 2.1.1.1.5.6.2.11.2 | 0 | 0 | 3093 | 533 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на вынос сетей / Сети газоснабжения | 9
| 2.1.1.1.5.6.2.12 | [7 empty] | ТУ. Получены техусловия на вынос сетей |  |  |  |  | 2024-10-18 18:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.6.2.5.3, 2.1.1.1.5.6.2.6.3, 2.1.1.1.5.6.2.7.3, 2.1.1.1.5.6.2.8.3, 2.1.1.1.5.6.2.9.3, 2.1.1.1.5.6.2.10.3, 2.1.1.1.5.6.2.11.3 | 0 | 0 | 3094 | 534 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Технические условия (ТУ) от РСО и договора ТП / ТУ на вынос сетей | 8
| 2.1.1.1.5.7 | [5 empty] | Согласования для РнС (Археология, Росавиация) | [6 empty] | 2024-06-26 18:00 | 2024-11-15 18:00 |  | 0 | 816 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3095 | 535 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО | 6
| 2.1.1.1.5.7.1 | [6 empty] | Археологические изыскания | [5 empty] | 2024-06-26 18:00 | 2024-11-15 18:00 |  | 0 | 816 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3096 | 536 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Согласования для РнС (Археология, Росавиация) | 7
| 2.1.1.1.5.7.1.1 | [7 empty] | Старт процедур по археологическим изысканиям- запрос, ТЗ, выбор исполнителя и т.д. |  |  |  |  | 2024-06-26 18:00 | 2024-06-26 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.4.6 | 0 | 0 | 3097 | 537 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Согласования для РнС (Археология, Росавиация) / Археологические изыскания | 8
| 2.1.1.1.5.7.1.2 | [7 empty] | Выбор исполнителя |  |  |  |  | 2024-06-27 09:00 | 2024-07-15 18:00 |  | 0 | 104 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3098 | 538 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Согласования для РнС (Археология, Росавиация) / Археологические изыскания | 8
| 2.1.1.1.5.7.1.2.1 | [8 empty] | Разработка и согласования ТЗ на выбор исполнителя- 2 р.д. |  |  |  | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-28 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.7.1.1 | 0 | 0 | 3099 | 539 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Согласования для РнС (Археология, Росавиация) / Археологические изыскания / Выбор исполнителя | 9
| 2.1.1.1.5.7.1.2.2 | [8 empty] | Выбор исполнителя (Тендер- 21 р.д. / АНЦТ 7 р.д.- в зависимости от стоимости работ) |  |  |  | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-09 18:00 |  | 0 | 56 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.7.1.2.1 | 0 | 0 | 3100 | 540 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Согласования для РнС (Археология, Росавиация) / Археологические изыскания / Выбор исполнителя | 9
| 2.1.1.1.5.7.1.2.3 | [8 empty] | Подрядчик выбран Археология |  |  |  | 2024-07-09 18:00 | 2024-07-09 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.7.1.2.2 | 0 | 0 | 3101 | 541 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Согласования для РнС (Археология, Росавиация) / Археологические изыскания / Выбор исполнителя | 9
| 2.1.1.1.5.7.1.2.4 | [8 empty] | Согласование условий старта работ - 2 р.д. |  |  |  | 2024-07-10 09:00 | 2024-07-11 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.7.1.2.3 | 0 | 0 | 3102 | 542 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Согласования для РнС (Археология, Росавиация) / Археологические изыскания / Выбор исполнителя | 9
| 2.1.1.1.5.7.1.2.5 | [8 empty] | Выполнение условия старта работ (гарантийное письмо- 2 р.д. /заключение договора- 21 р.д. и выплата аванса- 10 р.д.) |  |  |  | 2024-07-12 09:00 | 2024-07-15 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.7.1.2.4 | 0 | 0 | 3103 | 543 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Согласования для РнС (Археология, Росавиация) / Археологические изыскания / Выбор исполнителя | 9
| 2.1.1.1.5.7.1.3 | [7 empty] | Старт работ Археология |  |  |  |  | 2024-07-15 18:00 | 2024-07-15 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.7.1.2.5 | 0 | 0 | 3104 | 544 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Согласования для РнС (Археология, Росавиация) / Археологические изыскания | 8
| 2.1.1.1.5.7.1.4 | [7 empty] | Проведение археологических раскопок, подготовка Отчета по археологическим изысканиям и согласование в BIM |  |  |  |  | 2024-07-16 09:00 | 2024-09-13 18:00 |  | 0 | 352 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.7.1.3 | 0 | 0 | 3105 | 545 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Согласования для РнС (Археология, Росавиация) / Археологические изыскания | 8
| 2.1.1.1.5.7.1.5 | [7 empty] | Отчёт по археологическим изысканиям - согласован в BIM |  |  |  |  | 2024-09-13 18:00 | 2024-09-13 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.7.1.4 | 0 | 0 | 3106 | 546 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Согласования для РнС (Археология, Росавиация) / Археологические изыскания | 8
| 2.1.1.1.5.7.1.6 | [7 empty] | Согласование Отчёта по археологическим изысканиям |  |  |  |  | 2024-09-16 09:00 | 2024-11-14 18:00 |  | 0 | 352 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.7.1.5 | 0 | 0 | 3107 | 547 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Согласования для РнС (Археология, Росавиация) / Археологические изыскания | 8
| 2.1.1.1.5.7.1.7 | [7 empty] | Отчет по археологическим изысканиям согласован |  |  |  |  | 2024-11-15 18:00 | 2024-11-15 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.7.1.6 | 0 | 0 | 3108 | 548 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Согласования для РнС (Археология, Росавиация) / Археологические изыскания | 8
| 2.1.1.1.5.7.2 | [6 empty] | Согласование Росавиации | [5 empty] | 2024-06-27 09:00 | 2024-08-27 18:00 |  | 0 | 352 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3109 | 549 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Согласования для РнС (Археология, Росавиация) | 7
| 2.1.1.1.5.7.2.1 | [7 empty] | Получение согласования Росавиации |  |  |  |  | 2024-06-27 09:00 | 2024-08-27 18:00 |  | 0 | 352 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.4.6 | 0 | 0 | 3111 | 550 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Согласования для РнС (Археология, Росавиация) / Согласование Росавиации | 8
| 2.1.1.1.5.7.2.2 | [7 empty] | Согласование проекта Росавиации получено |  |  |  |  | 2024-08-27 18:00 | 2024-08-27 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.7.2.1 | 0 | 0 | 3112 | 551 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Согласования для РнС (Археология, Росавиация) / Согласование Росавиации | 8
| 2.1.1.1.5.8 | [5 empty] | Расчёт стоимости строительного объекта по стадии П | [6 empty] | 2024-10-14 09:00 | 2024-11-12 18:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3162 | 552 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО | 6
| 2.1.1.1.5.8.1 | [6 empty] | Все разделы ПД в соответствии с 87 ПП согласованы в BIM - для подачи в основную экспертизу | [5 empty] | 2024-10-18 18:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.2.16 | 0 | 0 | 3163 | 553 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Расчёт стоимости строительного объекта по стадии П | 7
| 2.1.1.1.5.8.2 | [6 empty] | Формирование объемов и спецификаций по стадии П в BIM | [5 empty] | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-25 18:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.8.1 | 0 | 0 | 3164 | 554 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Расчёт стоимости строительного объекта по стадии П | 7
| 2.1.1.1.5.8.3 | [6 empty] | Подготовка и согласование с Исполнительным директором Предварительного расчета стоимости строительного объекта по стадии П в BIM (по ПД в соответствии с 87 ПП + разделы расширенной по ПД по наличию) | [5 empty] | 2024-10-28 09:00 | 2024-11-08 18:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.8.2 | 0 | 0 | 3165 | 555 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Расчёт стоимости строительного объекта по стадии П | 7
| 2.1.1.1.5.8.4 | [6 empty] | Согласование и утверждение Предварительного расчета стоимости строительного объекта по стадии П Директором проекта | [5 empty] | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.8.3 | 0 | 0 | 3166 | 556 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Расчёт стоимости строительного объекта по стадии П | 7
| 2.1.1.1.5.8.5 | [6 empty] | Предварительный расчёт стоимости строительного объекта по стадии П - утверждён Исполнительным директором и Директором проекта | [5 empty] | 2024-11-12 18:00 | 2024-11-12 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.8.4 | 0 | 0 | 3167 | 557 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Расчёт стоимости строительного объекта по стадии П | 7
| 2.1.1.1.5.9 | [5 empty] | Проведена Презентация ПД для Высшего Руководства ФСК | [6 empty] | 2024-11-12 18:00 | 2024-11-12 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.8.5 | 0 | 0 | 3168 | 558 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО | 6
| 2.1.1.1.5.10 | [5 empty] | Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (предварительная и основная) | [6 empty] | 2024-10-18 18:00 | 2024-11-19 18:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3169 | 559 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО | 6
| 2.1.1.1.5.10.1 | [6 empty] | Основная экспертиза | [5 empty] | 2024-10-18 18:00 | 2024-11-19 18:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3170 | 560 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (предварительная и основная) | 7
| 2.1.1.1.5.10.1.1 | [7 empty] | Обращение в экспертизу (заявление) |  |  |  |  | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-22 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.2.16 | 0 | 0 | 3171 | 561 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (предварительная и основная) / Основная экспертиза | 8
| 2.1.1.1.5.10.1.2 | [7 empty] | Заключение договора на основную экспертизу |  |  |  |  | 2024-10-21 09:00 | 2024-11-18 18:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.2.16 | 0 | 0 | 3173 | 562 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (предварительная и основная) / Основная экспертиза | 8
| 2.1.1.1.5.10.1.3 | [7 empty] | Договор на основную экспертизу заключен |  |  |  |  | 2024-11-19 18:00 | 2024-11-19 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.10.1.2 | 0 | 0 | 3174 | 563 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (предварительная и основная) / Основная экспертиза | 8
| 2.1.1.1.5.10.1.4 | [7 empty] | Загрузка ПД и результатов изысканий в основную экспертизу |  |  |  |  | 2024-10-18 18:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.2.16 | 0 | 0 | 3176 | 564 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (предварительная и основная) / Основная экспертиза | 8
| 2.1.1.1.5.10.1.5 | [7 empty] | Прохождение основной экспертизы |  |  |  |  | 2024-10-21 09:00 | 2024-11-08 18:00 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.2.16, 2.1.1.1.5.10.1.4 | 0 | 0 | 3177 | 565 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (предварительная и основная) / Основная экспертиза | 8
| 2.1.1.1.5.10.1.6 | [7 empty] | Положительное Заключение экспертизы ПД сформировано к выгрузке в ЕГРЗ |  |  |  |  | 2024-11-11 18:00 | 2024-11-11 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.10.1.5 | 0 | 0 | 3178 | 566 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (предварительная и основная) / Основная экспертиза | 8
| 2.1.1.1.5.10.1.7 | [7 empty] | Регистрация заключения экспертизы в ЕГРЗ |  |  |  |  | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-13 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.10.1.6 | 0 | 0 | 3179 | 567 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (предварительная и основная) / Основная экспертиза | 8
| 2.1.1.1.5.10.2 | [6 empty] | КТ13. Положительное Заключение экспертизы ПД получено (зарегистрировано в ЕГРЗ) | [5 empty] | 2024-11-13 18:00 | 2024-11-13 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.10.1.7 | 0 | 0 | 3180 | 568 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка, согласование, утверждение ПД, ПСО / Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (предварительная и основная) | 7
| 2.1.1.1.6 |  |  |  |  | Разработка Дизайн-проектов (МОП, интерьеров квартир, отделки White Box, худ оформления) | [7 empty] | 2024-07-17 09:00 | 2024-12-20 18:00 |  | 0 | 904 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3181 | 569 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование | 5
| 2.1.1.1.6.1 | [5 empty] | Разработка дизайн-проектов отделки МОП | [6 empty] | 2024-07-17 09:00 | 2024-12-20 18:00 |  | 0 | 904 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3182 | 570 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка Дизайн-проектов (МОП, интерьеров квартир, отделки White Box, худ оформления) | 6
| 2.1.1.1.6.1.1 | [6 empty] | Выбор подрядчика на АИ | [5 empty] | 2024-07-17 09:00 | 2024-08-06 18:00 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.8.2.1.2.1, 1.9.3.2.1 | 0 | 0 | 3183 | 571 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка Дизайн-проектов (МОП, интерьеров квартир, отделки White Box, худ оформления) / Разработка дизайн-проектов отделки МОП | 7
| 2.1.1.1.6.1.2 | [6 empty] | Рассмотрение АНцТ для подтверждения исполнителя по разработке дизайн-проектов | [5 empty] | 2024-07-24 09:00 | 2024-08-06 18:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.6.1.1 | 0 | 0 | 3184 | 572 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка Дизайн-проектов (МОП, интерьеров квартир, отделки White Box, худ оформления) / Разработка дизайн-проектов отделки МОП | 7
| 2.1.1.1.6.1.3 | [6 empty] | Формирование ТЗ для выполнения концепции интерьеров | [5 empty] | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-27 18:00 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.6.1.1 | 0 | 0 | 3185 | 573 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка Дизайн-проектов (МОП, интерьеров квартир, отделки White Box, худ оформления) / Разработка дизайн-проектов отделки МОП | 7
| 2.1.1.1.6.1.4 | [6 empty] | Заключение договора на концепцию интерьеров | [5 empty] | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-26 18:00 |  | 0 | 112 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.6.1.1 | 0 | 0 | 3186 | 574 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка Дизайн-проектов (МОП, интерьеров квартир, отделки White Box, худ оформления) / Разработка дизайн-проектов отделки МОП | 7
| 2.1.1.1.6.1.5 | [6 empty] | Выплата аванса субподрядчику / выпуск гарантийного письма | [5 empty] | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.6.1.4 | 0 | 0 | 3187 | 575 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка Дизайн-проектов (МОП, интерьеров квартир, отделки White Box, худ оформления) / Разработка дизайн-проектов отделки МОП | 7
| 2.1.1.1.6.1.6 | [6 empty] | Этап 1. Коллажи (старт работ по гарантийному письму) | [5 empty] | 2024-08-14 09:00 | 2024-09-03 18:00 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.6.1.4 | 0 | 0 | 3188 | 576 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка Дизайн-проектов (МОП, интерьеров квартир, отделки White Box, худ оформления) / Разработка дизайн-проектов отделки МОП | 7
| 2.1.1.1.6.1.7 | [6 empty] | Этап 2. Первые рендеры+предварительная смета | [5 empty] | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-24 18:00 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.6.1.5, 2.1.1.1.6.1.6 | 0 | 0 | 3189 | 577 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка Дизайн-проектов (МОП, интерьеров квартир, отделки White Box, худ оформления) / Разработка дизайн-проектов отделки МОП | 7
| 2.1.1.1.6.1.8 | [6 empty] | Этап 3. Детализированная смета | [5 empty] | 2024-09-11 09:00 | 2024-10-08 18:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.6.1.5, 2.1.1.1.6.1.6 | 0 | 0 | 3190 | 578 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка Дизайн-проектов (МОП, интерьеров квартир, отделки White Box, худ оформления) / Разработка дизайн-проектов отделки МОП | 7
| 2.1.1.1.6.1.9 | [6 empty] | Этап 4. Финальный альбом концепции интерьеров МОП | [5 empty] | 2024-09-25 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 144 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.6.1.7 | 0 | 0 | 3191 | 579 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка Дизайн-проектов (МОП, интерьеров квартир, отделки White Box, худ оформления) / Разработка дизайн-проектов отделки МОП | 7
| 2.1.1.1.6.1.10 | [6 empty] | Утвержденная Концепция интерьеров | [5 empty] | 2024-10-18 18:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.6.1.9 | 0 | 0 | 3862 | 580 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка Дизайн-проектов (МОП, интерьеров квартир, отделки White Box, худ оформления) / Разработка дизайн-проектов отделки МОП | 7
| 2.1.1.1.6.1.11 | [6 empty] | Обеспечение старта вида работ"Дизайн-проекты отделки МОП" | [5 empty] | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-23 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3192 | 581 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка Дизайн-проектов (МОП, интерьеров квартир, отделки White Box, худ оформления) / Разработка дизайн-проектов отделки МОП | 7
| 2.1.1.1.6.1.11.1 | [7 empty] | Выплата аванса субподрядчику / выпуск гарантийного письма |  |  |  |  | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.6.1.9 | 0 | 0 | 3193 | 582 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка Дизайн-проектов (МОП, интерьеров квартир, отделки White Box, худ оформления) / Разработка дизайн-проектов отделки МОП / Обеспечение старта вида работ"Дизайн-проекты отделки МОП" | 8
| 2.1.1.1.6.1.11.2 | [7 empty] | Заключение договора |  |  |  |  | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-22 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.6.1.11.1 | 0 | 0 | 3194 | 583 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка Дизайн-проектов (МОП, интерьеров квартир, отделки White Box, худ оформления) / Разработка дизайн-проектов отделки МОП / Обеспечение старта вида работ"Дизайн-проекты отделки МОП" | 8
| 2.1.1.1.6.1.11.3 | [7 empty] | Первый чек-лист подписан (передан фронт работ) |  |  |  |  | 2024-10-23 09:00 | 2024-10-23 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.6.1.11.2 | 0 | 0 | 3195 | 584 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка Дизайн-проектов (МОП, интерьеров квартир, отделки White Box, худ оформления) / Разработка дизайн-проектов отделки МОП / Обеспечение старта вида работ"Дизайн-проекты отделки МОП" | 8
| 2.1.1.1.6.1.12 | [6 empty] | Рабочий дизайн-проект отделки МОП - Разработка и согласование раздела РД (Выдан в производство работ) | [5 empty] | 2024-10-24 09:00 | 2024-12-16 18:00 |  | 0 | 304 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.6.1.11.3 | 0 | 0 | 3196 | 585 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка Дизайн-проектов (МОП, интерьеров квартир, отделки White Box, худ оформления) / Разработка дизайн-проектов отделки МОП | 7
| 2.1.1.1.6.1.13 | [6 empty] | Рабочий дизайн-проект отделки МОП - Согласован в рамках BIM | [5 empty] | 2024-12-17 18:00 | 2024-12-17 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.6.1.12 | 0 | 0 | 3197 | 586 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка Дизайн-проектов (МОП, интерьеров квартир, отделки White Box, худ оформления) / Разработка дизайн-проектов отделки МОП | 7
| 2.1.1.1.6.1.14 | [6 empty] | Передача дизайн-проектов интерьеров МОП разработчику РД (для учёта при разработке РД) | [5 empty] | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-18 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.6.1.13 | 0 | 0 | 3198 | 587 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка Дизайн-проектов (МОП, интерьеров квартир, отделки White Box, худ оформления) / Разработка дизайн-проектов отделки МОП | 7
| 2.1.1.1.6.1.15 | [6 empty] | Передача дизайн проектов интерьеров МОП в производство работ | [5 empty] | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.6.1.14 | 0 | 0 | 3199 | 588 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка Дизайн-проектов (МОП, интерьеров квартир, отделки White Box, худ оформления) / Разработка дизайн-проектов отделки МОП | 7
| 2.1.1.1.6.1.16 | [6 empty] | Заключение Договора авторского надзора с разработчиком дизайн-проектов МОП | [5 empty] | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-20 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.6.1.15 | 0 | 0 | 3200 | 589 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка Дизайн-проектов (МОП, интерьеров квартир, отделки White Box, худ оформления) / Разработка дизайн-проектов отделки МОП | 7
| 2.1.1.1.6.2 | [5 empty] | Разработка концепции благоустройства | [6 empty] | 2024-07-17 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 544 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3237 | 590 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка Дизайн-проектов (МОП, интерьеров квартир, отделки White Box, худ оформления) | 6
| 2.1.1.1.6.2.1 | [6 empty] | Выбор подрядчика | [5 empty] | 2024-07-17 09:00 | 2024-08-06 18:00 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.8.2.1.2.1, 1.9.3.2.1 | 0 | 0 | 3238 | 591 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка Дизайн-проектов (МОП, интерьеров квартир, отделки White Box, худ оформления) / Разработка концепции благоустройства | 7
| 2.1.1.1.6.2.2 | [6 empty] | Рассмотрение АНцТ для подтверждения исполнителя по разработке дизайн-проектов | [5 empty] | 2024-07-24 09:00 | 2024-08-06 18:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.6.2.1 | 0 | 0 | 3239 | 592 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка Дизайн-проектов (МОП, интерьеров квартир, отделки White Box, худ оформления) / Разработка концепции благоустройства | 7
| 2.1.1.1.6.2.3 | [6 empty] | Формирование ТЗ для выполнения концепции благоустройства | [5 empty] | 2024-07-17 09:00 | 2024-08-06 18:00 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.6.2.1 | 0 | 0 | 3240 | 593 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка Дизайн-проектов (МОП, интерьеров квартир, отделки White Box, худ оформления) / Разработка концепции благоустройства | 7
| 2.1.1.1.6.2.4 | [6 empty] | Заключение договора на концепцию благоустройства | [5 empty] | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-26 18:00 |  | 0 | 112 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.6.2.3 | 0 | 0 | 3241 | 594 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка Дизайн-проектов (МОП, интерьеров квартир, отделки White Box, худ оформления) / Разработка концепции благоустройства | 7
| 2.1.1.1.6.2.5 | [6 empty] | Выплата аванса субподрядчику / выпуск гарантийного письма | [5 empty] | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.6.2.4 | 0 | 0 | 3242 | 595 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка Дизайн-проектов (МОП, интерьеров квартир, отделки White Box, худ оформления) / Разработка концепции благоустройства | 7
| 2.1.1.1.6.2.6 | [6 empty] | Этап 1. Архитектурно-планировочные решения (старт работ по гарантийному письму) | [5 empty] | 2024-08-14 09:00 | 2024-09-03 18:00 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.6.2.4 | 0 | 0 | 3243 | 596 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка Дизайн-проектов (МОП, интерьеров квартир, отделки White Box, худ оформления) / Разработка концепции благоустройства | 7
| 2.1.1.1.6.2.7 | [6 empty] | Этап 2. Детализация архитектурно-планировочных решений+предварительная смета | [5 empty] | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-24 18:00 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.6.2.6 | 0 | 0 | 3244 | 597 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка Дизайн-проектов (МОП, интерьеров квартир, отделки White Box, худ оформления) / Разработка концепции благоустройства | 7
| 2.1.1.1.6.2.8 | [6 empty] | Этап 3. Детализированная смета+реалистичные рендеры | [5 empty] | 2024-09-11 09:00 | 2024-10-08 18:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.6.2.5, 2.1.1.1.6.2.6 | 0 | 0 | 3245 | 598 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка Дизайн-проектов (МОП, интерьеров квартир, отделки White Box, худ оформления) / Разработка концепции благоустройства | 7
| 2.1.1.1.6.2.9 | [6 empty] | Этап 4. Финальный альбом концепции благоустройства | [5 empty] | 2024-09-25 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 144 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.6.2.7 | 0 | 0 | 3246 | 599 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка Дизайн-проектов (МОП, интерьеров квартир, отделки White Box, худ оформления) / Разработка концепции благоустройства | 7
| 2.1.1.1.6.2.10 | [6 empty] | Утвержденная Концепция благоустройства | [5 empty] | 2024-10-18 18:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.6.2.9 | 0 | 0 | 3861 | 600 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Разработка Дизайн-проектов (МОП, интерьеров квартир, отделки White Box, худ оформления) / Разработка концепции благоустройства | 7
| 2.1.1.1.7 |  |  |  |  | Изменение ВРИ (необходимо перед РС) | [7 empty] | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-12 18:00 |  | 0 | 56 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3247 | 601 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование | 5
| 2.1.1.1.7.1 | [5 empty] | Изменение кодов ВРИ в Росреестре | [6 empty] | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-12 18:00 |  | 0 | 56 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3248 | 602 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Изменение ВРИ (необходимо перед РС) | 6
| 2.1.1.1.7.1.1 | [6 empty] | Изменение ВРИ в Росреестре (подача заявки через МФЦ, изменение индексов в соответствии с изм. ПЗЗ) | [5 empty] | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-12 18:00 |  | 0 | 56 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.13.4 | 0 | 0 | 3249 | 603 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Изменение ВРИ (необходимо перед РС) / Изменение кодов ВРИ в Росреестре | 7
| 2.1.1.1.7.1.2 | [6 empty] | Изменён ВРИ з/у | [5 empty] | 2024-08-12 18:00 | 2024-08-12 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.7.1.1 | 0 | 0 | 3250 | 604 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Изменение ВРИ (необходимо перед РС) / Изменение кодов ВРИ в Росреестре | 7
| 2.1.1.1.8 |  |  |  |  | Получение разрешения на строительство | [7 empty] | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-22 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3251 | 605 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование | 5
| 2.1.1.1.8.1 | [5 empty] | Формирование Пакета документов для получения разрешения на строительство (Положительное заключение экспертизы ПД, АГР, ГПЗУ, ЕГРН с соответствующим ВРИ, Договор о реализации Инвест проекта) | [6 empty] | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-19 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.7.1.7, 2.1.1.1.5.7.2.2, 2.1.1.1.5.10.2 | 0 | 0 | 3252 | 606 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Получение разрешения на строительство | 6
| 2.1.1.1.8.2 | [5 empty] | Получение разрешения на строительство | [6 empty] | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-22 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.8.1 | 0 | 0 | 3253 | 607 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование / Получение разрешения на строительство | 6
| 2.1.1.1.9 |  |  |  |  | Первичное размещение данных на сайте ДОМ.РФ (ЕИСЖС) | [7 empty] | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-27 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.8.2 | 0 | 0 | 3254 | 608 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование | 5
| 2.1.1.1.10 |  |  |  |  | КТ14. Разрешение на строительство получено | [7 empty] | 2024-11-22 18:00 | 2024-11-22 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.8.2 | 0 | 0 | 3255 | 609 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проектирование | 5
| 2.1.1.2 |  |  |  | Строительство | [8 empty] | 2024-11-13 18:00 | 2028-08-24 18:00 |  | 0 | 7888 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3256 | 610 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ | 4
| 2.1.1.2.1 |  |  |  |  | Заключение Договоров | [7 empty] | 2024-11-13 18:00 | 2025-07-31 18:00 |  | 0 | 1488 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3257 | 611 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство | 5
| 2.1.1.2.1.1 | [5 empty] | Заключение Договоров между ТехЗаказчиком и Подрядчиком по разработке РД | [6 empty] | 2024-11-13 18:00 | 2024-11-13 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3258 | 612 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Заключение Договоров | 6
| 2.1.1.2.1.1.1 | [6 empty] | Старт разработки РД | [5 empty] | 2024-11-13 18:00 | 2024-11-13 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.10.2 | 0 | 0 | 3259 | 613 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Заключение Договоров / Заключение Договоров между ТехЗаказчиком и Подрядчиком по разработке РД | 7
| 2.1.1.2.1.2 | [5 empty] | КТ15. График разработки РД согласован | [6 empty] | 2024-11-13 18:00 | 2024-11-13 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.1.1.1 | 0 | 0 | 3261 | 614 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Заключение Договоров | 6
| 2.1.1.2.1.3 | [5 empty] | РД на монолит ниже 0.000 согласована Заказчиком | [6 empty] | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.1.2 | 0 | 0 | 3741 | 615 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Заключение Договоров | 6
| 2.1.1.2.1.4 | [5 empty] | РД на монолит выше 0.000 согласована Заказчиком | [6 empty] | 2025-03-19 18:00 | 2025-03-19 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.1.3 | 0 | 0 | 3740 | 616 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Заключение Договоров | 6
| 2.1.1.2.1.5 | [5 empty] | РД на весь пакет АР согласована Заказчиком | [6 empty] | 2025-05-06 18:00 | 2025-05-06 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.1.4 | 0 | 0 | 3739 | 617 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Заключение Договоров | 6
| 2.1.1.2.1.6 | [5 empty] | РД на ИОС согласована Заказчиком | [6 empty] | 2025-07-31 18:00 | 2025-07-31 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.1.5 | 0 | 0 | 3738 | 618 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Заключение Договоров | 6
| 2.1.1.2.1.7 | [5 empty] | РД на ИТП согласована Заказчиком | [6 empty] | 2025-07-31 18:00 | 2025-07-31 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.1.5 | 0 | 0 | 3737 | 619 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Заключение Договоров | 6
| 2.1.1.2.1.8 | [5 empty] | РД на СС согласована Заказчиком | [6 empty] | 2025-07-31 18:00 | 2025-07-31 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.1.5 | 0 | 0 | 3736 | 620 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Заключение Договоров | 6
| 2.1.1.2.1.9 | [5 empty] | Заключение Договора между ТехЗаказчиком и Ген подрядчиком | [6 empty] | 2024-11-14 09:00 | 2025-02-04 18:00 |  | 0 | 472 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3262 | 621 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Заключение Договоров | 6
| 2.1.1.2.1.9.1 | [6 empty] | Проведение тендерных процедур | [5 empty] | 2024-11-14 09:00 | 2024-12-12 18:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.10.2 | 0 | 0 | 3263 | 622 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Заключение Договоров / Заключение Договора между ТехЗаказчиком и Ген подрядчиком | 7
| 2.1.1.2.1.9.2 | [6 empty] | Передача ПД | [5 empty] | 2024-12-13 09:00 | 2024-12-13 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.1.9.1 | 0 | 0 | 3264 | 623 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Заключение Договоров / Заключение Договора между ТехЗаказчиком и Ген подрядчиком | 7
| 2.1.1.2.1.9.3 | [6 empty] | Уточнение предварительной стоимости (себестоимости по генподрядному договору) | [5 empty] | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-16 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.1.9.2 | 0 | 0 | 3265 | 624 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Заключение Договоров / Заключение Договора между ТехЗаказчиком и Ген подрядчиком | 7
| 2.1.1.2.1.9.4 | [6 empty] | Выпуск детального ГПР | [5 empty] | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-30 18:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.1.9.3 | 0 | 0 | 3267 | 625 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Заключение Договоров / Заключение Договора между ТехЗаказчиком и Ген подрядчиком | 7
| 2.1.1.2.1.9.5 | [6 empty] | Проведено очное представление Графика СМР Президенту ГК ФСК (с участием 1) РукПрОф 2) ДП 3) Директор по стр-ву 4) Рук ТехЗаказчика 5) Рук ГенПодрядчика 6) Президент) | [5 empty] | 2024-12-31 09:00 | 2025-01-13 18:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.1.9.4 | 0 | 0 | 3268 | 626 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Заключение Договоров / Заключение Договора между ТехЗаказчиком и Ген подрядчиком | 7
| 2.1.1.2.1.9.6 | [6 empty] | Подписание Договоров с Ген Подрядчиком (в т.ч. Приложений Графика финансирования и Графика производства работ) | [5 empty] | 2025-01-22 09:00 | 2025-02-04 18:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.1.9.5 | 0 | 0 | 3269 | 627 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Заключение Договоров / Заключение Договора между ТехЗаказчиком и Ген подрядчиком | 7
| 2.1.1.2.1.10 | [5 empty] | КТ16. Договор с Ген Подрядчиком заключен | [6 empty] | 2025-02-04 18:00 | 2025-02-04 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.1.9.6 | 0 | 0 | 3270 | 628 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Заключение Договоров | 6
| 2.1.1.2.1.11 | [5 empty] | ГПР (детализированный) согласован | [6 empty] | 2025-03-05 18:00 | 2025-03-05 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.1.10 | 0 | 0 | 3742 | 629 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Заключение Договоров | 6
| 2.1.1.2.2 |  |  |  |  | Подготовка территории строительства | [7 empty] | 2024-11-25 09:00 | 2025-06-06 18:00 |  | 0 | 1120 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3271 | 630 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство | 5
| 2.1.1.2.2.1 | [5 empty] | Подготовительные работы | [6 empty] | 2024-11-25 09:00 | 2025-06-06 18:00 |  | 0 | 1120 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.10 | 0 | 0 | 3272 | 631 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Подготовка территории строительства | 6
| 2.1.1.2.2.2 | [5 empty] | КТ17. Акт приема-передачи строительной площадки подписан | [6 empty] | 2025-02-04 18:00 | 2025-02-04 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.1.10, 2.1.1.2.2.1 | 0 | 0 | 3273 | 632 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Подготовка территории строительства | 6
| 2.1.1.2.3 |  |  |  |  | Основные объекты строительства | [7 empty] | 2024-12-02 09:00 | 2028-04-21 18:00 |  | 0 | 7080 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3274 | 633 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство | 5
| 2.1.1.2.3.1 | [5 empty] | Земляные работы | [6 empty] | 2025-06-20 09:00 | 2025-10-09 18:00 |  | 0 | 640 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3275 | 634 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства | 6
| 2.1.1.2.3.1.1 | [6 empty] | Земляные работы | [5 empty] | 2025-06-20 09:00 | 2025-10-09 18:00 |  | 0 | 640 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.2.1 | 0 | 0 | 3276 | 635 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Земляные работы | 7
| 2.1.1.2.3.2 | [5 empty] | Фундаменты | [6 empty] | 2025-07-04 09:00 | 2025-11-28 18:00 |  | 0 | 848 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3277 | 636 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства | 6
| 2.1.1.2.3.2.1 | [6 empty] | Устройство оснований | [5 empty] | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-29 18:00 |  | 0 | 112 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.1.1, 2.1.1.2.3.2.2 | 0 | 0 | 3278 | 637 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Фундаменты | 7
| 2.1.1.2.3.2.2 | [6 empty] | Устройство свайного поля | [5 empty] | 2025-07-04 09:00 | 2025-10-09 18:00 |  | 0 | 560 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.1.1 | 0 | 0 | 3279 | 638 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Фундаменты | 7
| 2.1.1.2.3.2.3 | [6 empty] | Устройство фундаментов | [5 empty] | 2025-10-30 09:00 | 2025-11-28 18:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.2.1 | 0 | 0 | 3280 | 639 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Фундаменты | 7
| 2.1.1.2.3.3 | [5 empty] | Несущие конструкции | [6 empty] | 2025-12-02 09:00 | 2027-01-19 18:00 |  | 0 | 2368 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3281 | 640 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства | 6
| 2.1.1.2.3.3.1 | [6 empty] | Устройство несущих конструкций подземной части | [5 empty] | 2025-12-02 09:00 | 2026-02-23 18:00 |  | 0 | 480 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.2.3 | 0 | 0 | 3282 | 641 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Несущие конструкции | 7
| 2.1.1.2.3.3.2 | [6 empty] | КТ18. Устройство конструкций подземной части выполнено | [5 empty] | 2026-03-04 18:00 | 2026-03-04 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.3.1 | 0 | 0 | 3283 | 642 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Несущие конструкции | 7
| 2.1.1.2.3.3.3 | [6 empty] | КТ19. Старт устройства конструкций надземной части | [5 empty] | 2026-03-05 09:00 | 2026-03-05 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.3.4 | 0 | 0 | 3284 | 643 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Несущие конструкции | 7
| 2.1.1.2.3.3.4 | [6 empty] | Устройство несущих конструкций надземной части | [5 empty] | 2026-03-05 09:00 | 2026-09-30 18:00 |  | 0 | 1200 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.3.1 | 0 | 0 | 3285 | 644 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Несущие конструкции | 7
| 2.1.1.2.3.3.5 | [6 empty] | КТ24. Демонтаж кранов выполнен (по объекту) | [5 empty] | 2027-01-19 18:00 | 2027-01-19 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.4.1.2, 2.1.1.2.3.5.1.1 | 0 | 0 | 3286 | 645 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Несущие конструкции | 7
| 2.1.1.2.3.4 | [5 empty] | Ограждающие конструкции | [6 empty] | 2026-04-16 09:00 | 2027-07-01 18:00 |  | 0 | 2528 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3287 | 646 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства | 6
| 2.1.1.2.3.4.1 | [6 empty] | Устройство стен и перегородок | [5 empty] | 2026-04-16 09:00 | 2027-01-21 18:00 |  | 0 | 1608 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3288 | 647 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Ограждающие конструкции | 7
| 2.1.1.2.3.4.1.1 | [7 empty] | Устройство наружных стен |  |  |  |  | 2026-05-15 09:00 | 2026-11-26 18:00 |  | 0 | 1120 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.3.4 | 0 | 0 | 3289 | 648 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Ограждающие конструкции / Устройство стен и перегородок | 8
| 2.1.1.2.3.4.1.2 | [7 empty] | КТ20. Устройство конструкций надземной части выполнено |  |  |  |  | 2026-11-30 18:00 | 2026-11-30 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.4.1.1 | 0 | 0 | 3290 | 649 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Ограждающие конструкции / Устройство стен и перегородок | 8
| 2.1.1.2.3.4.1.3 | [7 empty] | Устройство внутренних стен |  |  |  |  | 2026-04-16 09:00 | 2026-12-23 18:00 |  | 0 | 1440 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.3.4 | 0 | 0 | 3291 | 650 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Ограждающие конструкции / Устройство стен и перегородок | 8
| 2.1.1.2.3.4.1.4 | [7 empty] | Устройство перегородок |  |  |  |  | 2026-05-29 09:00 | 2027-01-21 18:00 |  | 0 | 1360 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.4.1.3 | 0 | 0 | 3292 | 651 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Ограждающие конструкции / Устройство стен и перегородок | 8
| 2.1.1.2.3.4.2 | [6 empty] | Устройство остекления | [5 empty] | 2026-09-21 09:00 | 2027-07-01 18:00 |  | 0 | 1632 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3293 | 652 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Ограждающие конструкции | 7
| 2.1.1.2.3.4.2.1 | [7 empty] | КТ21. Старт устройства фасадов и окон |  |  |  |  | 2026-09-21 09:00 | 2026-09-21 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.4.2.2 | 0 | 0 | 3294 | 653 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Ограждающие конструкции / Устройство остекления | 8
| 2.1.1.2.3.4.2.2 | [7 empty] | Монтаж оконных и балконных блоков (ПВХ) |  |  |  |  | 2026-09-21 09:00 | 2027-03-05 18:00 |  | 0 | 960 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.4.1.1 | 0 | 0 | 3295 | 654 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Ограждающие конструкции / Устройство остекления | 8
| 2.1.1.2.3.4.2.3 | [7 empty] | Монтаж витражных конструкций (остекление балконов/лоджий) |  |  |  |  | 2026-11-02 09:00 | 2027-04-16 18:00 |  | 0 | 960 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.4.2.2 | 0 | 0 | 3296 | 655 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Ограждающие конструкции / Устройство остекления | 8
| 2.1.1.2.3.4.2.4 | [7 empty] | Монтаж остекления входных групп (1 этаж) |  |  |  |  | 2027-04-09 09:00 | 2027-07-01 18:00 |  | 0 | 480 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.12.2 | 0 | 0 | 3297 | 656 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Ограждающие конструкции / Устройство остекления | 8
| 2.1.1.2.3.5 | [5 empty] | Кровли | [6 empty] | 2026-05-15 09:00 | 2027-02-22 18:00 |  | 0 | 1616 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3298 | 657 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства | 6
| 2.1.1.2.3.5.1 | [6 empty] | Устройство кровли | [5 empty] | 2026-05-15 09:00 | 2027-02-22 18:00 |  | 0 | 1616 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3299 | 658 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Кровли | 7
| 2.1.1.2.3.5.1.1 | [7 empty] | Устройство неэксплуатируемой кровли |  |  |  |  | 2026-12-01 09:00 | 2027-02-22 18:00 |  | 0 | 480 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.4.1.1 | 0 | 0 | 3300 | 659 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Кровли / Устройство кровли | 8
| 2.1.1.2.3.5.1.2 | [7 empty] | Устройство эксплуатируемой кровли |  |  |  |  | 2026-05-15 09:00 | 2026-09-17 18:00 |  | 0 | 720 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.3.4 | 0 | 0 | 3301 | 660 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Кровли / Устройство кровли | 8
| 2.1.1.2.3.6 | [5 empty] | Фасады | [6 empty] | 2026-11-02 09:00 | 2027-10-21 18:00 |  | 0 | 2032 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3302 | 661 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства | 6
| 2.1.1.2.3.6.1 | [6 empty] | Устройство вентилируемых фасадов | [5 empty] | 2026-11-02 09:00 | 2027-10-08 18:00 |  | 0 | 1960 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.4.2.2 | 0 | 0 | 3303 | 662 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Фасады | 7
| 2.1.1.2.3.6.2 | [6 empty] | Устройство фасадов 1-го этажа | [5 empty] | 2027-05-21 09:00 | 2027-08-12 18:00 |  | 0 | 480 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.4.2.4 | 0 | 0 | 3305 | 663 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Фасады | 7
| 2.1.1.2.3.6.3 | [6 empty] | КТ22. Устройство фасадов и окон выполнено | [5 empty] | 2027-10-21 18:00 | 2027-10-21 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.6.1 | 0 | 0 | 3306 | 664 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Фасады | 7
| 2.1.1.2.3.7 | [5 empty] | Грузоподьемные механизмы. | [6 empty] | 2026-12-29 09:00 | 2027-09-06 18:00 |  | 0 | 1440 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3307 | 665 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства | 6
| 2.1.1.2.3.7.1 | [6 empty] | Монтаж лифтового оборудования/подъемников | [5 empty] | 2026-12-29 09:00 | 2027-09-06 18:00 |  | 0 | 1440 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.3.4 | 0 | 0 | 3308 | 666 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Грузоподьемные механизмы. | 7
| 2.1.1.2.3.8 | [5 empty] | Внутренние инженерные сети | [6 empty] | 2026-05-29 09:00 | 2027-10-12 18:00 |  | 0 | 2864 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3309 | 667 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства | 6
| 2.1.1.2.3.8.1 | [6 empty] | Устройство системы электроснабжения | [5 empty] | 2026-11-17 09:00 | 2027-08-09 18:00 |  | 0 | 1520 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.8.5 | 0 | 0 | 3310 | 668 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Внутренние инженерные сети | 7
| 2.1.1.2.3.8.2 | [6 empty] | Устройство системы отопления | [5 empty] | 2026-10-05 09:00 | 2027-06-25 18:00 |  | 0 | 1520 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.8.5 | 0 | 0 | 3311 | 669 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Внутренние инженерные сети | 7
| 2.1.1.2.3.8.3 | [6 empty] | Устройство ИТП | [5 empty] | 2026-05-29 09:00 | 2026-11-12 18:00 |  | 0 | 960 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.9.1 | 0 | 0 | 3312 | 670 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Внутренние инженерные сети | 7
| 2.1.1.2.3.8.4 | [6 empty] | Устройство системы вентиляции | [5 empty] | 2026-10-05 09:00 | 2027-06-25 18:00 |  | 0 | 1520 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.8.5 | 0 | 0 | 3313 | 671 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Внутренние инженерные сети | 7
| 2.1.1.2.3.8.5 | [6 empty] | Устройство системы водоснабжения | [5 empty] | 2026-08-24 09:00 | 2027-05-14 18:00 |  | 0 | 1520 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.3.4 | 0 | 0 | 3314 | 672 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Внутренние инженерные сети | 7
| 2.1.1.2.3.8.6 | [6 empty] | Устройство системы канализации | [5 empty] | 2026-08-24 09:00 | 2027-05-14 18:00 |  | 0 | 1520 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.8.5 | 0 | 0 | 3315 | 673 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Внутренние инженерные сети | 7
| 2.1.1.2.3.8.7 | [6 empty] | Устройство слаботочных систем | [5 empty] | 2027-02-17 09:00 | 2027-10-12 18:00 |  | 0 | 1360 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.8.1 | 0 | 0 | 3316 | 674 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Внутренние инженерные сети | 7
| 2.1.1.2.3.8.8 | [6 empty] | Устройство системы кондиционирования | [5 empty] | 2026-10-05 09:00 | 2027-06-25 18:00 |  | 0 | 1520 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.8.4 | 0 | 0 | 3317 | 675 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Внутренние инженерные сети | 7
| 2.1.1.2.3.8.9 | [6 empty] | КТ23. Пуск тепла (по первой секции) | [5 empty] | 2026-12-28 18:00 | 2026-12-28 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.8.3 | 0 | 0 | 3318 | 676 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Внутренние инженерные сети | 7
| 2.1.1.2.3.9 | [5 empty] | Отделочные работы | [6 empty] | 2025-04-01 09:00 | 2028-04-21 18:00 |  | 0 | 6392 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3319 | 677 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства | 6
| 2.1.1.2.3.9.1 | [6 empty] | Отделка ТП | [5 empty] | 2026-03-05 09:00 | 2026-05-27 18:00 |  | 0 | 480 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.3.1 | 0 | 0 | 3320 | 678 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Отделочные работы | 7
| 2.1.1.2.3.9.2 | [6 empty] | Отделка кладовок | [5 empty] | 2025-10-17 09:00 | 2026-01-08 18:00 |  | 0 | 480 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.9.4 | 0 | 0 | 3321 | 679 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Отделочные работы | 7
| 2.1.1.2.3.9.3 | [6 empty] | Отделка лестниц | [5 empty] | 2025-04-01 09:00 | 2026-01-05 18:00 |  | 0 | 1600 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.9.4 | 0 | 0 | 3322 | 680 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Отделочные работы | 7
| 2.1.1.2.3.9.4 | [6 empty] | Отделка МОП | [5 empty] | 2025-04-01 09:00 | 2026-01-05 18:00 |  | 0 | 1600 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 3323 | 681 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Отделочные работы | 7
| 2.1.1.2.3.9.5 | [6 empty] | Отделка 1ых этажей | [5 empty] | 2027-04-30 09:00 | 2027-09-02 18:00 |  | 0 | 720 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.12.1 | 0 | 0 | 3324 | 682 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Отделочные работы | 7
| 2.1.1.2.3.9.6 | [6 empty] | Полы паркинга | [5 empty] | 2027-02-03 09:00 | 2027-04-27 18:00 |  | 0 | 480 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.9.7 | 0 | 0 | 3325 | 683 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Отделочные работы | 7
| 2.1.1.2.3.9.7 | [6 empty] | Отделка паркинга | [5 empty] | 2027-04-30 09:00 | 2027-09-02 18:00 |  | 0 | 720 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.12.1 | 0 | 0 | 3326 | 684 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Отделочные работы | 7
| 2.1.1.2.3.9.8 | [6 empty] | Отделка квартир Whitebox | [5 empty] | 2027-11-08 09:00 | 2028-04-21 18:00 |  | 0 | 960 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.12.2 | 0 | 0 | 3328 | 685 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Отделочные работы | 7
| 2.1.1.2.3.10 | [5 empty] | Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | [6 empty] | 2024-12-02 09:00 | 2025-04-14 18:00 |  | 0 | 768 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3329 | 686 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства | 6
| 2.1.1.2.3.10.1 | [6 empty] | КТ25. Старт устройства наружных инженерных сетей (Водосток, ВиК, Теплосети, ЭС, Газопровод | [5 empty] | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.10.2 | 0 | 0 | 3330 | 687 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | 7
| 2.1.1.2.3.10.2 | [6 empty] | Внутриплощадочные сети водоснабжения | [5 empty] | 2024-12-02 09:00 | 2025-04-04 18:00 |  | 0 | 720 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 3331 | 688 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | 7
| 2.1.1.2.3.10.3 | [6 empty] | Внутриплощадочные сети бытовой канализации | [5 empty] | 2024-12-02 09:00 | 2025-04-04 18:00 |  | 0 | 720 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.10.2 | 0 | 0 | 3332 | 689 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | 7
| 2.1.1.2.3.10.4 | [6 empty] | Внутриплощадочные сети дождевой канализации | [5 empty] | 2024-12-02 09:00 | 2025-04-04 18:00 |  | 0 | 720 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.10.2 | 0 | 0 | 3333 | 690 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | 7
| 2.1.1.2.3.10.5 | [6 empty] | Внутриплощадочные сети теплоснабжения | [5 empty] | 2024-12-02 09:00 | 2025-04-04 18:00 |  | 0 | 720 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.10.2 | 0 | 0 | 3334 | 691 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | 7
| 2.1.1.2.3.10.6 | [6 empty] | Внутриплощадочные сети электроснабжения | [5 empty] | 2024-12-02 09:00 | 2025-04-04 18:00 |  | 0 | 720 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.10.2 | 0 | 0 | 3335 | 692 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | 7
| 2.1.1.2.3.10.7 | [6 empty] | Внутриплощадочные сети телекоммуникаций | [5 empty] | 2024-12-02 09:00 | 2025-04-04 18:00 |  | 0 | 720 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.10.2 | 0 | 0 | 3336 | 693 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | 7
| 2.1.1.2.3.10.8 | [6 empty] | КТ26. Устройство наружных инженерных сетей (внутриплощадочных) выполнено | [5 empty] | 2025-04-14 18:00 | 2025-04-14 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.10.7 | 0 | 0 | 3337 | 694 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | 7
| 2.1.1.2.3.11 | [5 empty] | Благоустройство и озеленение территории | [6 empty] | 2025-05-05 09:00 | 2026-01-09 18:00 |  | 0 | 1440 | 0 | 0 |  |  |  | 2.1.1.2.3.10.2 | 0 | 0 | 3338 | 695 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства | 6
| 2.1.1.2.3.11.1 | [6 empty] | Благоустройство и озеленение территории | [5 empty] | 2025-05-05 09:00 | 2026-01-09 18:00 |  | 0 | 1440 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.10.2, 2.1.1.2.3.10.3, 2.1.1.2.3.10.4, 2.1.1.2.3.10.5, 2.1.1.2.3.10.6, 2.1.1.2.3.10.7 | 0 | 0 | 3339 | 696 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Благоустройство и озеленение территории | 7
| 2.1.1.2.3.12 | [5 empty] | Получение ЗОС | [6 empty] | 2027-10-15 09:00 | 2027-11-05 18:00 |  | 0 | 128 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3340 | 697 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства | 6
| 2.1.1.2.3.12.1 | [6 empty] | Получение ЗОС | [5 empty] | 2027-10-15 09:00 | 2027-11-04 18:00 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.8.2, 2.1.1.2.3.8.3, 2.1.1.2.3.8.4, 2.1.1.2.3.8.5, 2.1.1.2.3.8.6, 2.1.1.2.3.8.7, 2.1.1.2.3.8.8, 2.1.1.2.3.9.4, 2.1.1.2.3.11.1 | 0 | 0 | 3341 | 698 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Получение ЗОС | 7
| 2.1.1.2.3.12.2 | [6 empty] | КТ27. ЗОС получен | [5 empty] | 2027-11-05 18:00 | 2027-11-05 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.12.1 | 0 | 0 | 3342 | 699 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Основные объекты строительства / Получение ЗОС | 7
| 2.1.1.2.4 |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию объекта строительства | [7 empty] | 2027-05-27 18:00 | 2028-08-24 18:00 |  | 0 | 2600 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3343 | 700 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство | 5
| 2.1.1.2.4.1 | [5 empty] | Подготовка Технического плана ОКС | [6 empty] | 2027-05-27 18:00 | 2027-08-04 18:00 |  | 0 | 392 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3344 | 701 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства | 6
| 2.1.1.2.4.1.1 | [6 empty] | Получено Уведомление о строительной готовности ОКС (от ТехЗаказчика) | [5 empty] | 2027-05-27 18:00 | 2027-05-27 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.4.1.4 | 0 | 0 | 3345 | 702 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Подготовка Технического плана ОКС | 7
| 2.1.1.2.4.1.2 | [6 empty] | Распоряжение Директора проекта о старте оформления Технического плана ОКС | [5 empty] | 2027-05-27 18:00 | 2027-05-27 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.1.1 | 0 | 0 | 3346 | 703 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Подготовка Технического плана ОКС | 7
| 2.1.1.2.4.1.3 | [6 empty] | Подготовка и предоставление ТЗ и пакета документов для формирования Технического плана ОКС (в соответствии с Регламентом БП Л.4.) | [5 empty] | 2027-05-28 09:00 | 2027-05-28 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.1.2 | 0 | 0 | 3347 | 704 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Подготовка Технического плана ОКС | 7
| 2.1.1.2.4.1.4 | [6 empty] | Подтверждение получения комплекта документов ВП по ЗИО и ГП и назначение ответственного исполнителя (кадастрового инженера) | [5 empty] | 2027-05-31 09:00 | 2027-05-31 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.1.3 | 0 | 0 | 3348 | 705 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Подготовка Технического плана ОКС | 7
| 2.1.1.2.4.1.5 | [6 empty] | Проверка всех необходимых документов для оформления технического плана ОКС, запрос и получение недостающих и дополнительных документов | [5 empty] | 2027-06-01 09:00 | 2027-06-03 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.1.4 | 0 | 0 | 3349 | 706 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Подготовка Технического плана ОКС | 7
| 2.1.1.2.4.1.6 | [6 empty] | Проведение натурных обмеров, проведение камеральных работ, подсчет площадей (при необходимости информирование об отклонениях) | [5 empty] | 2027-06-04 09:00 | 2027-07-22 18:00 |  | 0 | 280 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.1.5 | 0 | 0 | 3350 | 707 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Подготовка Технического плана ОКС | 7
| 2.1.1.2.4.1.7 | [6 empty] | КТ28. Подтверждено соответствие натурных обмеров и документации (представленной проектной и разрешительной документации – при наличии 100% строительной готовности ОКС) | [5 empty] | 2027-07-22 18:00 | 2027-07-22 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.1.6 | 0 | 0 | 3351 | 708 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Подготовка Технического плана ОКС | 7
| 2.1.1.2.4.1.8 | [6 empty] | Подготовлен Проверенный пакет документов для оформления технического плана ОКС | [5 empty] | 2027-07-22 18:00 | 2027-07-22 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.1.6, 2.1.1.2.4.1.7 | 0 | 0 | 3352 | 709 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Подготовка Технического плана ОКС | 7
| 2.1.1.2.4.1.9 | [6 empty] | Подготовка и предоставление (в ДЗИО и ГП) форм для заполнения Реестров КУ | [5 empty] | 2027-07-23 09:00 | 2027-07-23 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.1.8 | 0 | 0 | 3353 | 710 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Подготовка Технического плана ОКС | 7
| 2.1.1.2.4.1.10 | [6 empty] | Подготовка и внутреннее согласование Реестров КУ (в 1С ДО) | [5 empty] | 2027-07-26 09:00 | 2027-08-03 18:00 |  | 0 | 56 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.1.9 | 0 | 0 | 3354 | 711 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Подготовка Технического плана ОКС | 7
| 2.1.1.2.4.1.11 | [6 empty] | Подготовка технического плана, формирование и отправка пакета документов (заинтересованным по Регламенту БП Л.4) | [5 empty] | 2027-08-04 09:00 | 2027-08-04 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.1.10 | 0 | 0 | 3355 | 712 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Подготовка Технического плана ОКС | 7
| 2.1.1.2.4.1.12 | [6 empty] | Тех план в формате xml и пакет документов передан Начальнику отдела по подготовке, вводу объектов в эксплуатацию – для загрузки документов в ИСОГД и постановки ОКС на ГКУ | [5 empty] | 2027-08-04 18:00 | 2027-08-04 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.1.11 | 0 | 0 | 3356 | 713 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Подготовка Технического плана ОКС | 7
| 2.1.1.2.4.1.13 | [6 empty] | Тех план в формате pdf передан Начальнику отдела ИРД – для присвоение адреса объекту | [5 empty] | 2027-08-04 18:00 | 2027-08-04 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.1.11 | 0 | 0 | 3357 | 714 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Подготовка Технического плана ОКС | 7
| 2.1.1.2.4.2 | [5 empty] | Присвоение адреса объекту | [6 empty] | 2027-08-05 09:00 | 2027-08-20 18:00 |  | 0 | 96 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3358 | 715 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства | 6
| 2.1.1.2.4.2.1 | [6 empty] | Получение распоряжения о присвоении адреса (на основании Тех плана ОКС и РС) | [5 empty] | 2027-08-05 09:00 | 2027-08-20 18:00 |  | 0 | 96 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.1.13 | 0 | 0 | 3359 | 716 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Присвоение адреса объекту | 7
| 2.1.1.2.4.2.2 | [6 empty] | Распоряжение о присвоении адреса получено | [5 empty] | 2027-08-20 18:00 | 2027-08-20 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.2.1 | 0 | 0 | 3360 | 717 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Присвоение адреса объекту | 7
| 2.1.1.2.4.3 | [5 empty] | Подписание Акта о соответствии параметров построенного ОКС и проектной документации (по Форме 6) | [6 empty] | 2027-08-04 18:00 | 2027-08-05 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3361 | 718 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства | 6
| 2.1.1.2.4.3.1 | [6 empty] | Тех план и пакет документов передан Ответственному от Тех Заказчика – для подготовки акта по Форме 6 (для Москвы) - Акт о соответствии параметров построенного ОКС проекной документации | [5 empty] | 2027-08-04 18:00 | 2027-08-04 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.1.11 | 0 | 0 | 3362 | 719 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Подписание Акта о соответствии параметров построенного ОКС и проектной документации (по Форме 6) | 7
| 2.1.1.2.4.3.2 | [6 empty] | Подписание Акта о соответствии параметров построенного ОКС проектной документации | [5 empty] | 2027-08-05 09:00 | 2027-08-05 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.3.1 | 0 | 0 | 3363 | 720 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Подписание Акта о соответствии параметров построенного ОКС и проектной документации (по Форме 6) | 7
| 2.1.1.2.4.3.3 | [6 empty] | Акт о соответствии параметров построенного ОКС проектной документации (по Форме 6) подписан | [5 empty] | 2027-08-05 18:00 | 2027-08-05 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.3.2 | 0 | 0 | 3364 | 721 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Подписание Акта о соответствии параметров построенного ОКС и проектной документации (по Форме 6) | 7
| 2.1.1.2.4.4 | [5 empty] | Получение справок об исполнении ТУ | [6 empty] | 2027-08-05 09:00 | 2027-09-01 18:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3365 | 722 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства | 6
| 2.1.1.2.4.4.1 | [6 empty] | Получение справок об исполнении ТУ | [5 empty] | 2027-08-05 09:00 | 2027-09-01 18:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.1.11 | 0 | 0 | 3366 | 723 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Получение справок об исполнении ТУ | 7
| 2.1.1.2.4.4.2 | [6 empty] | Получены Акты техприсоединений / исполнения ТУ | [5 empty] | 2027-09-01 18:00 | 2027-09-01 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.4.1 | 0 | 0 | 3367 | 724 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Получение справок об исполнении ТУ | 7
| 2.1.1.2.4.5 | [5 empty] | Постановка на ГКУ и получение РВ (загрузка в ИСОГД) | [6 empty] | 2027-08-23 09:00 | 2028-02-24 18:00 |  | 0 | 1072 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3368 | 725 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства | 6
| 2.1.1.2.4.5.1 | [6 empty] | Тестовая загрузка в ИСОГД Технического плана ОКС и пакета необходимой документации | [5 empty] | 2027-08-23 09:00 | 2027-08-27 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.1.12, 2.1.1.2.4.2.2 | 0 | 0 | 3369 | 726 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Постановка на ГКУ и получение РВ (загрузка в ИСОГД) | 7
| 2.1.1.2.4.5.2 | [6 empty] | Фактическая загрузка в ИСОГД Технического плана ОКС и пакета необходимой документации | [5 empty] | 2027-08-30 09:00 | 2027-09-03 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.5.1 | 0 | 0 | 3370 | 727 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Постановка на ГКУ и получение РВ (загрузка в ИСОГД) | 7
| 2.1.1.2.4.5.3 | [6 empty] | КТ29. Разрешение на ввод в эксплуатацию получено | [5 empty] | 2027-11-19 18:00 | 2027-11-19 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.12.2 | 0 | 0 | 3372 | 728 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Постановка на ГКУ и получение РВ (загрузка в ИСОГД) | 7
| 2.1.1.2.4.5.4 | [6 empty] | КТ29.1. Разрешение на ввод в эксплуатацию - по Проектной декларации | [5 empty] | 2028-02-24 18:00 | 2028-02-24 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.5.3 | 0 | 0 | 3373 | 729 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Постановка на ГКУ и получение РВ (загрузка в ИСОГД) | 7
| 2.1.1.2.4.5.5 | [6 empty] | Получение Выписки из ЕГРН о постановке на ГКУ | [5 empty] | 2027-09-06 09:00 | 2027-10-01 18:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.5.2 | 0 | 0 | 3374 | 730 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Постановка на ГКУ и получение РВ (загрузка в ИСОГД) | 7
| 2.1.1.2.4.5.6 | [6 empty] | Завершена постановка на кадастровый учёт | [5 empty] | 2027-10-01 18:00 | 2027-10-01 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.5.5 | 0 | 0 | 3375 | 731 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Постановка на ГКУ и получение РВ (загрузка в ИСОГД) | 7
| 2.1.1.2.4.5.7 | [6 empty] | Передача согласованных Реестров КУ в ДАиПП и ДСПиПО (УСК) - для загрузки данных по обмерам в 1С КУ и подготовки документов для передачи приобретателям помещений | [5 empty] | 2027-11-22 09:00 | 2027-11-22 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.5.3, 2.1.1.2.4.5.6 | 0 | 0 | 3376 | 732 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Постановка на ГКУ и получение РВ (загрузка в ИСОГД) | 7
| 2.1.1.2.4.6 | [5 empty] | Закрытие работ по объекту | [6 empty] | 2027-08-27 09:00 | 2028-08-24 18:00 |  | 0 | 2080 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3377 | 733 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства | 6
| 2.1.1.2.4.6.1 | [6 empty] | Формирование Отчёта об исполнении требований к продукту (для Президента / Тех Совета) | [5 empty] | 2027-11-22 09:00 | 2027-12-21 18:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.5.3 | 0 | 0 | 3378 | 734 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту | 7
| 2.1.1.2.4.6.2 | [6 empty] | Подготовка и подписание Договора управления | [5 empty] | 2028-03-17 09:00 | 2028-03-23 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3379 | 735 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту | 7
| 2.1.1.2.4.6.2.1 | [7 empty] | Подготовка и подписание Договора управления |  |  |  |  | 2028-03-17 09:00 | 2028-03-23 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.5.3, 2.1.1.2.4.6.7.1.4 | 0 | 0 | 3380 | 736 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Подготовка и подписание Договора управления | 8
| 2.1.1.2.4.6.2.2 | [7 empty] | Подписан Договор управления по объекту |  |  |  |  | 2028-03-23 18:00 | 2028-03-23 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.5.3, 2.1.1.2.4.6.2.1 | 0 | 0 | 3381 | 737 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Подготовка и подписание Договора управления | 8
| 2.1.1.2.4.6.3 | [6 empty] | Обработка согласованных Реестров КУ | [5 empty] | 2027-11-23 09:00 | 2027-11-29 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3382 | 738 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту | 7
| 2.1.1.2.4.6.3.1 | [7 empty] | Загрузка данных по обмерам в 1С КУ |  |  |  |  | 2027-11-23 09:00 | 2027-11-29 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.5.7 | 0 | 0 | 3383 | 739 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Обработка согласованных Реестров КУ | 8
| 2.1.1.2.4.6.3.2 | [7 empty] | Подготовка документов по помещениям для передачи Клиентам с выработкой решений по отклонениям площадей от установленных в ДДУ. Взаимодействие с Клиентами по отклонениям площадей. |  |  |  |  | 2027-11-23 09:00 | 2027-11-29 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.3.1 | 0 | 0 | 3384 | 740 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Обработка согласованных Реестров КУ | 8
| 2.1.1.2.4.6.4 | [6 empty] | Проведение расчётов по обмерам БТИ | [5 empty] | 2027-11-30 09:00 | 2028-01-17 18:00 |  | 0 | 280 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3385 | 741 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту | 7
| 2.1.1.2.4.6.4.1 | [7 empty] | Проведение расчётов по обмерам БТИ (увеличение площади - доходы) |  |  |  |  | 2027-11-30 09:00 | 2028-01-10 18:00 |  | 0 | 240 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.5.7, 2.1.1.2.4.6.3.2 | 0 | 0 | 3386 | 742 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Проведение расчётов по обмерам БТИ | 8
| 2.1.1.2.4.6.4.2 | [7 empty] | Проведение расчётов по обмерам БТИ (уменьшение площади - расходы) |  |  |  |  | 2027-11-30 09:00 | 2028-01-10 18:00 |  | 0 | 240 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.5.7, 2.1.1.2.4.6.3.2 | 0 | 0 | 3387 | 743 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Проведение расчётов по обмерам БТИ | 8
| 2.1.1.2.4.6.4.3 | [7 empty] | Завершены расчёты по обмерам БТИ |  |  |  |  | 2028-01-17 18:00 | 2028-01-17 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.4.1, 2.1.1.2.4.6.4.2 | 0 | 0 | 3388 | 744 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Проведение расчётов по обмерам БТИ | 8
| 2.1.1.2.4.6.5 | [6 empty] | Открытие Офиса заселения | [5 empty] | 2027-08-27 09:00 | 2028-02-28 18:00 |  | 0 | 1056 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3389 | 745 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту | 7
| 2.1.1.2.4.6.5.1 | [7 empty] | Старт работ по устройству офиса заселения |  |  |  |  | 2027-08-27 09:00 | 2027-08-27 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.5.3 | 0 | 0 | 3390 | 746 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Открытие Офиса заселения | 8
| 2.1.1.2.4.6.5.2 | [7 empty] | Проектирование Офиса заселения |  |  |  |  | 2027-08-27 09:00 | 2027-11-12 18:00 |  | 0 | 448 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3391 | 747 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Открытие Офиса заселения | 8
| 2.1.1.2.4.6.5.2.1 | [8 empty] | Выбор помещения |  |  |  | 2027-08-27 09:00 | 2027-08-27 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.5.1 | 0 | 0 | 3392 | 748 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Открытие Офиса заселения / Проектирование Офиса заселения | 9
| 2.1.1.2.4.6.5.2.2 | [8 empty] | Согласование помещения под размещение Офиса заселение Директором проекта |  |  |  | 2027-08-30 09:00 | 2027-08-30 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.5.2.1 | 0 | 0 | 3393 | 749 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Открытие Офиса заселения / Проектирование Офиса заселения | 9
| 2.1.1.2.4.6.5.2.3 | [8 empty] | Формирование ТЗ на дизайн-проект Офиса заселения (в т.ч. Согласование с КС и АХУ) |  |  |  | 2027-08-31 09:00 | 2027-09-02 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.5.2.2 | 0 | 0 | 3394 | 750 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Открытие Офиса заселения / Проектирование Офиса заселения | 9
| 2.1.1.2.4.6.5.2.4 | [8 empty] | Утверждение ТЗ на дизайн-проект Офиса заселения Директором проекта |  |  |  | 2027-09-03 09:00 | 2027-09-03 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.5.2.3 | 0 | 0 | 3395 | 751 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Открытие Офиса заселения / Проектирование Офиса заселения | 9
| 2.1.1.2.4.6.5.2.5 | [8 empty] | Выбор Подрядчика на проектирование Офиса заселения (опционально: через конкурс - 7 р.д., либо передача разработчику дизайн-проекта МОП - 1 р.д.) |  |  |  | 2027-09-06 09:00 | 2027-09-14 18:00 |  | 0 | 56 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.5.2.4 | 0 | 0 | 3396 | 752 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Открытие Офиса заселения / Проектирование Офиса заселения | 9
| 2.1.1.2.4.6.5.2.6 | [8 empty] | Подготовка и подписание Договора на разработку дизайн-проекта Офиса заселения |  |  |  | 2027-09-15 09:00 | 2027-10-13 18:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.5.2.5 | 0 | 0 | 3397 | 753 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Открытие Офиса заселения / Проектирование Офиса заселения | 9
| 2.1.1.2.4.6.5.2.7 | [8 empty] | Разработка дизайн-проекта Офиса заселения (Подрядчиком) |  |  |  | 2027-09-15 09:00 | 2027-11-11 18:00 |  | 0 | 336 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.5.2.6 | 0 | 0 | 3398 | 754 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Открытие Офиса заселения / Проектирование Офиса заселения | 9
| 2.1.1.2.4.6.5.2.8 | [8 empty] | Согласование дизайн-проекта Офиса заселения (в соответствии с Регламентом согласования дизайн-проектов) |  |  |  | 2027-10-29 09:00 | 2027-11-11 18:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.5.2.7 | 0 | 0 | 3399 | 755 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Открытие Офиса заселения / Проектирование Офиса заселения | 9
| 2.1.1.2.4.6.5.2.9 | [8 empty] | Дизайн-проект (РД) по Офису заселения передан для производства работ (в АХУ - комфорт класс, ТехЗаказчику - бизнес-класс) |  |  |  | 2027-11-12 18:00 | 2027-11-12 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.5.2.8 | 0 | 0 | 3400 | 756 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Открытие Офиса заселения / Проектирование Офиса заселения | 9
| 2.1.1.2.4.6.5.3 | [7 empty] | Подготовка и подписание Договора на отделку Офиса заселения |  |  |  |  | 2027-11-15 09:00 | 2027-11-26 18:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3401 | 757 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Открытие Офиса заселения | 8
| 2.1.1.2.4.6.5.3.1 | [8 empty] | Подготовка и подписание Договора на отделку (для комфорт-класса) |  |  |  | 2027-11-15 09:00 | 2027-11-26 18:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.5.2.9 | 0 | 0 | 3402 | 758 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Открытие Офиса заселения / Подготовка и подписание Договора на отделку Офиса заселения | 9
| 2.1.1.2.4.6.5.3.2 | [8 empty] | Подготовка и подписание Договора на отделку (для бизнес-класса) |  |  |  | 2027-11-15 09:00 | 2027-11-26 18:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.5.2.9 | 0 | 0 | 3403 | 759 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Открытие Офиса заселения / Подготовка и подписание Договора на отделку Офиса заселения | 9
| 2.1.1.2.4.6.5.4 | [7 empty] | Устройство Офиса заселения |  |  |  |  | 2027-11-15 09:00 | 2028-02-28 18:00 |  | 0 | 608 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3404 | 760 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Открытие Офиса заселения | 8
| 2.1.1.2.4.6.5.4.1 | [8 empty] | Отделка и оборудование Офиса заселения |  |  |  | 2027-11-15 09:00 | 2028-02-16 18:00 |  | 0 | 544 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3405 | 761 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Открытие Офиса заселения / Устройство Офиса заселения | 9
| 2.1.1.2.4.6.5.4.1.1 | [9 empty] | Отделка (для комфорт-класса) |  |  | 2027-11-22 09:00 | 2028-01-18 18:00 |  | 0 | 336 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.1.1, 2.1.1.2.4.6.5.3.1 | 0 | 0 | 3406 | 762 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Открытие Офиса заселения / Устройство Офиса заселения / Отделка и оборудование Офиса заселения | 10
| 2.1.1.2.4.6.5.4.1.2 | [9 empty] | Приобретение и монтаж мебели, предметов интерьера, бытовой техники, оборудования для безопасности, слаботочных систем (офис заселения) (тендеры, закупка, выполнение) |  |  | 2028-01-19 09:00 | 2028-02-01 18:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.5.4.1.1 | 0 | 0 | 3408 | 763 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Открытие Офиса заселения / Устройство Офиса заселения / Отделка и оборудование Офиса заселения | 10
| 2.1.1.2.4.6.5.4.1.3 | [9 empty] | Брендинг (офис заселения) (тендеры, закупка, выполнение) |  |  | 2028-01-19 09:00 | 2028-02-01 18:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.5.4.1.1 | 0 | 0 | 3409 | 764 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Открытие Офиса заселения / Устройство Офиса заселения / Отделка и оборудование Офиса заселения | 10
| 2.1.1.2.4.6.5.4.1.4 | [9 empty] | Приобретение и монтаж ИТ-оборудования и орг техники (офис заселения) (тендеры, закупка, выполнение) |  |  | 2027-11-15 09:00 | 2028-02-16 18:00 |  | 0 | 544 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3410 | 765 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Открытие Офиса заселения / Устройство Офиса заселения / Отделка и оборудование Офиса заселения | 10
| 2.1.1.2.4.6.5.4.1.4.1 | [10 empty] | Тендер на приобретение ИТ-оборудования и орг техники |  | 2027-11-15 09:00 | 2027-12-13 18:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.5.2.9 | 0 | 0 | 3411 | 766 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Открытие Офиса заселения / Устройство Офиса заселения / Отделка и оборудование Офиса заселения / Приобретение и монтаж ИТ-оборудования и орг техники (офис заселения) (тендеры, закупка, выполнение) | 11
| 2.1.1.2.4.6.5.4.1.4.2 | [10 empty] | Приобретение и поставка ИТ-оборудования и орг техники |  | 2027-12-14 09:00 | 2028-01-11 18:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.5.4.1.4.1 | 0 | 0 | 3412 | 767 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Открытие Офиса заселения / Устройство Офиса заселения / Отделка и оборудование Офиса заселения / Приобретение и монтаж ИТ-оборудования и орг техники (офис заселения) (тендеры, закупка, выполнение) | 11
| 2.1.1.2.4.6.5.4.1.4.3 | [10 empty] | Приемка слаботочных систем (ЛВС, БЛВС, ВКС, передача изображения на ТВ) |  | 2028-01-12 09:00 | 2028-01-18 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.5.4.1.1, 2.1.1.2.4.6.5.4.1.4.2 | 0 | 0 | 3413 | 768 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Открытие Офиса заселения / Устройство Офиса заселения / Отделка и оборудование Офиса заселения / Приобретение и монтаж ИТ-оборудования и орг техники (офис заселения) (тендеры, закупка, выполнение) | 11
| 2.1.1.2.4.6.5.4.1.4.4 | [10 empty] | Монтаж ИТ-оборудования и орг техники |  | 2028-01-19 09:00 | 2028-02-16 18:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.5.4.1.4.3 | 0 | 0 | 3414 | 769 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Открытие Офиса заселения / Устройство Офиса заселения / Отделка и оборудование Офиса заселения / Приобретение и монтаж ИТ-оборудования и орг техники (офис заселения) (тендеры, закупка, выполнение) | 11
| 2.1.1.2.4.6.5.4.2 | [8 empty] | Приёмка Офиса заселения Клиентским сервисом |  |  |  | 2028-02-17 09:00 | 2028-02-18 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3415 | 770 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Открытие Офиса заселения / Устройство Офиса заселения | 9
| 2.1.1.2.4.6.5.4.2.1 | [9 empty] | Для комфорт-класса |  |  | 2028-02-17 09:00 | 2028-02-18 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.5.4.1.2, 2.1.1.2.4.6.5.4.1.3, 2.1.1.2.4.6.5.4.1.4.4 | 0 | 0 | 3416 | 771 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Открытие Офиса заселения / Устройство Офиса заселения / Приёмка Офиса заселения Клиентским сервисом | 10
| 2.1.1.2.4.6.5.4.2.2 | [9 empty] | Офис заселения принят Клиентским сервисом (для комфорт-класса) |  |  | 2028-02-18 18:00 | 2028-02-18 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.5.4.2.1 | 0 | 0 | 3417 | 772 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Открытие Офиса заселения / Устройство Офиса заселения / Приёмка Офиса заселения Клиентским сервисом | 10
| 2.1.1.2.4.6.5.4.3 | [8 empty] | Запуск работы Офиса заселения (послестроительная уборка, устранение замечаний, переезд) |  |  |  | 2028-02-21 09:00 | 2028-02-25 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.5.4.2.2 | 0 | 0 | 3420 | 773 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Открытие Офиса заселения / Устройство Офиса заселения | 9
| 2.1.1.2.4.6.5.4.4 | [8 empty] | Офис заселения открыт |  |  |  | 2028-02-28 18:00 | 2028-02-28 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.5.4.3 | 0 | 0 | 3421 | 774 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Открытие Офиса заселения / Устройство Офиса заселения | 9
| 2.1.1.2.4.6.6 | [6 empty] | Подготовка к передаче помещений в Клиентский сервис | [5 empty] | 2027-11-22 09:00 | 2028-05-03 18:00 |  | 0 | 944 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3422 | 775 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту | 7
| 2.1.1.2.4.6.6.1 | [7 empty] | Подготовка к приемке помещений от Генподрядчика / Подрядчика |  |  |  |  | 2027-11-22 09:00 | 2027-12-16 18:00 |  | 0 | 152 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3423 | 776 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Подготовка к передаче помещений в Клиентский сервис | 8
| 2.1.1.2.4.6.6.1.1 | [8 empty] | Направление предварительного графика осмотра помещений: с отделкой и дизайн-проекты / без отделки |  |  |  | 2027-11-22 09:00 | 2027-11-22 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.1.1, 2.1.1.2.4.5.3 | 0 | 0 | 3424 | 777 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Подготовка к передаче помещений в Клиентский сервис / Подготовка к приемке помещений от Генподрядчика / Подрядчика | 9
| 2.1.1.2.4.6.6.1.2 | [8 empty] | Разработка и направление на согласование графика осмотра помещений |  |  |  | 2027-11-23 09:00 | 2027-12-01 18:00 |  | 0 | 56 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.6.1.1 | 0 | 0 | 3425 | 778 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Подготовка к передаче помещений в Клиентский сервис / Подготовка к приемке помещений от Генподрядчика / Подрядчика | 9
| 2.1.1.2.4.6.6.1.3 | [8 empty] | Согласование графика осмотра помещений |  |  |  | 2027-12-02 09:00 | 2027-12-15 18:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.6.1.2 | 0 | 0 | 3426 | 779 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Подготовка к передаче помещений в Клиентский сервис / Подготовка к приемке помещений от Генподрядчика / Подрядчика | 9
| 2.1.1.2.4.6.6.1.4 | [8 empty] | Подготовка Приказа о назначении ответственных: по предъявлению помещений с отделкой / без отделки / за осмотр помещений |  |  |  | 2027-12-16 09:00 | 2027-12-16 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.6.1.3 | 0 | 0 | 3427 | 780 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Подготовка к передаче помещений в Клиентский сервис / Подготовка к приемке помещений от Генподрядчика / Подрядчика | 9
| 2.1.1.2.4.6.6.1.5 | [8 empty] | График осмотра помещений согласован, Приказ о назначении ответственных (Комиссии) за осмотр издан |  |  |  | 2027-12-16 18:00 | 2027-12-16 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.6.1.4 | 0 | 0 | 3428 | 781 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Подготовка к передаче помещений в Клиентский сервис / Подготовка к приемке помещений от Генподрядчика / Подрядчика | 9
| 2.1.1.2.4.6.6.2 | [7 empty] | КПП. Старт приемки помещений в соответствии с согласованным графиком (в т.ч. С участием Ответственного по продукту для проверки отделки по чек-листу на соответствие качеству продукта) |  |  |  |  | 2027-12-24 09:00 | 2028-02-21 18:00 |  | 0 | 336 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.6.1.5 | 0 | 0 | 3429 | 782 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Подготовка к передаче помещений в Клиентский сервис | 8
| 2.1.1.2.4.6.6.3 | [7 empty] | Все помещения (квартиры, кладовки, бкт, м/м) переданы в Клиентский сервис |  |  |  |  | 2028-05-03 18:00 | 2028-05-03 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.3.9.8, 2.1.1.2.4.6.5.4.4, 2.1.1.2.4.6.6.2 | 0 | 0 | 3744 | 783 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Подготовка к передаче помещений в Клиентский сервис | 8
| 2.1.1.2.4.6.7 | [6 empty] | Передача помещений Приобретателям | [5 empty] | 2028-02-29 09:00 | 2028-05-22 18:00 |  | 0 | 480 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3430 | 784 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту | 7
| 2.1.1.2.4.6.7.1 | [7 empty] | Подготовка к передаче помещений приобретателям |  |  |  |  | 2028-02-29 09:00 | 2028-03-23 18:00 |  | 0 | 144 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3431 | 785 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Передача помещений Приобретателям | 8
| 2.1.1.2.4.6.7.1.1 | [8 empty] | Подготовка и направление Приказа о подготовке к заселению |  |  |  | 2028-02-29 09:00 | 2028-02-29 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.5.3, 2.1.1.2.4.6.5.4.4 | 0 | 0 | 3432 | 786 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Передача помещений Приобретателям / Подготовка к передаче помещений приобретателям | 9
| 2.1.1.2.4.6.7.1.2 | [8 empty] | Согласование Приказа о подготовке к заселению |  |  |  | 2028-03-01 09:00 | 2028-03-07 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.7.1.1 | 0 | 0 | 3433 | 787 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Передача помещений Приобретателям / Подготовка к передаче помещений приобретателям | 9
| 2.1.1.2.4.6.7.1.3 | [8 empty] | Направление уведомлений Приобретателям о начале заселения |  |  |  | 2028-03-09 09:00 | 2028-03-09 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.7.1.2 | 0 | 0 | 3434 | 788 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Передача помещений Приобретателям / Подготовка к передаче помещений приобретателям | 9
| 2.1.1.2.4.6.7.1.4 | [8 empty] | Подготовка Реестра Приобретателей |  |  |  | 2028-03-10 09:00 | 2028-03-16 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.7.1.3 | 0 | 0 | 3435 | 789 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Передача помещений Приобретателям / Подготовка к передаче помещений приобретателям | 9
| 2.1.1.2.4.6.7.1.5 | [8 empty] | Разработка Графика выдачи ключей |  |  |  | 2028-03-17 09:00 | 2028-03-21 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.7.1.4 | 0 | 0 | 3436 | 790 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Передача помещений Приобретателям / Подготовка к передаче помещений приобретателям | 9
| 2.1.1.2.4.6.7.1.6 | [8 empty] | Подготовка документов для передачи помещений Приобретателям |  |  |  | 2028-03-17 09:00 | 2028-03-23 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.3.2, 2.1.1.2.4.6.7.1.4 | 0 | 0 | 3437 | 791 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Передача помещений Приобретателям / Подготовка к передаче помещений приобретателям | 9
| 2.1.1.2.4.6.7.1.7 | [8 empty] | График выдачи ключей разработан, Документы для передачи помещений Приобретателям подготовлены |  |  |  | 2028-03-23 18:00 | 2028-03-23 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.7.1.5, 2.1.1.2.4.6.7.1.6 | 0 | 0 | 3438 | 792 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Передача помещений Приобретателям / Подготовка к передаче помещений приобретателям | 9
| 2.1.1.2.4.6.7.2 | [7 empty] | Старт передачи помещений Приобретателям |  |  |  |  | 2028-03-23 18:00 | 2028-03-23 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.2.2, 2.1.1.2.4.6.7.1.7 | 0 | 0 | 3439 | 793 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Передача помещений Приобретателям | 8
| 2.1.1.2.4.6.7.3 | [7 empty] | Первый АПП подписан |  |  |  |  | 2028-03-23 18:00 | 2028-03-23 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.7.2 | 0 | 0 | 3743 | 794 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Передача помещений Приобретателям | 8
| 2.1.1.2.4.6.7.4 | [7 empty] | Передача помещений (квартир, кладовых, машиномест) Приобретателям - в соответствии с графиком |  |  |  |  | 2028-03-24 09:00 | 2028-05-22 18:00 |  | 0 | 336 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.7.2 | 0 | 0 | 3440 | 795 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Передача помещений Приобретателям | 8
| 2.1.1.2.4.6.8 | [6 empty] | КТ31. АПП подписаны по всем помещениям, проданным физ лицам/юр лицам | [5 empty] | 2028-05-26 18:00 | 2028-05-26 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.5.3, 2.1.1.2.4.6.7.3 | 0 | 0 | 3441 | 796 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту | 7
| 2.1.1.2.4.6.9 | [6 empty] | КТ31.1. Передача объектов по ДДУ - по Проектной декларации | [5 empty] | 2028-08-24 18:00 | 2028-08-24 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.5.4 | 0 | 0 | 3442 | 797 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту | 7
| 2.1.1.2.4.6.10 | [6 empty] | Устранение замечаний по всем проданным помещениям юр.лицам / физ.лицам | [5 empty] | 2028-03-24 09:00 | 2028-07-04 18:00 |  | 0 | 584 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.7.4 | 0 | 0 | 3443 | 798 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту | 7
| 2.1.1.2.4.6.11 | [6 empty] | КТ32. По всем проданным помещениям устранены замечания | [5 empty] | 2028-07-07 18:00 | 2028-07-07 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.10 | 0 | 0 | 3444 | 799 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту | 7
| 2.1.1.2.4.6.12 | [6 empty] | КТ33. Подписана Ключевая справка по объекту | [5 empty] | 2028-02-24 18:00 | 2028-02-24 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.5.3 | 0 | 0 | 3445 | 800 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту | 7
| 2.1.1.2.4.6.13 | [6 empty] | Закрытие обязательств перед партнёрами по их долям | [5 empty] | 2028-05-29 09:00 | 2028-06-26 18:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3446 | 801 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту | 7
| 2.1.1.2.4.6.13.1 | [7 empty] | Подготовка АЧР (Акта о частичной реализации) |  |  |  |  | 2028-05-29 09:00 | 2028-05-29 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.8 | 0 | 0 | 3447 | 802 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Закрытие обязательств перед партнёрами по их долям | 8
| 2.1.1.2.4.6.13.2 | [7 empty] | Подписание АЧР |  |  |  |  | 2028-05-30 09:00 | 2028-06-26 18:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.13.1 | 0 | 0 | 3448 | 803 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Закрытие обязательств перед партнёрами по их долям | 8
| 2.1.1.2.4.6.14 | [6 empty] | Регистрация прав на Застройщика и на внешнего покупателя | [5 empty] | 2027-10-04 09:00 | 2027-10-19 18:00 |  | 0 | 96 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3449 | 804 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту | 7
| 2.1.1.2.4.6.14.1 | [7 empty] | Регистрация прав Застройщика по непроданным объектам, квартирам, кладовкам, машиноместам |  |  |  |  | 2027-10-04 09:00 | 2027-10-19 18:00 |  | 0 | 96 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.5.6 | 0 | 0 | 3450 | 805 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Регистрация прав на Застройщика и на внешнего покупателя | 8
| 2.1.1.2.4.6.14.2 | [7 empty] | Регистрация прав Застройщика по инженерным объектам |  |  |  |  | 2027-10-04 09:00 | 2027-10-19 18:00 |  | 0 | 96 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.5.6 | 0 | 0 | 3451 | 806 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Регистрация прав на Застройщика и на внешнего покупателя | 8
| 2.1.1.2.4.6.14.3 | [7 empty] | Регистрация прав на внешнего покупателя |  |  |  |  | 2027-10-04 09:00 | 2027-10-19 18:00 |  | 0 | 96 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.5.6 | 0 | 0 | 3452 | 807 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Регистрация прав на Застройщика и на внешнего покупателя | 8
| 2.1.1.2.4.6.14.4 | [7 empty] | Зарегистрированы права на Застройщика по непроданным объектам, квартирам, кладовкам, машиноместам |  |  |  |  | 2027-10-19 18:00 | 2027-10-19 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.14.1 | 0 | 0 | 3453 | 808 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Регистрация прав на Застройщика и на внешнего покупателя | 8
| 2.1.1.2.4.6.15 | [6 empty] | Закрытие взаиморасчётов по Договорам с подрядчиками | [5 empty] | 2027-11-22 09:00 | 2028-05-26 18:00 |  | 0 | 1080 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3454 | 809 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту | 7
| 2.1.1.2.4.6.15.1 | [7 empty] | Закрытие взаиморасчётов по договорам с подрядчиками |  |  |  |  | 2027-11-22 09:00 | 2028-05-15 18:00 |  | 0 | 1008 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.5.3 | 0 | 0 | 3455 | 810 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Закрытие взаиморасчётов по Договорам с подрядчиками | 8
| 2.1.1.2.4.6.15.2 | [7 empty] | КТ40. Завершены взаиморасчёты с подрядчиками |  |  |  |  | 2028-05-26 18:00 | 2028-05-26 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.15.1 | 0 | 0 | 3456 | 811 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Закрытие взаиморасчётов по Договорам с подрядчиками | 8
| 2.1.1.2.4.6.16 | [6 empty] | Передача / продажа наружных сетей | [5 empty] | 2027-11-22 09:00 | 2028-05-26 18:00 |  | 0 | 1080 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3457 | 812 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту | 7
| 2.1.1.2.4.6.16.1 | [7 empty] | Передача наружных сетей |  |  |  |  | 2027-11-22 09:00 | 2028-05-15 18:00 |  | 0 | 1008 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.5.3 | 0 | 0 | 3458 | 813 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Передача / продажа наружных сетей | 8
| 2.1.1.2.4.6.16.2 | [7 empty] | Продажа наружных сетей |  |  |  |  | 2027-11-22 09:00 | 2028-05-15 18:00 |  | 0 | 1008 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.5.3 | 0 | 0 | 3459 | 814 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Передача / продажа наружных сетей | 8
| 2.1.1.2.4.6.16.3 | [7 empty] | КТ42. Наружные сети проданы / переданы |  |  |  |  | 2028-05-26 18:00 | 2028-05-26 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.16.1, 2.1.1.2.4.6.16.2 | 0 | 0 | 3460 | 815 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Передача / продажа наружных сетей | 8
| 2.1.1.2.4.6.17 | [6 empty] | Отказ от права собственности на з/у / Регистрация прекращения права собственности | [5 empty] | 2028-03-31 09:00 | 2028-07-24 18:00 |  | 0 | 656 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3461 | 816 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту | 7
| 2.1.1.2.4.6.17.1 | [7 empty] | Для ЗУ в аренде |  |  |  |  | 2028-03-31 09:00 | 2028-07-24 18:00 |  | 0 | 656 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3462 | 817 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Отказ от права собственности на з/у / Регистрация прекращения права собственности | 8
| 2.1.1.2.4.6.17.1.1 | [8 empty] | Регистрация первого права собственности на квартиру |  |  |  | 2028-03-31 09:00 | 2028-05-04 18:00 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.7.4 | 0 | 0 | 3463 | 818 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Отказ от права собственности на з/у / Регистрация прекращения права собственности / Для ЗУ в аренде | 9
| 2.1.1.2.4.6.17.1.2 | [8 empty] | Получена Выписка из ЕГРН о регистрации права собственности на объект долевого строительства |  |  |  | 2028-05-05 18:00 | 2028-05-05 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.17.1.1 | 0 | 0 | 3464 | 819 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Отказ от права собственности на з/у / Регистрация прекращения права собственности / Для ЗУ в аренде | 9
| 2.1.1.2.4.6.17.1.3 | [8 empty] | Снятие залога с ЗУ (Передача в Росреестр через МФЦ оригиналов АПП всех собственников с приложением РВ) |  |  |  | 2028-05-29 09:00 | 2028-05-29 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.8 | 0 | 0 | 3465 | 820 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Отказ от права собственности на з/у / Регистрация прекращения права собственности / Для ЗУ в аренде | 9
| 2.1.1.2.4.6.17.1.4 | [8 empty] | Заявление о снятии залога с ЗУ |  |  |  | 2028-05-29 18:00 | 2028-05-29 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.17.1.3 | 0 | 0 | 3466 | 821 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Отказ от права собственности на з/у / Регистрация прекращения права собственности / Для ЗУ в аренде | 9
| 2.1.1.2.4.6.17.1.5 | [8 empty] | Заключение Доп соглашения о рассторжении договора аренда ЗУ в ДГИ (направление в ДГИ через mos.ru / госуслуги Заявления с приложением выписки из ЕГРН о регистрации первого права собственности) |  |  |  | 2028-05-30 09:00 | 2028-07-10 18:00 |  | 0 | 240 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.17.1.2, 2.1.1.2.4.6.17.1.4 | 0 | 0 | 3467 | 822 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Отказ от права собственности на з/у / Регистрация прекращения права собственности / Для ЗУ в аренде | 9
| 2.1.1.2.4.6.17.1.6 | [8 empty] | Доп соглашение о рассмторжении Договора аренды ЗУ, Залог с ЗУ погашен |  |  |  | 2028-07-11 18:00 | 2028-07-11 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.17.1.5 | 0 | 0 | 3468 | 823 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Отказ от права собственности на з/у / Регистрация прекращения права собственности / Для ЗУ в аренде | 9
| 2.1.1.2.4.6.17.1.7 | [8 empty] | Погашение регистрационной записи об аренде ЗУ в Росреестре через МФЦ (регистрация Доп соглашения о рассторжении договора аренды) |  |  |  | 2028-07-12 09:00 | 2028-07-24 18:00 |  | 0 | 72 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.17.1.6 | 0 | 0 | 3469 | 824 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Отказ от права собственности на з/у / Регистрация прекращения права собственности / Для ЗУ в аренде | 9
| 2.1.1.2.4.6.17.2 | [7 empty] | Для ЗУ в собственности Застройщика |  |  |  |  | 2028-03-31 09:00 | 2028-06-12 18:00 |  | 0 | 416 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3470 | 825 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Отказ от права собственности на з/у / Регистрация прекращения права собственности | 8
| 2.1.1.2.4.6.17.2.1 | [8 empty] | Регистрация первого права собственности на квартиру |  |  |  | 2028-03-31 09:00 | 2028-05-04 18:00 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.7.4 | 0 | 0 | 3471 | 826 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Отказ от права собственности на з/у / Регистрация прекращения права собственности / Для ЗУ в собственности Застройщика | 9
| 2.1.1.2.4.6.17.2.2 | [8 empty] | Получена Выписка из ЕГРН о регистрации права собственности на объект долевого строительства |  |  |  | 2028-05-05 18:00 | 2028-05-05 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.17.2.1 | 0 | 0 | 3472 | 827 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Отказ от права собственности на з/у / Регистрация прекращения права собственности / Для ЗУ в собственности Застройщика | 9
| 2.1.1.2.4.6.17.2.3 | [8 empty] | Снятие залога с ЗУ (Передача в Росреестр через МФЦ оригиналов АПП всех собственников с приложением РВ) |  |  |  | 2028-05-29 09:00 | 2028-05-29 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.8 | 0 | 0 | 3473 | 828 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Отказ от права собственности на з/у / Регистрация прекращения права собственности / Для ЗУ в собственности Застройщика | 9
| 2.1.1.2.4.6.17.2.4 | [8 empty] | Заявление о снятии залога с ЗУ |  |  |  | 2028-05-29 18:00 | 2028-05-29 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.17.2.3 | 0 | 0 | 3474 | 829 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Отказ от права собственности на з/у / Регистрация прекращения права собственности / Для ЗУ в собственности Застройщика | 9
| 2.1.1.2.4.6.17.2.5 | [8 empty] | Гос регистрация в Росреестре права общей долевой собственности на объекты недвижимого имущества, являющиеся общим имуществом в объекте строительства - от одного собственника (срок зависит от наличия собственника желающего первым зарегистрировать права) |  |  |  | 2028-05-30 09:00 | 2028-05-30 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.17.2.2, 2.1.1.2.4.6.17.2.4 | 0 | 0 | 3475 | 830 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Отказ от права собственности на з/у / Регистрация прекращения права собственности / Для ЗУ в собственности Застройщика | 9
| 2.1.1.2.4.6.17.2.6 | [8 empty] | Выписка из ЕГРН о гос регистрации права общей долевой собственности на ЗУ |  |  |  | 2028-05-30 18:00 | 2028-05-30 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.17.2.5 | 0 | 0 | 3476 | 831 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Отказ от права собственности на з/у / Регистрация прекращения права собственности / Для ЗУ в собственности Застройщика | 9
| 2.1.1.2.4.6.17.2.7 | [8 empty] | Погашение регистрационной записи об аренде ЗУ в Росреестре через МФЦ |  |  |  | 2028-05-31 09:00 | 2028-06-12 18:00 |  | 0 | 72 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.17.2.6 | 0 | 0 | 3477 | 832 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Отказ от права собственности на з/у / Регистрация прекращения права собственности / Для ЗУ в собственности Застройщика | 9
| 2.1.1.2.4.6.17.3 | [7 empty] | КТ44. Застройщик отказался от прав на з/у |  |  |  |  | 2028-07-24 18:00 | 2028-07-24 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.17.1.7, 2.1.1.2.4.6.17.2.7 | 0 | 0 | 3490 | 833 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту / Отказ от права собственности на з/у / Регистрация прекращения права собственности | 8
| 2.1.1.2.4.6.18 | [6 empty] | Работы по объекту завершены | [5 empty] | 2028-06-27 18:00 | 2028-06-27 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.1, 2.1.1.2.4.6.13.2, 2.1.1.2.4.6.14.2, 2.1.1.2.4.6.14.3, 2.1.1.2.4.6.14.4, 2.1.1.2.4.6.15.2 | 0 | 0 | 3491 | 834 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Проектирование и строительство / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Строительство / Ввод в эксплуатацию объекта строительства / Закрытие работ по объекту | 7
| 3 | Продажи | [11 empty] | 2024-02-25 09:00 | 2029-11-23 18:00 |  | 4 | 12000 | 5216 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3492 | 835 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | проект | Календарный график УФА 15.04 | 1
| 3.1 |  | КТ35. Завершены продажи до товарного остатка (завершены первичные продажи) | [10 empty] | 2028-05-26 18:00 | 2028-05-26 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.5.3 | 0 | 0 | 3496 | 836 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Продажи | 2
| 3.2 |  | КТ36. Завершены продажи квартир | [10 empty] | 2028-08-24 18:00 | 2028-08-24 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.5.3 | 0 | 0 | 3497 | 837 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Продажи | 2
| 3.3 |  | КТ37. Завершены продажи БКТ | [10 empty] | 2028-08-24 18:00 | 2028-08-24 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.5.3 | 0 | 0 | 3498 | 838 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Продажи | 2
| 3.4 |  | КТ38. Завершены продажи кладовых | [10 empty] | 2028-11-21 18:00 | 2028-11-21 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.5.3 | 0 | 0 | 3499 | 839 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Продажи | 2
| 3.5 |  | КТ39. Завершены продажи машиномест | [10 empty] | 2029-11-23 18:00 | 2029-11-23 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.5.3 | 0 | 0 | 3500 | 840 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Продажи | 2
| 3.6 |  | Очередь 1 | [10 empty] | 2024-02-25 09:00 | 2025-04-03 18:00 |  | 4 | 2312 | 5216 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3501 | 841 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Продажи | 2
| 3.6.1 |  |  | Объект | [9 empty] | 2024-02-25 09:00 | 2025-04-03 18:00 |  | 4 | 2312 | 5216 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3502 | 842 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 | 3
| 3.6.1.1 |  |  |  | Разработка креативной концепции (визуального образа продвижения проекта) | [8 empty] | 2024-02-25 09:00 | 2024-04-09 18:00 |  | 100 | 256 | 144 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3510 | 843 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект | 4
| 3.6.1.1.1 |  |  |  |  | Утверждение названия проекта | [7 empty] | 2024-02-25 09:00 | 2024-03-01 18:00 |  | 100 | 40 | 40 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.9.3.2.3 | 0 | 0 | 3511 | 844 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Разработка креативной концепции (визуального образа продвижения проекта) | 5
| 3.6.1.1.2 |  |  |  |  | Разработка и согласование логотипа проекта | [7 empty] | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-14 18:00 |  | 100 | 80 | 80 | 0 | Выполнено | Средний |  | 3.6.1.1.1 | 0 | 0 | 3512 | 845 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Разработка креативной концепции (визуального образа продвижения проекта) | 5
| 3.6.1.1.3 |  |  |  |  | Утверждение логотипа генеральным директором и первым заместителем генерального директора | [7 empty] | 2024-04-05 09:00 | 2024-04-09 18:00 |  | 100 | 24 | 24 | 0 | Выполнено | Средний |  | 3.6.1.1.2 | 0 | 0 | 3513 | 846 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Разработка креативной концепции (визуального образа продвижения проекта) | 5
| 3.6.1.1.4 |  |  |  |  | Логотип проекта утвержден | [7 empty] | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 09:00 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  | 3.6.1.1.3 | 0 | 0 | 3514 | 847 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Разработка креативной концепции (визуального образа продвижения проекта) | 5
| 3.6.1.2 |  |  |  | Разработка исходных визуальных материалов для рекламы | [8 empty] | 2024-10-21 09:00 | 2024-11-08 18:00 |  | 0 | 120 | 240 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3515 | 848 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект | 4
| 3.6.1.2.1 |  |  |  |  | Разработка рендеров по фасадам для целей рекламы | [7 empty] | 2024-10-28 09:00 | 2024-11-08 18:00 |  | 0 | 80 | 80 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.9.3.2.3, 2.1.1.1.5.4.1.1.2 | 0 | 0 | 3516 | 849 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Разработка исходных визуальных материалов для рекламы | 5
| 3.6.1.2.2 |  |  |  |  | Разработка рендеров МОП для целей рекламы | [7 empty] | 2024-10-21 09:00 | 2024-11-01 18:00 |  | 0 | 80 | 80 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.6.1.10 | 0 | 0 | 3517 | 850 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Разработка исходных визуальных материалов для рекламы | 5
| 3.6.1.2.3 |  |  |  |  | Разработка рендеров по благоустройству для целей рекламы | [7 empty] | 2024-10-21 09:00 | 2024-11-01 18:00 |  | 0 | 80 | 80 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.6.2.10 | 0 | 0 | 3518 | 851 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Разработка исходных визуальных материалов для рекламы | 5
| 3.6.1.3 |  |  |  | Разработка и запуск рекламной кампании | [8 empty] | 2024-08-05 09:00 | 2025-04-03 18:00 |  | 0 | 1392 | 1344 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3519 | 852 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект | 4
| 3.6.1.3.1 |  |  |  |  | Разработка и производство рекламных материалов для старта прогрева Целевой Аудитории (1-я волна с региолектами) | [7 empty] | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-30 18:00 |  | 0 | 160 | 208 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.3.2 | 0 | 0 | 3520 | 853 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Разработка и запуск рекламной кампании | 5
| 3.6.1.3.2 |  |  |  |  | Старт рекламной кампании (1-я волна) | [7 empty] | 2024-08-31 09:00 | 2025-01-03 18:00 |  | 0 | 720 | 208 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.17 | 0 | 0 | 3521 | 854 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Разработка и запуск рекламной кампании | 5
| 3.6.1.3.3 |  |  |  |  | Разработка и производство рекламных материалов для старта продаж (2-я волна с анонсом старта продаж) | [7 empty] | 2024-10-30 09:00 | 2024-11-22 18:00 |  | 0 | 144 | 208 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.17 | 0 | 0 | 3522 | 855 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Разработка и запуск рекламной кампании | 5
| 3.6.1.3.4 |  |  |  |  | Старт рекламной кампании (2-я волна) | [7 empty] | 2024-11-29 09:00 | 2025-04-03 18:00 |  | 0 | 720 | 720 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.17 | 0 | 0 | 3523 | 856 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Разработка и запуск рекламной кампании | 5
| 3.6.1.4 |  |  |  | Разработка макета площадки | [8 empty] | 2024-08-08 09:00 | 2024-12-02 18:00 |  | 0 | 664 | 656 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3531 | 857 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект | 4
| 3.6.1.4.1 |  |  |  |  | Разработка ТЗ на изготовление макета | [7 empty] | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-12 18:00 |  | 0 | 24 | 24 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.9.3.2.3 | 0 | 0 | 3532 | 858 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Разработка макета площадки | 5
| 3.6.1.4.2 |  |  |  |  | Сбор исходных данных разработки и изготовления макета | [7 empty] | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-16 18:00 |  | 0 | 32 | 32 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.4.1 | 0 | 0 | 3533 | 859 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Разработка макета площадки | 5
| 3.6.1.4.3 |  |  |  |  | Тендер на подрядчика по изготовлению макета | [7 empty] | 2024-08-19 09:00 | 2024-09-06 18:00 |  | 0 | 120 | 120 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.4.2 | 0 | 0 | 3534 | 860 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Разработка макета площадки | 5
| 3.6.1.4.4 |  |  |  |  | Заключение договора на изготовление макета | [7 empty] | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-20 18:00 |  | 0 | 80 | 80 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.4.3 | 0 | 0 | 3535 | 861 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Разработка макета площадки | 5
| 3.6.1.4.5 |  |  |  |  | Согласование макета | [7 empty] | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-25 18:00 |  | 0 | 24 | 24 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.4.4 | 0 | 0 | 3536 | 862 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Разработка макета площадки | 5
| 3.6.1.4.6 |  |  |  |  | Изготовление макета | [7 empty] | 2024-09-26 09:00 | 2024-11-22 18:00 |  | 0 | 336 | 336 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.4.5 | 0 | 0 | 3537 | 863 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Разработка макета площадки | 5
| 3.6.1.4.7 |  |  |  |  | Приемка макета Департаментом продаж | [7 empty] | 2024-11-26 09:00 | 2024-12-02 18:00 |  | 0 | 40 | 40 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.4.6 | 0 | 0 | 3538 | 864 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Разработка макета площадки | 5
| 3.6.1.5 |  |  |  | Запуск PR-кампании | [8 empty] | 2024-09-18 09:00 | 2024-11-27 18:00 |  | 0 | 408 | 424 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3539 | 865 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект | 4
| 3.6.1.5.1 |  |  |  |  | Подготовка и запуск нативного материала про локацию до РнС | [7 empty] | 2024-09-18 09:00 | 2024-10-10 18:00 |  | 0 | 136 | 136 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.10 | 0 | 0 | 3540 | 866 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Запуск PR-кампании | 5
| 3.6.1.5.2 |  |  |  |  | Подготовка и запуск релиза о получении РНС | [7 empty] | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-21 18:00 |  | 0 | 120 | 120 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.10 | 0 | 0 | 3541 | 867 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Запуск PR-кампании | 5
| 3.6.1.5.3 |  |  |  |  | Подготовка и запуск релиза о старте продаж | [7 empty] | 2024-10-30 09:00 | 2024-11-27 18:00 |  | 0 | 168 | 168 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.17 | 0 | 0 | 3542 | 868 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Запуск PR-кампании | 5
| 3.6.1.6 |  |  |  | Формирование стартовых параметров продаж | [8 empty] | 2024-10-04 09:00 | 2024-11-26 18:00 |  | 0 | 304 | 400 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3543 | 869 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект | 4
| 3.6.1.6.1 |  |  |  |  | Формирование плана продаж | [7 empty] | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-24 18:00 |  | 0 | 120 | 120 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.10 | 0 | 0 | 3545 | 870 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Формирование стартовых параметров продаж | 5
| 3.6.1.6.2 |  |  |  |  | Определение и согласование стартового пула квартир к продаже | [7 empty] | 2024-10-25 09:00 | 2024-11-14 18:00 |  | 0 | 120 | 120 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.6.1 | 0 | 0 | 3547 | 871 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Формирование стартовых параметров продаж | 5
| 3.6.1.6.3 |  |  |  |  | Определение и согласование условий реализации (согласование по регламенту цен и акций) | [7 empty] | 2024-10-25 09:00 | 2024-11-14 18:00 |  | 0 | 120 | 120 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.6.1 | 0 | 0 | 3546 | 872 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Формирование стартовых параметров продаж | 5
| 3.6.1.6.4 |  |  |  |  | Загрузка объемов продаж в 1С КУ (цены и т.д.) | [7 empty] | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-26 18:00 |  | 0 | 40 | 40 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.5.3, 3.6.1.6.2, 3.6.1.6.3 | 0 | 0 | 3544 | 873 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Формирование стартовых параметров продаж | 5
| 3.6.1.7 |  |  |  | Отрисовка планировок, производство материалов с планировками для старта продаж (необходимо учитывать риск отличия планировок АР с элементами ПСО от планировок ПСО) | [8 empty] | 2024-10-15 09:00 | 2024-11-18 18:00 |  | 0 | 200 | 200 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3548 | 874 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект | 4
| 3.6.1.7.1 |  |  |  |  | Отрисовка планировок для рекламных материалов на основе АР с элементами ПСО | [7 empty] | 2024-10-15 09:00 | 2024-11-18 18:00 |  | 0 | 200 | 200 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.5.1 | 0 | 0 | 3549 | 875 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Отрисовка планировок, производство материалов с планировками для старта продаж (необходимо учитывать риск отличия планировок АР с элементами ПСО от планировок ПСО) | 5
| 3.6.1.8 |  |  |  | Разработка сайта продаж по проекту | [8 empty] | 2024-08-21 09:00 | 2024-11-28 18:00 |  | 0 | 576 | 288 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3550 | 876 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект | 4
| 3.6.1.8.1 |  |  |  |  | Разработка ТЗ на сайт продаж по проекту и его интеграцию с CRM | [7 empty] | 2024-08-21 09:00 | 2024-08-27 18:00 |  | 0 | 40 | 24 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.8.2 | 0 | 0 | 3551 | 877 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Разработка сайта продаж по проекту | 5
| 3.6.1.8.2 |  |  |  |  | Проведение тендера на разработку сайта продаж и его интеграцию с CRM | [7 empty] | 2024-08-28 09:00 | 2024-09-10 18:00 |  | 0 | 80 | 40 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.8.3 | 0 | 0 | 3552 | 878 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Разработка сайта продаж по проекту | 5
| 3.6.1.8.3 |  |  |  |  | Заключение договора с подрядчиком на разработку сайта продаж и его интеграцию с CRM | [7 empty] | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-19 18:00 |  | 0 | 56 | 40 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.8.4 | 0 | 0 | 3553 | 879 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Разработка сайта продаж по проекту | 5
| 3.6.1.8.4 |  |  |  |  | Разработка и запуск заглушки к старту продаж | [7 empty] | 2024-09-20 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 0 | 168 | 168 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.8.5 | 0 | 0 | 3554 | 880 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Разработка сайта продаж по проекту | 5
| 3.6.1.8.5 |  |  |  |  | Интеграция сайта продаж с CRM | [7 empty] | 2024-10-21 09:00 | 2024-11-18 18:00 |  | 0 | 168 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.8.6 | 0 | 0 | 3555 | 881 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Разработка сайта продаж по проекту | 5
| 3.6.1.8.6 |  |  |  |  | Тестирование и согласование сайта продаж и его интеграции с CRM | [7 empty] | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-28 18:00 |  | 0 | 56 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.17 | 0 | 0 | 3556 | 882 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Разработка сайта продаж по проекту | 5
| 3.6.1.9 |  |  |  | Страница проекта на сайте fsk.ru | [8 empty] | 2024-09-20 09:00 | 2024-11-28 18:00 |  | 0 | 400 | 392 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3557 | 883 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект | 4
| 3.6.1.9.1 |  |  |  |  | Разработка и наполнение страницы проекта на cайте fsk.ru информациоными материалами проекта к старту прогрева | [7 empty] | 2024-09-20 09:00 | 2024-10-21 18:00 |  | 0 | 176 | 176 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.9.2 | 0 | 0 | 3558 | 884 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Страница проекта на сайте fsk.ru | 5
| 3.6.1.9.2 |  |  |  |  | Наполнение страницы проекта на сайте fsk.ru материалами проекта к старту продаж | [7 empty] | 2024-10-22 09:00 | 2024-11-20 18:00 |  | 0 | 176 | 176 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.9.3 | 0 | 0 | 3559 | 885 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Страница проекта на сайте fsk.ru | 5
| 3.6.1.9.3 |  |  |  |  | Согласование страницы проекта на fsk.ru директором проекта | [7 empty] | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-28 18:00 |  | 0 | 40 | 40 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.17 | 0 | 0 | 3560 | 886 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Страница проекта на сайте fsk.ru | 5
| 3.6.1.9.4 |  |  |  |  | Страница проекта на сайте fsk.ru запущена в работу | [7 empty] | 2024-11-28 18:00 | 2024-11-28 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.9.3 | 0 | 0 | 3561 | 887 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Страница проекта на сайте fsk.ru | 5
| 3.6.1.10 |  |  |  | Подготовка команды продаж | [8 empty] | 2024-08-30 09:00 | 2024-11-06 18:00 |  | 0 | 392 | 392 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3562 | 888 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект | 4
| 3.6.1.10.1 |  |  |  |  | Разработка информации и скриптов для ОТП (разогрев, общая инфо о проекте) | [7 empty] | 2024-08-30 09:00 | 2024-09-10 18:00 |  | 0 | 64 | 64 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.10.2 | 0 | 0 | 3563 | 889 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Подготовка команды продаж | 5
| 3.6.1.10.2 |  |  |  |  | Аттестация ОТП (отдела телефонных продаж) | [7 empty] | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-19 18:00 |  | 0 | 56 | 56 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.10.3 | 0 | 0 | 3564 | 890 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Подготовка команды продаж | 5
| 3.6.1.10.3 |  |  |  |  | Разработка учебника по проекту | [7 empty] | 2024-09-20 09:00 | 2024-10-09 18:00 |  | 0 | 112 | 112 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.10.4 | 0 | 0 | 3565 | 891 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Подготовка команды продаж | 5
| 3.6.1.10.4 |  |  |  |  | Согласование учебника по проекту | [7 empty] | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-16 18:00 |  | 0 | 40 | 40 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.10.5 | 0 | 0 | 3566 | 892 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Подготовка команды продаж | 5
| 3.6.1.10.5 |  |  |  |  | Формирование команды продаж | [7 empty] | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-30 18:00 |  | 0 | 80 | 80 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.10.6 | 0 | 0 | 3567 | 893 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Подготовка команды продаж | 5
| 3.6.1.10.6 |  |  |  |  | Проведение внутренней презентации проекта (обучение) | [7 empty] | 2024-10-31 09:00 | 2024-11-06 18:00 |  | 0 | 40 | 40 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.17 | 0 | 0 | 3568 | 894 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Подготовка команды продаж | 5
| 3.6.1.11 |  |  |  | Обязательные формальные задачи для открытия продаж в соответствии с 214-ФЗ | [8 empty] | 2024-10-30 18:00 | 2024-10-30 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3569 | 895 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект | 4
| 3.6.1.11.1 |  |  |  |  | Открытие спецсчетов | [7 empty] | 2024-10-30 18:00 | 2024-10-30 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3570 | 896 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Обязательные формальные задачи для открытия продаж в соответствии с 214-ФЗ | 5
| 3.6.1.11.1.1 | [5 empty] | Открытие спецсчёта для Застройщика | [6 empty] | 2024-10-30 18:00 | 2024-10-30 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.11.2 | 0 | 0 | 3571 | 897 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Обязательные формальные задачи для открытия продаж в соответствии с 214-ФЗ / Открытие спецсчетов | 6
| 3.6.1.11.1.2 | [5 empty] | Открытие спецсчёта для ТехЗаказчика | [6 empty] | 2024-10-30 18:00 | 2024-10-30 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.11.2 | 0 | 0 | 3572 | 898 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Обязательные формальные задачи для открытия продаж в соответствии с 214-ФЗ / Открытие спецсчетов | 6
| 3.6.1.11.1.3 | [5 empty] | Открытие спецсчётов для ГенПодрядчика | [6 empty] | 2024-10-30 18:00 | 2024-10-30 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.11.2 | 0 | 0 | 3573 | 899 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Обязательные формальные задачи для открытия продаж в соответствии с 214-ФЗ / Открытие спецсчетов | 6
| 3.6.1.11.2 |  |  |  |  | Заключение соглашения с банком об открытии эскроу счетов | [7 empty] | 2024-10-30 18:00 | 2024-10-30 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.17 | 0 | 0 | 3574 | 900 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Обязательные формальные задачи для открытия продаж в соответствии с 214-ФЗ | 5
| 3.6.1.12 |  |  |  | Подготовка проектной декларации | [8 empty] | 2024-11-22 18:00 | 2024-11-28 18:00 |  | 0 | 32 | 48 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3575 | 901 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект | 4
| 3.6.1.12.1 |  |  |  |  | Исходные данные для подготовки проектной декларации переданы | [7 empty] | 2024-11-22 18:00 | 2024-11-22 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.10 | 0 | 0 | 3576 | 902 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Подготовка проектной декларации | 5
| 3.6.1.12.2 |  |  |  |  | Формирование проектной декларации | [7 empty] | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-27 18:00 |  | 0 | 24 | 40 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.12.1 | 0 | 0 | 3577 | 903 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Подготовка проектной декларации | 5
| 3.6.1.12.3 |  |  |  |  | Направление проектной декларации в уполномоченный орган исполнительной власти | [7 empty] | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 18:00 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.12.2 | 0 | 0 | 3578 | 904 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Подготовка проектной декларации | 5
| 3.6.1.13 |  |  |  | Аккредитация в банках партнерах по ипотеке | [8 empty] | 2024-11-18 09:00 | 2024-12-17 18:00 |  | 0 | 176 | 256 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3579 | 905 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект | 4
| 3.6.1.13.1 |  |  |  |  | Утверждение перечня банков партнеров по ипотеке | [7 empty] | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-22 18:00 |  | 0 | 40 | 40 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.13.2 | 0 | 0 | 3580 | 906 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Аккредитация в банках партнерах по ипотеке | 5
| 3.6.1.13.2 |  |  |  |  | Сбор и предоставление пакета документов для аккредитации в банках | [7 empty] | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-25 18:00 |  | 0 | 8 | 40 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.12.1 | 0 | 0 | 3581 | 907 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Аккредитация в банках партнерах по ипотеке | 5
| 3.6.1.13.3 |  |  |  |  | Подготовка шаблона ДДУ и выгрузка в базу | [7 empty] | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 18:00 |  | 0 | 8 | 40 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.13.2 | 0 | 0 | 3582 | 908 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Аккредитация в банках партнерах по ипотеке | 5
| 3.6.1.13.4 |  |  |  |  | Согласование шаблона договора (ДДУ) с банками | [7 empty] | 2024-11-27 09:00 | 2024-12-03 18:00 |  | 0 | 40 | 40 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.13.3 | 0 | 0 | 3583 | 909 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Аккредитация в банках партнерах по ипотеке | 5
| 3.6.1.13.5 |  |  |  |  | Утверждение условий и акций с банками-партнерами | [7 empty] | 2024-12-04 09:00 | 2024-12-17 18:00 |  | 0 | 80 | 80 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.13.4 | 0 | 0 | 3584 | 910 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Аккредитация в банках партнерах по ипотеке | 5
| 3.6.1.13.6 |  |  |  |  | Загрузка типовых ипотечных условий в 1С КУ | [7 empty] | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-03 18:00 |  | 0 | 16 | 16 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.13.4 | 0 | 0 | 3585 | 911 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Аккредитация в банках партнерах по ипотеке | 5
| 3.6.1.13.7 |  |  |  |  | Аккредитация в банках получена | [7 empty] | 2024-12-03 18:00 | 2024-12-03 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.13.6 | 0 | 0 | 3586 | 912 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Аккредитация в банках партнерах по ипотеке | 5
| 3.6.1.14 |  |  |  | Определение агента | [8 empty] | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-28 18:00 |  | 0 | 88 | 88 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3587 | 913 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект | 4
| 3.6.1.14.1 |  |  |  |  | Определение спец агента (риелтора) | [7 empty] | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-27 18:00 |  | 0 | 80 | 80 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.14.2 | 0 | 0 | 3588 | 914 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Определение агента | 5
| 3.6.1.14.2 |  |  |  |  | Формирование и подписание Агентского договора между застройщиком и Агентом (внутренний) | [7 empty] | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 18:00 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.17 | 0 | 0 | 3589 | 915 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Определение агента | 5
| 3.6.1.15 |  |  |  | Открытие адреса (регистрация первого ДДУ) | [8 empty] | 2024-11-20 09:00 | 2024-12-25 18:00 |  | 0 | 208 | 344 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3590 | 916 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект | 4
| 3.6.1.15.1 |  |  |  |  | Передача утверждённого ПСО в отдел регистрации сделок и права | [7 empty] | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-20 18:00 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.5.1 | 0 | 0 | 3591 | 917 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Открытие адреса (регистрация первого ДДУ) | 5
| 3.6.1.15.2 |  |  |  |  | Выбор квартир для открытия адреса и передача исполнителю | [7 empty] | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-25 18:00 |  | 0 | 24 | 24 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.15.1 | 0 | 0 | 3592 | 918 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Открытие адреса (регистрация первого ДДУ) | 5
| 3.6.1.15.3 |  |  |  |  | Отрисовка планировок (для регистрации первых ДДУ) на основе ПСО | [7 empty] | 2024-11-20 09:00 | 2024-12-10 18:00 |  | 0 | 120 | 120 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.5.5.1 | 0 | 0 | 3593 | 919 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Открытие адреса (регистрация первого ДДУ) | 5
| 3.6.1.15.4 |  |  |  |  | Определение цены квартир для открытия адреса и передача исполнителю | [7 empty] | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-28 18:00 |  | 0 | 24 | 24 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.15.2 | 0 | 0 | 3594 | 920 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Открытие адреса (регистрация первого ДДУ) | 5
| 3.6.1.15.5 |  |  |  |  | Запуск в 1С ДО заявки на бронирование с отметкой "Открытие адреса" | [7 empty] | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 18:00 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.15.2, 3.6.1.15.4 | 0 | 0 | 3595 | 921 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Открытие адреса (регистрация первого ДДУ) | 5
| 3.6.1.15.6 |  |  |  |  | Предоставление от Покупателя в отдел регистрации пакета документов, необходимых для проведение госрегистрации | [7 empty] | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-03 18:00 |  | 0 | 16 | 16 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.15.5 | 0 | 0 | 3596 | 922 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Открытие адреса (регистрация первого ДДУ) | 5
| 3.6.1.15.7 |  |  |  |  | Формирование шаблона ДДУ и выгрузка его в базу | [7 empty] | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 18:00 |  | 0 | 8 | 24 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.15.5 | 0 | 0 | 3597 | 923 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Открытие адреса (регистрация первого ДДУ) | 5
| 3.6.1.15.8 |  |  |  |  | Заключение технической сделки по первому ДДУ (Формирование договора с отметкой"Открытие адреса" в базе 1С КУ) | [7 empty] | 2024-12-11 09:00 | 2024-12-12 18:00 |  | 0 | 16 | 16 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.15.2, 3.6.1.15.3, 3.6.1.15.4, 3.6.1.15.5, 3.6.1.15.7 | 0 | 0 | 3598 | 924 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Открытие адреса (регистрация первого ДДУ) | 5
| 3.6.1.15.9 |  |  |  |  | Первый ДДУ подписан | [7 empty] | 2024-12-12 18:00 | 2024-12-12 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.15.8 | 0 | 0 | 3599 | 925 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Открытие адреса (регистрация первого ДДУ) | 5
| 3.6.1.15.10 |  |  |  |  | Сдача на регистрацию с проставлением отметки в 1С КУ «дата передачи на регистрацию», «дата планируемого возврата» | [7 empty] | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-12 18:00 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.15.1, 3.6.1.15.6, 3.6.1.15.8 | 0 | 0 | 3600 | 926 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Открытие адреса (регистрация первого ДДУ) | 5
| 3.6.1.15.11 |  |  |  |  | Регистрация первого ДДУ | [7 empty] | 2024-12-13 09:00 | 2024-12-24 18:00 |  | 0 | 64 | 88 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.15.10 | 0 | 0 | 3601 | 927 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Открытие адреса (регистрация первого ДДУ) | 5
| 3.6.1.15.12 |  |  |  |  | Отправка уведомления всем заинтересованным лицам в 1С ДО о факте открытия адреса | [7 empty] | 2024-12-25 09:00 | 2024-12-25 18:00 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.15.11 | 0 | 0 | 3602 | 928 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Открытие адреса (регистрация первого ДДУ) | 5
| 3.6.1.16 |  |  |  | Временный офис продаж открыт - строго за 2 недели до старта продаж по ДБ | [8 empty] | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.17 | 0 | 0 | 3603 | 929 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект | 4
| 3.6.1.17 |  |  |  | Старт"продаж" по ДБ (договорам бронирования) | [8 empty] | 2024-11-28 18:00 | 2024-11-28 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.12.3 | 0 | 0 | 3604 | 930 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект | 4
| 3.6.1.18 |  |  |  | КТ34. Регистрация первого ДДУ | [8 empty] | 2024-12-24 18:00 | 2024-12-24 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.15.11 | 0 | 0 | 3605 | 931 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект | 4
| 3.6.1.19 |  |  |  | Устройство ОФИСА ПРОДАЖ | [8 empty] | 2024-06-27 09:00 | 2024-11-21 18:00 |  | 0 | 848 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3606 | 932 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект | 4
| 3.6.1.19.1 |  |  |  |  | Старт работ по объекту | [7 empty] | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 3607 | 933 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Устройство ОФИСА ПРОДАЖ | 5
| 3.6.1.19.2 |  |  |  |  | Проектирование | [7 empty] | 2024-06-27 09:00 | 2024-08-14 18:00 |  | 0 | 280 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3608 | 934 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Устройство ОФИСА ПРОДАЖ | 5
| 3.6.1.19.2.1 | [5 empty] | Определение помещения офиса продаж | [6 empty] | 2024-06-27 09:00 | 2024-07-02 18:00 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.19.1 | 0 | 0 | 3609 | 935 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Устройство ОФИСА ПРОДАЖ / Проектирование | 6
| 3.6.1.19.2.2 | [5 empty] | Согласование помещения офиса продаж | [6 empty] | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-03 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.19.2.1 | 0 | 0 | 3610 | 936 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Устройство ОФИСА ПРОДАЖ / Проектирование | 6
| 3.6.1.19.2.3 | [5 empty] | Аренда помещения под размещение офиса продаж | [6 empty] | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-08 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.19.2.2 | 0 | 0 | 3611 | 937 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Устройство ОФИСА ПРОДАЖ / Проектирование | 6
| 3.6.1.19.2.4 | [5 empty] | Формирование ТЗ на временный офис продаж | [6 empty] | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-09 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.19.2.3 | 0 | 0 | 3612 | 938 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Устройство ОФИСА ПРОДАЖ / Проектирование | 6
| 3.6.1.19.2.5 | [5 empty] | Согласование ТЗ на временный офис продаж | [6 empty] | 2024-07-10 09:00 | 2024-07-10 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.19.2.4 | 0 | 0 | 3613 | 939 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Устройство ОФИСА ПРОДАЖ / Проектирование | 6
| 3.6.1.19.2.6 | [5 empty] | Задание на проектирование на офис продаж утверждено | [6 empty] | 2024-07-10 18:00 | 2024-07-10 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.19.2.5 | 0 | 0 | 3614 | 940 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Устройство ОФИСА ПРОДАЖ / Проектирование | 6
| 3.6.1.19.2.7 | [5 empty] | Проведение тендерных процедур и заключение Договора с Исполнителем | [6 empty] | 2024-07-11 09:00 | 2024-07-17 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.19.2.6 | 0 | 0 | 3615 | 941 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Устройство ОФИСА ПРОДАЖ / Проектирование | 6
| 3.6.1.19.2.8 | [5 empty] | Разработка дизайн-проекта офиса продаж | [6 empty] | 2024-07-11 09:00 | 2024-08-07 18:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.19.2.6 | 0 | 0 | 3616 | 942 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Устройство ОФИСА ПРОДАЖ / Проектирование | 6
| 3.6.1.19.2.9 | [5 empty] | Разработка рабочей документации на ремонт офиса продаж | [6 empty] | 2024-07-18 09:00 | 2024-08-14 18:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.19.2.7 | 0 | 0 | 3617 | 943 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Устройство ОФИСА ПРОДАЖ / Проектирование | 6
| 3.6.1.19.2.10 | [5 empty] | Согласование дизайн-проекта внешнего брендинга и элементов внутреннего брендинга - с Владельцем арендуемого помещения | [6 empty] | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-12 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.19.2.8 | 0 | 0 | 3618 | 944 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Устройство ОФИСА ПРОДАЖ / Проектирование | 6
| 3.6.1.19.2.11 | [5 empty] | Рабочая документация на ремонт офиса продаж утверждена | [6 empty] | 2024-08-14 18:00 | 2024-08-14 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.19.2.9 | 0 | 0 | 3619 | 945 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Устройство ОФИСА ПРОДАЖ / Проектирование | 6
| 3.6.1.19.3 |  |  |  |  | Строительство | [7 empty] | 2024-07-18 09:00 | 2024-11-21 18:00 |  | 0 | 728 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3620 | 946 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Устройство ОФИСА ПРОДАЖ | 5
| 3.6.1.19.3.1 | [5 empty] | Арендованное помещение | [6 empty] | 2024-07-18 09:00 | 2024-11-21 18:00 |  | 0 | 728 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3621 | 947 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Устройство ОФИСА ПРОДАЖ / Строительство | 6
| 3.6.1.19.3.1.1 | [6 empty] | Проведение тендерных процедур на строительно-отделочные работы Временного офиса продаж | [5 empty] | 2024-07-18 09:00 | 2024-08-07 18:00 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.19.2.9 | 0 | 0 | 3622 | 948 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Устройство ОФИСА ПРОДАЖ / Строительство / Арендованное помещение | 7
| 3.6.1.19.3.1.2 | [6 empty] | Заключение Договора на ремонт офиса продаж | [5 empty] | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-28 18:00 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.19.3.1.1 | 0 | 0 | 3623 | 949 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Устройство ОФИСА ПРОДАЖ / Строительство / Арендованное помещение | 7
| 3.6.1.19.3.1.3 | [6 empty] | Ремонт временного офиса продаж (аренда помещений, для варианта до 300 м2) | [5 empty] | 2024-08-01 09:00 | 2024-11-13 18:00 |  | 0 | 600 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3624 | 950 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Устройство ОФИСА ПРОДАЖ / Строительство / Арендованное помещение | 7
| 3.6.1.19.3.1.3.1 | [7 empty] | Ремонт помещений под офис продаж |  |  |  |  | 2024-08-01 09:00 | 2024-10-02 18:00 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.19.3.1.1 | 0 | 0 | 3625 | 951 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Устройство ОФИСА ПРОДАЖ / Строительство / Арендованное помещение / Ремонт временного офиса продаж (аренда помещений, для варианта до 300 м2) | 8
| 3.6.1.19.3.1.3.2 | [7 empty] | Приобретение и монтаж мебели, предметов интерьера, бытовой техники, оборудования для безопасности, слаботочных систем (тендеры, закупка, выполнение) |  |  |  |  | 2024-10-03 09:00 | 2024-11-13 18:00 |  | 0 | 240 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.19.2.8, 3.6.1.19.3.1.3.1 | 0 | 0 | 3626 | 952 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Устройство ОФИСА ПРОДАЖ / Строительство / Арендованное помещение / Ремонт временного офиса продаж (аренда помещений, для варианта до 300 м2) | 8
| 3.6.1.19.3.1.3.3 | [7 empty] | Приобретение и монтаж ИТ-оборудования и орг техники (офисы продаж) |  |  |  |  | 2024-09-12 09:00 | 2024-11-06 18:00 |  | 0 | 320 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3627 | 953 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Устройство ОФИСА ПРОДАЖ / Строительство / Арендованное помещение / Ремонт временного офиса продаж (аренда помещений, для варианта до 300 м2) | 8
| 3.6.1.19.3.1.3.3.1 | [8 empty] | Организация закупки ИТ-оборудования и орг техники |  |  |  | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-25 18:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.19.3.1.3.3.2 | 0 | 0 | 3628 | 954 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Устройство ОФИСА ПРОДАЖ / Строительство / Арендованное помещение / Ремонт временного офиса продаж (аренда помещений, для варианта до 300 м2) / Приобретение и монтаж ИТ-оборудования и орг техники (офисы продаж) | 9
| 3.6.1.19.3.1.3.3.2 | [8 empty] | Приобретение и поставка ИТ-оборудования и орг техники |  |  |  | 2024-09-26 09:00 | 2024-10-16 18:00 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.19.3.1.3.3.3 | 0 | 0 | 3629 | 955 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Устройство ОФИСА ПРОДАЖ / Строительство / Арендованное помещение / Ремонт временного офиса продаж (аренда помещений, для варианта до 300 м2) / Приобретение и монтаж ИТ-оборудования и орг техники (офисы продаж) | 9
| 3.6.1.19.3.1.3.3.3 | [8 empty] | Монтаж ИТ-оборудования и орг техники |  |  |  | 2024-10-17 09:00 | 2024-11-06 18:00 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.19.3.1.4 | 0 | 0 | 3630 | 956 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Устройство ОФИСА ПРОДАЖ / Строительство / Арендованное помещение / Ремонт временного офиса продаж (аренда помещений, для варианта до 300 м2) / Приобретение и монтаж ИТ-оборудования и орг техники (офисы продаж) | 9
| 3.6.1.19.3.1.4 | [6 empty] | Приемка и обустройство Временного офиса продаж (подписаны Акты сдачи-приёмки работ, проведена послестроительная уборка, устранение замечаний, переезд, наполнение рекламными материалами) | [5 empty] | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-21 18:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.19.3.1.3.2 | 0 | 0 | 3631 | 957 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Устройство ОФИСА ПРОДАЖ / Строительство / Арендованное помещение | 7
| 3.6.1.19.3.2 | [5 empty] | Временный офис продаж открыт | [6 empty] | 2024-11-21 18:00 | 2024-11-21 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.19.3.1.4 | 0 | 0 | 3632 | 958 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Устройство ОФИСА ПРОДАЖ / Строительство | 6
| 3.6.1.19.4 |  |  |  |  | Закрытие работ по офису продаж | [7 empty] | 2024-11-21 18:00 | 2024-11-21 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3633 | 959 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Устройство ОФИСА ПРОДАЖ | 5
| 3.6.1.19.4.1 | [5 empty] | Закрытие взаиморасчётов по договорам с подрядчиками | [6 empty] | 2024-11-21 18:00 | 2024-11-21 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3634 | 960 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Устройство ОФИСА ПРОДАЖ / Закрытие работ по офису продаж | 6
| 3.6.1.19.4.1.1 | [6 empty] | Завершены взаиморасчёты с подрядчиками (в соответствии с условиями договора) | [5 empty] | 2024-11-21 18:00 | 2024-11-21 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.19.3.1.4 | 0 | 0 | 3635 | 961 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Устройство ОФИСА ПРОДАЖ / Закрытие работ по офису продаж / Закрытие взаиморасчётов по договорам с подрядчиками | 7
| 3.6.1.19.5 |  |  |  |  | Работы по объекту завершены | [7 empty] | 2024-11-21 18:00 | 2024-11-21 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1.19.4.1.1 | 0 | 0 | 3636 | 962 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Продажи / Очередь 1 / Объект / Устройство ОФИСА ПРОДАЖ | 5
| 4 | Закрытие проекта | [11 empty] | 2028-05-29 09:00 | 2028-11-01 18:00 |  | 0 | 904 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3637 | 963 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | проект | Календарный график УФА 15.04 | 1
| 4.1 |  | Закрытие судебных процессов (при наличии) | [10 empty] | 2028-05-29 09:00 | 2028-05-30 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3638 | 964 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Закрытие проекта | 2
| 4.1.1 |  |  | Сопровождение судебного процесса по просрочке сроков заселения | [9 empty] | 2028-05-29 09:00 | 2028-05-29 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.8 | 0 | 0 | 3639 | 965 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Закрытие проекта / Закрытие судебных процессов (при наличии) | 3
| 4.1.2 |  |  | Судебная экспертиза (при необходимости) | [9 empty] | 2028-05-30 09:00 | 2028-05-30 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 4.1.1 | 0 | 0 | 3640 | 966 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Закрытие проекта / Закрытие судебных процессов (при наличии) | 3
| 4.2 |  | Закрытие взаиморасчётов по Договорам с подрядчиками | [10 empty] | 2028-06-28 09:00 | 2028-10-31 18:00 |  | 0 | 720 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3641 | 967 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Закрытие проекта | 2
| 4.2.1 |  |  | Закрытие взаиморасчётов по договорам с подрядчиками | [9 empty] | 2028-06-28 09:00 | 2028-10-31 18:00 |  | 0 | 720 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.18 | 0 | 0 | 3642 | 968 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Закрытие проекта / Закрытие взаиморасчётов по Договорам с подрядчиками | 3
| 4.2.2 |  |  | КТ40. Завершены взаиморасчёты с подрядчиками | [9 empty] | 2028-10-31 18:00 | 2028-10-31 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 4.2.1 | 0 | 0 | 3643 | 969 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Закрытие проекта / Закрытие взаиморасчётов по Договорам с подрядчиками | 3
| 4.3 |  | Закрытие договоров Тех Заказчика | [10 empty] | 2028-11-01 09:00 | 2028-11-01 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3644 | 970 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Закрытие проекта | 2
| 4.3.1 |  |  | Закрытие договоров Тех Заказчика | [9 empty] | 2028-11-01 09:00 | 2028-11-01 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 4.2.2 | 0 | 0 | 3645 | 971 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Закрытие проекта / Закрытие договоров Тех Заказчика | 3
| 4.3.2 |  |  | Закрыты договора Тех Заказчика | [9 empty] | 2028-11-01 18:00 | 2028-11-01 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 4.3.1 | 0 | 0 | 3646 | 972 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Закрытие проекта / Закрытие договоров Тех Заказчика | 3
| 4.4 |  | Закрытие взаиморасчётов с партнёрами | [10 empty] | 2028-06-28 09:00 | 2028-06-28 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3647 | 973 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Закрытие проекта | 2
| 4.4.1 |  |  | Закрытие взаиморасчётов с партнёрами | [9 empty] | 2028-06-28 09:00 | 2028-06-28 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.18 | 0 | 0 | 3648 | 974 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Закрытие проекта / Закрытие взаиморасчётов с партнёрами | 3
| 4.4.2 |  |  | Завершены взаиморасчёты с партнёрами | [9 empty] | 2028-06-28 18:00 | 2028-06-28 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 4.4.1 | 0 | 0 | 3649 | 975 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Закрытие проекта / Закрытие взаиморасчётов с партнёрами | 3
| 4.5 |  | Передача / продажа соц объектов | [10 empty] | 2028-06-28 09:00 | 2028-06-28 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3650 | 976 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Закрытие проекта | 2
| 4.5.1 |  |  | Передача социальных объектов | [9 empty] | 2028-06-28 09:00 | 2028-06-28 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.18 | 0 | 0 | 3651 | 977 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Закрытие проекта / Передача / продажа соц объектов | 3
| 4.5.2 |  |  | Продажа социальных объектов | [9 empty] | 2028-06-28 09:00 | 2028-06-28 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.18 | 0 | 0 | 3652 | 978 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Закрытие проекта / Передача / продажа соц объектов | 3
| 4.5.3 |  |  | КТ41. Соц объекты проданы / переданы | [9 empty] | 2028-06-28 18:00 | 2028-06-28 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 4.5.1, 4.5.2 | 0 | 0 | 3653 | 979 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Закрытие проекта / Передача / продажа соц объектов | 3
| 4.6 |  | Передача / продажа наружных сетей | [10 empty] | 2028-06-28 09:00 | 2028-06-28 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3654 | 980 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Закрытие проекта | 2
| 4.6.1 |  |  | Передача наружных сетей | [9 empty] | 2028-06-28 09:00 | 2028-06-28 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.18 | 0 | 0 | 3655 | 981 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Закрытие проекта / Передача / продажа наружных сетей | 3
| 4.6.2 |  |  | Продажа наружных сетей | [9 empty] | 2028-06-28 09:00 | 2028-06-28 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.18 | 0 | 0 | 3656 | 982 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Закрытие проекта / Передача / продажа наружных сетей | 3
| 4.6.3 |  |  | КТ42. Наружные сети проданы / переданы | [9 empty] | 2028-06-28 18:00 | 2028-06-28 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 4.6.1, 4.6.2 | 0 | 0 | 3657 | 983 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Закрытие проекта / Передача / продажа наружных сетей | 3
| 4.7 |  | Передача / продажа коммерческих объектов (офис продаж, торговый центр) | [10 empty] | 2028-06-28 09:00 | 2028-06-28 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3658 | 984 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Закрытие проекта | 2
| 4.7.1 |  |  | Передача коммерческих объектов | [9 empty] | 2028-06-28 09:00 | 2028-06-28 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.18 | 0 | 0 | 3659 | 985 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Закрытие проекта / Передача / продажа коммерческих объектов (офис продаж, торговый центр) | 3
| 4.7.2 |  |  | Продажа коммерческих объектов | [9 empty] | 2028-06-28 09:00 | 2028-06-28 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.18 | 0 | 0 | 3660 | 986 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Закрытие проекта / Передача / продажа коммерческих объектов (офис продаж, торговый центр) | 3
| 4.7.3 |  |  | КТ43. Коммерческие объекты проданы / переданы | [9 empty] | 2028-06-28 18:00 | 2028-06-28 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 4.7.1, 4.7.2 | 0 | 0 | 3661 | 987 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Закрытие проекта / Передача / продажа коммерческих объектов (офис продаж, торговый центр) | 3
| 4.8 |  | Отказ от права собственности на з/у / Регистрация прекращения права собственности (если применимо, для случая строительства 2 и более МКД и иных объектов на одном з/у) | [10 empty] | 2028-07-24 18:00 | 2028-07-24 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3662 | 988 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Закрытие проекта | 2
| 4.8.1 |  |  | КТ45. Застройщик отказался от прав на з/у | [9 empty] | 2028-07-24 18:00 | 2028-07-24 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.17.3 | 0 | 0 | 3663 | 989 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Закрытие проекта / Отказ от права собственности на з/у / Регистрация прекращения права собственности (если применимо, для случая строительства 2 и более МКД и иных объектов на одном з/у) | 3
| 4.9 |  | Выпуск Приказа о закрытии проекта | [10 empty] | 2028-07-25 09:00 | 2028-07-31 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 4.4.2, 4.5.3, 4.6.3, 4.7.3, 4.8.1 | 0 | 0 | 3664 | 990 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Закрытие проекта | 2
| 4.10 |  | КТ45. Приказ о закрытии проекта | [10 empty] | 2028-07-31 18:00 | 2028-07-31 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 4.9 | 0 | 0 | 3665 | 991 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Закрытие проекта | 2
| 5 | Постпроект | [11 empty] | 2028-07-24 18:00 | 2029-01-24 18:00 |  | 0 | 1056 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3666 | 992 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | проект | Календарный график УФА 15.04 | 1
| 5.1 |  | Ликвидация Компании-Застройщика (добровольная ликвидация без долгов ~ 6 - 9 мес) или другого юр лица | [10 empty] | 2028-07-24 18:00 | 2029-01-24 18:00 |  | 0 | 1056 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3667 | 993 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Постпроект | 2
| 5.1.1 |  |  | Принято решение Президента о ликвидации Компании-Застройщика | [9 empty] | 2028-07-24 18:00 | 2028-07-24 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.6.17.3, 4.8.1 | 0 | 0 | 3668 | 994 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Постпроект / Ликвидация Компании-Застройщика (добровольная ликвидация без долгов ~ 6 - 9 мес) или другого юр лица | 3
| 5.1.2 |  |  | Уведомление налогового органа о ликвидации | [9 empty] | 2028-07-25 09:00 | 2028-08-07 18:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 5.1.1 | 0 | 0 | 3669 | 995 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Постпроект / Ликвидация Компании-Застройщика (добровольная ликвидация без долгов ~ 6 - 9 мес) или другого юр лица | 3
| 5.1.3 |  |  | Ожидание камеральной проверки налогового органа | [9 empty] | 2028-08-08 09:00 | 2028-10-04 18:00 |  | 0 | 336 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 5.1.2 | 0 | 0 | 3670 | 996 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Постпроект / Ликвидация Компании-Застройщика (добровольная ликвидация без долгов ~ 6 - 9 мес) или другого юр лица | 3
| 5.1.4 |  |  | Уведомление кредиторов о принятом решении | [9 empty] | 2028-10-05 09:00 | 2028-10-18 18:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 5.1.3 | 0 | 0 | 3671 | 997 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Постпроект / Ликвидация Компании-Застройщика (добровольная ликвидация без долгов ~ 6 - 9 мес) или другого юр лица | 3
| 5.1.5 |  |  | Мониторинг факта предъявления требований кредиторов (в течение 2 мес.) | [9 empty] | 2028-10-19 09:00 | 2028-12-15 18:00 |  | 0 | 336 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 5.1.4 | 0 | 0 | 3672 | 998 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Постпроект / Ликвидация Компании-Застройщика (добровольная ликвидация без долгов ~ 6 - 9 мес) или другого юр лица | 3
| 5.1.6 |  |  | Формирование промежуточного ликвидационного баланса | [9 empty] | 2028-12-18 09:00 | 2028-12-18 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 5.1.5 | 0 | 0 | 3673 | 999 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Постпроект / Ликвидация Компании-Застройщика (добровольная ликвидация без долгов ~ 6 - 9 мес) или другого юр лица | 3
| 5.1.7 |  |  | Публикация уведомления о составлении промежуточного ликвидационного баланса | [9 empty] | 2028-12-19 09:00 | 2029-01-01 18:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 5.1.6 | 0 | 0 | 3674 | 1000 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Постпроект / Ликвидация Компании-Застройщика (добровольная ликвидация без долгов ~ 6 - 9 мес) или другого юр лица | 3
| 5.1.8 |  |  | Подготовка Ликвидационного баланса | [9 empty] | 2029-01-10 09:00 | 2029-01-10 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 5.1.7 | 0 | 0 | 3675 | 1001 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Постпроект / Ликвидация Компании-Застройщика (добровольная ликвидация без долгов ~ 6 - 9 мес) или другого юр лица | 3
| 5.1.9 |  |  | Подача заявления на исключения из ЕГРЮЛ юр лица | [9 empty] | 2029-01-11 09:00 | 2029-01-24 18:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 5.1.8 | 0 | 0 | 3676 | 1002 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Постпроект / Ликвидация Компании-Застройщика (добровольная ликвидация без долгов ~ 6 - 9 мес) или другого юр лица | 3
| 5.1.10 |  |  | КТ47. Компания-Застройщик ликвидирована | [9 empty] | 2029-01-24 18:00 | 2029-01-24 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 5.1.9 | 0 | 0 | 3677 | 1003 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Постпроект / Ликвидация Компании-Застройщика (добровольная ликвидация без долгов ~ 6 - 9 мес) или другого юр лица | 3
| 5.2 |  | Оказание экспертной поддержки юридической, финансовой службе и пр. подразделениям внутри ФСК | [10 empty] | 2028-08-01 09:00 | 2028-08-01 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 4.10 | 0 | 0 | 3678 | 1004 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Постпроект | 2
| 5.3 |  | Мониторинг непроданного имущества, по которым происходят налоговые и коммунальные начисления (в т.ч. По квартирам в управлении сторонней УК) | [10 empty] | 2028-08-01 09:00 | 2028-08-01 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 4.10 | 0 | 0 | 3679 | 1005 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Постпроект | 2
| 5.4 |  | Контроль исполнения гарантийных обязательств | [10 empty] | 2028-08-01 09:00 | 2028-08-01 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 4.10 | 0 | 0 | 3680 | 1006 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Постпроект | 2
| 5.5 |  | Мониторинг качества и доходов от управления объектом недвижимости | [10 empty] | 2028-08-01 09:00 | 2028-08-01 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 4.10 | 0 | 0 | 3681 | 1007 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Постпроект | 2
| 5.6 |  | Подготовка данных для расчёта итоговой ФЭМ | [10 empty] | 2028-08-25 09:00 | 2028-08-25 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 | 0 | 0 | 3682 | 1008 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Постпроект | 2
| 5.7 |  | Расчёт итоговой ФЭМ | [10 empty] | 2028-08-28 09:00 | 2028-09-01 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 5.6 | 0 | 0 | 3683 | 1009 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Постпроект | 2
| 5.8 |  | КТ46. Итоговая ФЭМ согласована Президентом | [10 empty] | 2028-09-01 18:00 | 2028-09-01 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 5.7 | 0 | 0 | 3684 | 1010 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Постпроект | 2
| 6 | Финансирование | [11 empty] | 2024-02-12 09:00 | 2028-09-11 18:00 |  | 0 | 9568 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3685 | 1011 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | проект | Календарный график УФА 15.04 | 1
| 6.1 |  | КТ. ФЭМ входа утверждена | [10 empty] | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.1 | 0 | 0 | 3686 | 1012 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование | 2
| 6.2 |  | КТ. Получено положительное Заключение по результатам DD и решение Президента о приобретении площадки | [10 empty] | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 6.1 | 0 | 0 | 3687 | 1013 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование | 2
| 6.3 |  | КТ. Инициатива Инвест департамента о проработке возможности привлечения БРИДЖ-кредита | [10 empty] | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 6.2 | 0 | 0 | 3688 | 1014 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование | 2
| 6.4 |  | Получение БРИДЖ-кредита (при необходимости в соответствии с ФЭМ входа) | [10 empty] | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-14 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3689 | 1015 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование | 2
| 6.4.1 |  |  | Подготовка документов на приобретение площадки | [9 empty] | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 6.1, 6.2, 6.3 | 0 | 0 | 3690 | 1016 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование / Получение БРИДЖ-кредита (при необходимости в соответствии с ФЭМ входа) | 3
| 6.4.2 |  |  | Доработка ФЭМ входа при необходимости | [9 empty] | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 6.4.1 | 0 | 0 | 3691 | 1017 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование / Получение БРИДЖ-кредита (при необходимости в соответствии с ФЭМ входа) | 3
| 6.4.3 |  |  | Передача документов в Банк | [9 empty] | 2024-02-13 09:00 | 2024-02-13 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 6.4.1, 6.4.2 | 0 | 0 | 3692 | 1018 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование / Получение БРИДЖ-кредита (при необходимости в соответствии с ФЭМ входа) | 3
| 6.4.4 |  |  | КТ. Решение Банка о возможности предоставления БРИДЖ-кредита | [9 empty] | 2024-02-13 18:00 | 2024-02-13 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 6.4.3 | 0 | 0 | 3693 | 1019 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование / Получение БРИДЖ-кредита (при необходимости в соответствии с ФЭМ входа) | 3
| 6.4.5 |  |  | КТ. Принято окончательное решение о приобретении площадки с использованием БРИДЖ-кредита | [9 empty] | 2024-02-13 18:00 | 2024-02-13 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 6.4.4 | 0 | 0 | 3694 | 1020 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование / Получение БРИДЖ-кредита (при необходимости в соответствии с ФЭМ входа) | 3
| 6.4.6 |  |  | КТ. Принято окончательное решение о приобретении площадки за счёт собственных средств | [9 empty] | 2024-02-13 18:00 | 2024-02-13 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 6.4.4 | 0 | 0 | 3695 | 1021 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование / Получение БРИДЖ-кредита (при необходимости в соответствии с ФЭМ входа) | 3
| 6.4.7 |  |  | Оформление документов и получение кредитных средств (по БРИДЖ) | [9 empty] | 2024-02-14 09:00 | 2024-02-14 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 6.4.5 | 0 | 0 | 3696 | 1022 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование / Получение БРИДЖ-кредита (при необходимости в соответствии с ФЭМ входа) | 3
| 6.5 |  | КТ. Выполнены условия оплаты по Договору о приобретении площадки (Кредитные / собственные средства получены) | [10 empty] | 2024-02-14 18:00 | 2024-02-14 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 6.4.7 | 0 | 0 | 3697 | 1023 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование | 2
| 6.6 |  | Очередь 1 | [10 empty] | 2024-11-18 09:00 | 2028-09-11 18:00 |  | 0 | 7968 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3698 | 1024 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование | 2
| 6.6.1 |  |  | Объект МОНОЛИТ | [9 empty] | 2024-11-18 09:00 | 2028-09-11 18:00 |  | 0 | 7968 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3699 | 1025 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование / Очередь 1 | 3
| 6.6.1.1 |  |  |  | Получение проектного финансирования (открытие кредитной линии на очередь либо на каждое РС) | [8 empty] | 2024-11-18 09:00 | 2024-12-20 18:00 |  | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3700 | 1026 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ | 4
| 6.6.1.1.1 |  |  |  |  | Подготовка ФЭМ для Банка (для получения проектного финансирования) | [7 empty] | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-29 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.1.10, 6.5 | 0 | 0 | 3701 | 1027 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Получение проектного финансирования (открытие кредитной линии на очередь либо на каждое РС) | 5
| 6.6.1.1.2 |  |  |  |  | Подготовка Пакета документов для подачи Заявки в Банк (юридические, финансовые, правовые на з/у, маркетинговая стратегия и др.) | [7 empty] | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-29 18:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 6.6.1.1.1 | 0 | 0 | 3702 | 1028 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Получение проектного финансирования (открытие кредитной линии на очередь либо на каждое РС) | 5
| 6.6.1.1.3 |  |  |  |  | Предоставление Заявки в Банк на получение проектного финансирования (в т.ч. Пакета документов) | [7 empty] | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-03 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 6.6.1.1.2 | 0 | 0 | 3703 | 1029 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Получение проектного финансирования (открытие кредитной линии на очередь либо на каждое РС) | 5
| 6.6.1.1.4 |  |  |  |  | Получение предварительного TermSheet от Банка | [7 empty] | 2024-12-04 09:00 | 2024-12-05 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 6.6.1.1.3 | 0 | 0 | 3704 | 1030 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Получение проектного финансирования (открытие кредитной линии на очередь либо на каждое РС) | 5
| 6.6.1.1.5 |  |  |  |  | Детальная проработка сделки с Банком (в т.ч. Отработка запросов Банка, предоставление доп документов, расчётов и пояснений) | [7 empty] | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-13 18:00 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 6.6.1.1.4 | 0 | 0 | 3705 | 1031 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Получение проектного финансирования (открытие кредитной линии на очередь либо на каждое РС) | 5
| 6.6.1.1.6 |  |  |  |  | КТ. Получено положительное решение Кредитного комитета Банка | [7 empty] | 2024-12-13 18:00 | 2024-12-13 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 6.6.1.1.5 | 0 | 0 | 3706 | 1032 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Получение проектного финансирования (открытие кредитной линии на очередь либо на каждое РС) | 5
| 6.6.1.1.7 |  |  |  |  | Оформление кредитно-обеспечительной документации (КОД) - кредитный договор, залоги з\у, долей Застройщика, поручительства | [7 empty] | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-20 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3707 | 1033 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Получение проектного финансирования (открытие кредитной линии на очередь либо на каждое РС) | 5
| 6.6.1.1.7.1 | [5 empty] | Кредитный договор, поручительства | [6 empty] | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-18 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 6.6.1.1.6 | 0 | 0 | 3708 | 1034 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Получение проектного финансирования (открытие кредитной линии на очередь либо на каждое РС) / Оформление кредитно-обеспечительной документации (КОД) - кредитный договор, залоги з\у, долей Застройщика, поручительства | 6
| 6.6.1.1.7.2 | [5 empty] | Обеспечение регистрации залога З\У | [6 empty] | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-20 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 6.6.1.1.7.1 | 0 | 0 | 3709 | 1035 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Получение проектного финансирования (открытие кредитной линии на очередь либо на каждое РС) / Оформление кредитно-обеспечительной документации (КОД) - кредитный договор, залоги з\у, долей Застройщика, поручительства | 6
| 6.6.1.1.7.3 | [5 empty] | Обеспечение регистрации долей Застройщика | [6 empty] | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-20 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 6.6.1.1.7.1 | 0 | 0 | 3710 | 1036 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Получение проектного финансирования (открытие кредитной линии на очередь либо на каждое РС) / Оформление кредитно-обеспечительной документации (КОД) - кредитный договор, залоги з\у, долей Застройщика, поручительства | 6
| 6.6.1.2 |  |  |  | КТ48. Заключен кредитный договор на проектное финансирование под счета-эскроу | [8 empty] | 2025-02-04 18:00 | 2025-02-04 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.1.10, 6.6.1.1.6, 6.6.1.1.7.1, 6.6.1.1.7.2, 6.6.1.1.7.3 | 0 | 0 | 3711 | 1037 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ | 4
| 6.6.1.3 |  |  |  | КТ49. Получен первый транш по проектному финансированию под счета-эскроу | [8 empty] | 2025-02-10 18:00 | 2025-02-10 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 6.6.1.1.7.3, 6.6.1.2 | 0 | 0 | 3712 | 1038 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ | 4
| 6.6.1.4 |  |  |  | Выборка кредитного транша (в соответствии с графиком финансирования по ФЭМ) | [8 empty] | 2027-11-22 09:00 | 2027-11-22 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.5.3, 6.6.1.3 | 0 | 0 | 3713 | 1039 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ | 4
| 6.6.1.5 |  |  |  | КТ50. Раскрыты счета-эскроу Застройщика (ДС получены на счета Застройщика, Получено Банковская выписка Застройщика о раскрытии счетов-экспроу) | [8 empty] | 2027-12-10 18:00 | 2027-12-10 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.5.3, 6.6.1.4 | 0 | 0 | 3721 | 1040 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ | 4
| 6.6.1.6 |  |  |  | Погашение кредита (ОД и % ) | [8 empty] | 2027-11-23 09:00 | 2027-12-15 18:00 |  | 0 | 136 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3722 | 1041 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ | 4
| 6.6.1.6.1 |  |  |  |  | Передача в Банк и обеспечение рассмотрения РВ и документов, подтвердающих право собственности на первое помещение (для раскрытия счетов-эксроу по проекту и получения д/с на счета Застройщика) | [7 empty] | 2027-11-23 09:00 | 2027-11-23 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 6.6.1.4 | 0 | 0 | 3723 | 1042 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Погашение кредита (ОД и % ) | 5
| 6.6.1.6.2 |  |  |  |  | При частичном погашении кредита | [7 empty] | 2027-12-13 09:00 | 2027-12-15 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3724 | 1043 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Погашение кредита (ОД и % ) | 5
| 6.6.1.6.2.1 | [5 empty] | Оформление в собственность нереализованного имущества | [6 empty] | 2027-12-13 09:00 | 2027-12-13 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 6.6.1.6.3 | 0 | 0 | 3725 | 1044 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Погашение кредита (ОД и % ) / При частичном погашении кредита | 6
| 6.6.1.6.2.2 | [5 empty] | Залог Банку нереализованного имущества | [6 empty] | 2027-12-14 09:00 | 2027-12-14 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 6.6.1.6.2.1 | 0 | 0 | 3726 | 1045 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Погашение кредита (ОД и % ) / При частичном погашении кредита | 6
| 6.6.1.6.2.3 | [5 empty] | Регистрация Залога нереализованного имущества (в Росреестре) | [6 empty] | 2027-12-15 09:00 | 2027-12-15 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 6.6.1.6.2.2 | 0 | 0 | 3727 | 1046 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Погашение кредита (ОД и % ) / При частичном погашении кредита | 6
| 6.6.1.6.3 |  |  |  |  | КТ51. Банковское проектное финансирование погашено (Банковская выписка Застройщика с оплатой последнего транша) | [7 empty] | 2027-12-10 18:00 | 2027-12-10 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 6.6.1.5 | 0 | 0 | 3728 | 1047 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Погашение кредита (ОД и % ) | 5
| 6.6.1.7 |  |  |  | Контроль оплаты за изменение ВРИ | [8 empty] | 2027-10-21 09:00 | 2027-10-21 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3729 | 1048 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ | 4
| 6.6.1.7.1 |  |  |  |  | КТ52. Платежи за изменение ВРИ завершены | [7 empty] | 2027-10-21 09:00 | 2027-10-21 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1.1.2.4.5.3 | 0 | 0 | 3731 | 1049 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | веха | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Контроль оплаты за изменение ВРИ | 5
| 6.6.1.8 |  |  |  | Проведение взаиморасчётов по финансовой деятельности | [8 empty] | 2027-12-13 09:00 | 2028-09-11 18:00 |  | 0 | 1568 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3732 | 1050 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | группа задач | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ | 4
| 6.6.1.8.1 |  |  |  |  | Погашение материнского займа | [7 empty] | 2027-12-13 09:00 | 2027-12-15 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 6.6.1.6.3 | 0 | 0 | 3733 | 1051 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проведение взаиморасчётов по финансовой деятельности | 5
| 6.6.1.8.2 |  |  |  |  | Определение финансового результата | [7 empty] | 2028-08-01 09:00 | 2028-09-11 18:00 |  | 0 | 240 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 4.10 | 0 | 0 | 3734 | 1052 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проведение взаиморасчётов по финансовой деятельности | 5
| 6.6.1.8.3 |  |  |  |  | Распределение дивидендов | [7 empty] | 2027-12-13 09:00 | 2027-12-15 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 6.6.1.8.1 | 0 | 0 | 3735 | 1053 | 2026-05-28 12:20 | Дмитрий Катков | задача | Календарный график УФА 15.04 / Финансирование / Очередь 1 / Объект МОНОЛИТ / Проведение взаиморасчётов по финансовой деятельности | 5
Этот документ был создан с помощью онлайн-сервиса https://ganttpro.com